А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.12.2013  г.             №                  2861
г. Клин

Московская область

Об утверждении муниципальной программы

«Социальная защита населения Клинского 
муниципального района» на 2014-2018 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Клинского муниципального района от 17.07.2013г. № 1356 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Клинского муниципального района", 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная защита населения Клинского муниципального района» на 2014-2018 годы (Прилагается).

И.о. Руководителя Администрации

Клинского муниципального района                                                  А.М.Потлова

Утверждена

постановлением Администрации

Клинского муниципального района

19.12.2013 № 2861
Муниципальная программа

«Социальная защита населения

Клинского муниципального района» 

на 2014-2018годы
ПАСПОРТ

муниципальной программы Клинского муниципального района

«Социальная защита населения Клинского муниципального района» 

на 2014-2018 годы

	Наименование муниципальной программы                   
	«Социальная защита населения Клинского муниципального района» на 2014-2018 годы

	Цели муниципальной        
программы                   
	1. Повышение качества и уровня жизни социально 

незащищенных слоев населения, имеющих место жительства в Клинском муниципальном районе

2. Развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения. 

3.Развитие системы отдыха и оздоровления детей.

	Задачи муниципальной      
программы                   
	1.Адрес​ная соци​аль​ная под​держ​ка в Клинском рай​оне граждан, на​хо​дя​щих​ся в труд​ной жиз​нен​ной ситуации.
2. Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Клинском муниципальном районе, развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.
3. Организация отдыха и оздоровления детей Клинского муниципального района, развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. 

	Координатор муниципальной программы                   
	Руководитель Администрации Клинского муниципального района

	Муниципальный заказчик    
муниципальной программы   
	Администрация Клинского муниципального района

	Сроки реализации            
муниципальной программы   
	2014-2018годы

	Перечень подпрограмм
	1. «Социальная поддержка граждан Клинского муниципального района» 

2. «Формирование комфортной (безбарьерной ) среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Клинском муниципальном районе»



	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:       
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2014г
	2015г
	2016г
	2017г
	2018г

	Средства бюджета            
Клинского муниципального района      
	94814
	14180
	22500
	19595
	19818
	18721

	Средства бюджета      
городского поселения Клин      
	1105,1
	200
	210
	220,5
	231,5
	243,1

	Средства бюджета      
городского поселения 
Высоковск       
	600
	100
	110
	120
	130
	140

	Средства бюджета      
городского поселения 
Решетниково      
	130
	20
	25
	25
	30
	30

	Средства бюджета      
сельского поселения 
Зубовское 
	276,3
	50
	52,5
	55,1
	57,9
	60,8

	Средства бюджета      
сельского поселения 
Воронинское
	122
	20
	22
	24
	27
	29

	Средства бюджета      

сельского поселения 
Нудольское
	306
	50
	55
	61
	67
	73

	Средства бюджета      

сельского поселения 
Петровское
	225
	41
	43
	45
	47
	49

	Средства бюджета      

сельского поселения 
Воздвиженское
	200
	40
	40
	40
	40
	40

	Внебюджетные источники
	17905,5
	3553,5
	3588
	3588
	3588
	3588

	Планируемые результаты      
реализации муниципальной
программы                   
	- повышение качества жизни семей и граждан с низким уровнем доходов,

- создание условий для комплексного решения проблем, связанных со снижением доходов отдельных категорий граждан, с повышением уровня их жизни, обеспечением определённой материальной поддержки социально-незащищённых слоёв населения.

- Повышение доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры с 16,8 процента в 2012 году до 60 процентов в 2018 году. 


1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации
с учетом реализации Программы
В Клинском муниципальном районе проживает 128 тысяч человек, среди них более 21 тысячи детей, 7 тысяч людей с ограниченными возможностями, более 39 тысяч пенсионеров. На учете в Управлении опеки и попечительства Клинского муниципального района состоит 437 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным Клинского управления социальной защиты населения, на контроле в управлении находятся 626 многодетных семей, 407 семей с детьми-инвалидами, 3365 малоимущих семей, 253 неблагополучных семей. Средняя пенсия по району в 2013 году составила                           10505,58 рублей. Несмотря на это, почти 4 тысячи пенсионеров имеют размер пенсии ниже прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в Московской области. 


Анализ обращений граждан по итогам предыдущих лет показывает, что большая часть населения обращается за помощью в крайне трудной жизненной ситуации, возникшей вследствие инвалидности, внезапной или длительной болезни, преклонного возраста, сиротства, отсутствия постоянной работы, непредвиденных и иных обстоятельств.


В этих условиях одним из важных направлений в работе Администрации Клинского муниципального района является социальная поддержка наиболее уязвимых категорий населения. Реализация программы способствует поддержке наиболее нуждающихся граждан в решении их конкретных проблем с учетом специфики их положения, а также других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право, что значительно смягчает социальную напряженность.

2. Перечень подпрограмм муниципальной Программы
Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-целевого планирования и управления развития социальной сферы, охватывает основные направления развития социальной защиты населения. 

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка граждан». 

Подпрограмма 2 - «Формирование комфортной (безбарьерной) среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»

Подпрограмма 3 - «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Клинском муниципальном районе»

3. Цели и задачи Программы

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной программы сформулированы следующие основные цели:

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на социальную поддержку уровня жизни малообеспеченных семей, малообеспеченных одиноко проживающих граждан, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, пенсионеров, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также отдельных категорий населения, нуждающихся в социальной защите;
- преодоление критических жизненных ситуаций, вызываемых неблагоприятными экономическими и социальными условиями,
- развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения;

- развитие системы отдыха и оздоровления детей.

Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:
- осуществление единовременных денежных выплат граж​да​нам, по​пав​шим в труд​ную жиз​нен​ную си​ту​а​цию;
- оказание материальной помощи инвалидам по зрению;

- оказание материальной помощи и оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим договора пожизненного содержание с иждивением с Администрацией Клинского муниципального района;

- предоставление отдельным категориям граждан льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (семьи военнослужащих, погибших в ходе боевых действий);

- оплата задолженности по жилищно-коммунальным услугам по квартирам, где зарегистрированы дети-сироты;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Клинском муниципальном районе, развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

- организация отдыха и оздоровления детей Клинского муниципального района; 

- развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.

4. Планируемые результаты реализации Программы
Реализация Подпрограммы позволит:
- повысить качество жизни семей и граждан с низким уровнем доходов;
- создать условия для комплексного решения проблем, связанных со снижением доходов отдельных категорий граждан, с повышением уровня их жизни, обеспечением определённой материальной поддержки социально-незащищённых слоёв населения,
- повысить доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры,
- развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Клинского муниципального района.


5. Финансирование Программы
Финансирование программы планируется с использованием различных уровней бюджетной системы Российской Федерации и привлекаемых внебюджетных средств.

Информация об объемах финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, приведена в паспорте муниципальной программы.

6. Контроль и отчетность при реализации Программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет руководитель Администрации Клинского муниципального района.

Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации программы несет Администрация Клинского муниципального района.

Отчетность при реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Клинского муниципального района от 17.07.2013г. № 1356 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Клинского муниципального района" по Формам, приведенным в Приложениях № 7,8,9 к Порядку.

Приложение № 1

к Программе

Муниципальная подпрограмма

«Социальная поддержка граждан

Клинского муниципального района»

1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации                                                                           с учетом реализации Подпрограммы
Повышение уровня и качества жизни семей с несовершеннолетними детьми и граждан с низким уровнем доходов – одна из важнейших целей в развитии Клинского муниципального района. 

Социальную поддержку и материальную помощь из средств муниципального бюджета ежегодно получают более 400 граждан и членов их семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Труднее всего в сложившейся ситуации выживать одиноким пенсионерам, основная часть пенсии, которая является единственным источником дохода, расходуется на оплату коммунальных платежей, продуктов питания и лекарственных препаратов. 

Сегодня в районе 3365 малоимущих семей, у которых основной источник дохода – заработная плата стабильно ниже прожиточного минимума. Это является одной из основных причин снижения уровня рождаемости детей. Особое внимание необходимо уделять семьям с детьми-инвалидами, детям-сиротам. 

Материальная помощь оказывается гражданам, имеющим место жительства на территории Клинского муниципального района и находящимся в трудной жизненной ситуации, в случае чрезвычайных ситуаций, сложившихся в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, военных действий, террористических актов, повлекших за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и имущественные потери граждан.

Из муниципального бюджета выделяются средства по мере поступления обращений за материальной помощью. Инвалидам по зрению выделяются средства на компенсацию услуг телефонной связи.

Особую заботу и повышенное внимание необходимо уделить проблемам участников Великой Отечественной войны. Ветераны – это люди, которые прошли войну, пережили блокаду Ленинграда, тяготы фашистских концлагерей. Необходимо также оказывать материальную помощь этой категории граждан.

Кроме того, 9 граждан заключили договора пожизненного содержания с иждивением.  Им ежемесячно выплачивается два прожиточных минимума на душу населения Московской области и производится оплата за оказание жилищно-коммунальных услуг.

Так же производится перечисление средств организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги семьям военнослужащих, погибших в ходе боевых действий на территории Чеченской республики, республики Дагестан и при исполнении интернационального долга в Афганистане 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать условия для постепенного повышения жизненного уровня социально-незащищённых категорий граждан и обеспечить им социальные гарантии и доступность социальных услуг.

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан Клинского муниципального района»

	Наименование подпрограммы       
	«Социальная поддержка граждан Клинского муниципального района»

	Цель подпрограммы
	Адрес​ная соци​аль​ная под​держ​ка в Клинском рай​оне граждан, на​хо​дя​щих​ся в труд​ной жиз​нен​ной си​ту​а​ции.

	Муниципальный заказчик        
подпрограммы
	Администрация Клинского муниципального района

	Задачи подпрограммы
	- осуществление единовременных денежных выплат граж​да​нам, по​пав​шим в труд​ную жиз​нен​ную си​ту​а​цию
- оказание материальной помощи инвалидам по зрению.

- оказание материальной помощи и оплата жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим договора пожизненного содержание с иждивением с Администрацией Клинского муниципального района

- предоставление отдельным категориям граждан льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (семьи военнослужащих, погибших в ходе боевых действий)

- оплата задолженности по жилищно-коммунальным услугам по квартирам, где зарегистрированы дети-сироты

- транспортировка умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патологоанатомического вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях)

	Сроки реализации подпрограммы
	2014-2018 годы

	Источники финансирования    
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный      
распорядитель
бюджетных    
средств
	Источник      
финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2014г
	2015г
	2016г
	2017г
	2018г
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Администрация Клинского муниципального района
	Средства      
бюджета Клинского муниципального района       
	6930
	7450
	7995
	8568
	9171
	40114

	
	Администрация городского поселения Клин
	Средства      
бюджета      
городского поселения Клин       
	200
	210
	220,5
	231,5
	243,1
	1105,1

	
	Администрация городского поселения Высоковск
	Средства      
бюджета      
городского поселения Высоковск       
	100
	110
	120
	130
	140
	600

	
	Администрация городского поселения Решетниково
	Средства      
бюджета      
городского поселения Решетниково      
	20
	25
	25
	30
	30
	130

	
	Администрация сельского поселения Зубовское
	Средства      
бюджета      
сельского поселения Зубовское 
	50
	52,5
	55,1
	57,9
	60,8
	276,3

	
	Администрация сельского поселения Воронинское
	Средства      
бюджета      
сельского поселения Воронинское
	20
	22
	24
	27
	29
	122

	
	Администрация сельского поселения Нудольское
	Средства      

бюджета      

сельского поселения Нудольское


	50
	55
	61
	67
	73
	306

	
	Администрация сельского поселения Петровское
	Средства      

бюджета      

сельского поселения Петровское
	41
	43
	45
	47
	49
	225

	
	Администрация сельского поселения Воздвиженское
	Средства      

бюджета      

сельского поселения Воздвиженское
	40
	40
	40
	40
	40
	200

	Планируемые результаты          
реализации подпрограммы         
	- повышение качества жизни семей и граждан с низким уровнем доходов; - создание условий для комплексного решения проблем, связанных со снижением доходов отдельных категорий граждан, с повышением уровня их жизни, обеспечением определённой материальной поддержки социально-незащищённых слоёв населения.

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Клинского муниципального района


Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы Клинского муниципального района

«Социальная поддержка граждан Клинского муниципального района»

	N  
п/п
	Задачи,    
направленные 
на достижение
цели
	Планируемый объем    
финансирования       
на решение данной    
задачи (тыс. руб.)
	Количественные 
и/или          
качественные   
целевые        
показатели,    
характеризующие
достижение     
целей и решение
задач
	Единица измерения
	Базовое      
значение     
показателя (на начало   
реализации   
подпрограммы)
	Планируемое значение показателя по годам           
реализации

	
	
	Бюджет     
Клинского муниципального района
	Другие источники
	
	
	
	2014г
	2015г
	2016г
	2017г
	2018г

	1.
	Своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим место жительства в Клинском муниципальном районе на основе адресного

подхода


	40114
	
	Доля граждан, получивших адресную

материальную по-

мощь, от общего числа обратившихся граждан и имеющих право на еѐ получение


	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Транспортировка в морг умерших
	
	2964,4
	перевезено умерших
	шт.
	493
	529
	540
	544
	553
	556


Перечень мероприятий подпрограммы

«Социальная поддержка граждан Клинского муниципального района»

	N   
п/п
	Мероприятия 
по          
реализации подпрограммы
	Источники     
финансирования
	Срок       
исполнения 
мероприятия
	Объем          
финансирования 
мероприятия в текущем        
финансовом году (тыс. руб.) *
	Всего 
(тыс. 
руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный
за выполнение
мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2014г
	2015г
	2016г
	2017г
	2018г
	
	

	Раздел 1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам

	1.  
	осуществление единовременных денежных выплат граж​да​нам, по​пав​шим в труд​ную жиз​нен​ную си​ту​а​цию
	Бюджет Клинского муниципального района      
	2014-2018гг
	3000
	17000
	3000
	3200
	3400
	3600
	3800
	Администрация Клинского муниципального района
	своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки 100% граждан, обратившимся и имеющим право на их получение

	2. 
	оказание материальной помощи инвалидам по зрению     
	Бюджет Клинского муниципального района      
	2014-2018гг
	250
	2350
	430
	450
	470
	490
	510
	Администрация Клинского муниципального района
	своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки 100% граждан, обратившимся и имеющим право на их получение

	3.
	оказание материальной помощи и оплата ЖКУ гражданам, заключившим договора пожизненного содержание с иждивением с Администрацией Клинского муниципального района
	Бюджет Клинского муниципального района              
	2014-2018гг
	2500
	15264
	2500
	2750
	3025
	3328
	3661
	Администрация Клинского муниципального района
	своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки 100% граждан, обратившимся и имеющим право на их получение

	4.
	предоставление отдельным категориям граждан льгот по оплате ЖКУ (семьи военнослужащих, погибших в ходе боевых действий)
	Бюджет Клинского муниципального района              
	2014-2018гг
	700
	3000
	500
	550
	600
	6500
	700
	Администрация Клинского муниципального района
	своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки 100% граждан, обратившимся и имеющим право на их получение

	5.
	оплата задолженности по ЖКУ по квартирам, где зарегистрированы дети-сироты
	Бюджет Клинского муниципального района                
	2014-2018гг
	7507**
	2500
	500
	500
	500
	500
	500
	Администрация Клинского муниципального района
	своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки 100% граждан, обратившимся и имеющим право на их получение

	*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Клинского муниципального района.

        **-оплата задолженности прошлых лет по ЖКУ по квартирам, где зарегистрированы дети-сироты

	Раздел 2. Транспортировка в морг умерших

	1.
	Транспортировка умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патологоанатомического вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях)


	ИТОГО

Средства бюджетов городских и сельских поселений
	2014-2018 годы
	257,6
	2964,4
	521
	557,5
	590,6
	630,4
	664,9
	Администрации городских и сельских поселений, специализированные службы по вопросам похоронного дела
	

	
	
	Средства      
бюджета      
городского поселения Клин       
	2014-2018 годы
	98,4
	1105,1
	200
	210
	220,5
	231,5
	243,1
	
	

	
	
	Средства      
бюджета      
городского поселения Высоковск       
	2014-2018 годы
	127,2
	600,0
	100
	110
	120
	130
	140
	
	

	
	
	Средства      
бюджета      
городского поселения Решетниково      
	2014-2018 годы
	2,6
	130,0
	20
	25
	25
	30
	30
	
	

	
	
	Средства      
бюджета      
сельского 
Поселения
Зубовское 
	2014-2018 годы
	6,2
	276,3
	50
	52,5
	55,1
	57,9
	60,8
	
	

	
	
	Средства      
бюджета      
сельского 
поселения Воронинское
	2014-2018 годы
	4,2
	122,0
	20
	22
	24
	27
	29
	
	

	
	
	Средства      

бюджета      

сельского 
поселения Нудольское
	2014-2018 годы
	7,2
	306,0
	50
	55
	61
	67
	73
	
	

	
	
	Средства      

бюджета      

сельского 
поселения Петровское
	2014-2018 годы
	7,9
	225,0
	41
	43
	45
	47
	49
	
	

	
	
	Средства      

бюджета      

сельского 
поселения Воздвиженское
	2014-2018 годы
	3,9
	200,0
	40
	40
	40
	40
	40
	
	

	
	Итого по подпрограмме
	
	
	14214,6
	43078,4
	7451
	8007,5
	8585,6
	9198,4
	9835,9
	
	


Приложение № 2

к Программе

Муниципальная подпрограмма

«Формирование комфортной (безбарьерной) среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

«Формирование комфортной (безбарьерной) среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения»

	Наименование подпрограммы       
	«Формирование комфортной (безбарьерной) среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2014-2018 г.г.»

	Цель подпрограммы
	Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения путем адаптации объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Клинского муниципального района

	Муниципальный заказчик        
подпрограммы
	Администрация Клинского муниципального района

	Задачи подпрограммы
	        Ускорение темпов оснащения специальными приспособлениями и оборудование объектов городской инфраструктуры (зданий и сооружений, пешеходно-транспортных коммуникаций, средств транспорта, связи, информации и т.д.) для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения

         Повышение эффективности и качества выполняемых работ по адаптации объектов городской инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, прежде всего жилых домов,

 пешеходных и транспортных коммуникаций, рекреационных территорий города

	Сроки реализации подпрограммы
	2014-2018 годы

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Наименование 
подпрограммы
	Главный      
распорядитель
бюджетных    
средств
	Источник      
финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	Итого

	
	Формирование комфортной (безбарьерной) среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
	Администрация Клинского муниципального района
	Всего:        
в том числе:


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства      
бюджета Клинского муниципального района       
	650,0
	8000
	4550
	4200
	2500
	19900

	Планируемые результаты          
реализации подпрограммы        
	Обеспечение беспрепятственной зоны на пешеходных переходах 

Обустройство мест специальной парковки на дворовых территориях и автостоянках

Обустройство пандусами объектов социальной сферы

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам инженерной инфра структуры

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам транспортной инфраструктуры               




Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации 
с учетом реализации Программы
В Клинском муниципальном районе проживает около 7000 людей с ограниченными возможностями. Это люди молодого и среднего возраста, пожилые граждане, дети.

Создание для них всех необходимых условий жизнедеятельности, комфортного проживания, улучшения качества и уровня жизни – долг и обязанность государства.

Меры социальной поддержки по реабилитации этой категории граждан отражены в подпрограмме «Формирование комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2018 годы.

Реализация подпрограммы «Формирование комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» позволит создать беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктурам.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

 
- интеграция инвалидов в гражданское общество

 - повышение качества обслуживания населения в Клинском муниципальном районе.

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной (безбарьерной) 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения»  

	N  
п/п
	Задачи,     
направленные 
на достижение
цели
	Планируемый объем    
финансирования       
на решение данной    
задачи (тыс. руб.)
	Количественные 
и/или          
качественные   
целевые        
показатели,    
характеризующие
достижение     
целей и решение
задач
	Единица измерения
	Базовое      
значение     
показателя (на начало   
реализации   
подпрограммы)
	Планируемое значение показателя по годам           
реализации

	
	
	Бюджет     
Клинского муниципального района
	Другие   
источники
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	1.
	Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Клинском муниципальном районе
	19900
	-
	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Клинском муниципальном районе
	процент
	16,8


	30,9
	45
	50
	55
	60


Перечень мероприятий подпрограммы

«Формирование комфортной (безбарьерной) среды жизнедеятельности для инвалидов
 и других маломобильных групп населения»
	N   
п/п
	Мероприятия 
по  реализации подпрограммы
	Перечень      
стандартных   
процедур,     
обеспечивающих
выполнение    
мероприятия, с
указанием     
предельных    
сроков их     
исполнения
	Источники     
финансирования
	Срок       
исполнения 
мероприятия
	Объем          
финансирования 
мероприятия в текущем        
финансовом году (тыс. руб.) *
	Всего 
(тыс. 
руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный
за выполнение
мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	
	

	1.  
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам инженерной инфраструктуры

Обустройство объектов здравоохранения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	 поликлиника № 1- пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	75,0
	75,0


	
	
	
	
	
	

	1.2.
	поликлиника № 2 – пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	75,0
	75,0
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	МУЗ «Детская городская больница» (стационар, педиатрический кабинет) –  пандусный съезд, поручни
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	250,0
	
	
	
	
	

	1.4.
	МУЗ «Зубовская участковая больница» (стационар) – пандусный съезд, поручни
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	250,0
	
	
	
	
	

	1.5.
	МУЗ «Зубовская участковая больница» (Слободская амбулатория) – пандусный съезд, поручни


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	
	

	1.6.
	МУЗ «Высоковская городская больница» (Петровский территориальный участок) –пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	300,0
	
	
	300,0
	
	
	
	

	1.7.
	МУЗ «Высоковская городская больница» (главный корпус) – пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	300,0
	
	300,0
	
	
	
	
	

	1.8.
	ФАП д.Папивино – пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	200,0
	
	
	
	
	

	1.9.
	ФАП д.Щекино – пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	200,0
	
	
	
	
	

	1.10.
	ФАП д.Малеевка – пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	200,0
	
	
	
	
	

	1.11.
	ФАП с.Селенское – пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	250,0
	
	
	
	

	1.12.
	ФАП д.Новощапово – пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	250,0
	
	
	
	

	1.13.
	ФАП д. Спас-Заулок – пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	250,0
	
	
	
	

	1.14.
	МУЗ «Зубовская участковая больница» (ФАП «Воронинский») – пандусный съезд, поручни


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	300,0
	
	
	
	300,0
	
	
	

	1.15.
	МУЗ «Высоковская городская больница» (Воздвиженский территориальный участок) – пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	300,0
	
	
	
	300,0
	
	
	

	1.16.
	МУЗ “Высоковская городская больница» (поликлиника) – пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	
	250,0
	
	
	

	1.17.
	МУЗ «Высоковская городская больница» (инфекционное отделение) – пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	300,0
	
	
	
	300,0
	
	
	

	1.18.
	МУЗ «Высоковская городская больница» (Троицкий ФАП) – пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	300,0
	
	
	
	
	300,0
	
	

	1.19.
	ФАП п.Чайковского – пандусный съезд

- МУЗ «Детская городская больница»


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	
	
	250,0
	
	

	1.20.
	МУЗ «Детская городская больница»

(стационар, педиатрический кабинет) – пандусный съезд, поручни
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	400,0
	
	
	
	
	400,0
	
	

	2.
	Обустройство объектов образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	МОУ средняя общеобразовательная школа № 17 – пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	300,0
	300,0
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	МДОУ детский сад комбинированного вида № 23 «Аленушка» - пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	200,0
	
	
	
	
	

	2.3.
	МОУ средняя общеобразовательная школа № 13 – пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	250,0
	
	
	
	
	

	2.4.
	МОУ средняя общеобразовательная школа № 14 – пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	300,0
	
	
	300,00
	
	
	
	

	2.5.
	МОУ гимназия № 1 – пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	300,0
	
	
	300,00
	
	
	
	

	2.6.
	МОУ средняя общеобразовательная школа№ 8 (здание начальной школы) - пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	300,0
	
	
	
	300,0
	
	
	

	2.7.
	МОУ средняя общеобразовательная школа № 8 (здание основной школы) – пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	300,0
	
	
	
	300,0
	
	
	

	2.8.
	МДОУ детский сад комбинированного вида № 2 «Калинка» - пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	
	
	
	200,0
	
	

	2.9.
	МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 14 «Золотой ключик» - пандусный съезд

	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	
	
	
	200,0
	
	

	3.
	Обустройство объектов культуры и искусства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	МБУК «Клинская ЦБС» Клинская детская библиотека № 2 – пандусный съезд - 2 ед.

(ул. Мира 5, Бородинский пр. 5)


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	200,0
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	МБУК «Клинское музейное объединение» Выставочный зал – пандусный съезд, лифт-подъемник –                     1 ед.
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	800,0
	
	800,0
	
	
	
	
	

	4.
	Обустройство спортивных, физкультурно-оздоровительных объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	МУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Лидер» - пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	200,0
	
	
	
	
	

	4.2.
	МУ «СК «Клин» (тир) – пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	200,0
	
	
	
	
	

	4.3.
	МУ «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Стремление» - пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	250,0
	
	
	
	
	

	4.4.
	МУ «Клинский спортивный клуб «Титан» (стадион «Строитель») – пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	250,0
	
	
	
	

	4.5.
	МУ «Молодежный центр «Стекольный» - пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района


	2014-2018
	
	200,0
	
	
	200,0
	
	
	
	

	4.6.
	МУ «Высоковск» Стадион – пандусный съезд
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	
	250,0
	
	
	

	4.7.
	МУ «Спортивный клуб «Барс» - пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	
	250,0
	
	
	

	4.8.
	МУ «Спортивный клуб «Химик» (бассейн) – пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального

района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	
	250,0
	
	
	

	4.9.
	МУ «Сельский спортивный комплекс» (СК д.Слобода) – пандусный съезд

	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального

района
	2014-2018
	
	300,0
	
	
	
	
	300,0
	
	

	5.
	Обустройство иных объектов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	обустройство, реконструкция входной группы здания Администрации Клинского муниципального
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	600,0
	
	600,0
	
	
	
	
	

	5.2
	пандусный съезд, замена дверных проемов

- обустройство здания Бизнес-Центра – пандусный съезд


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	200,0
	
	
	
	
	

	
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам транспортной инфра-

структуры


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Обеспечение беспрепятственной зоны на надземных пешеходных пере-

ходах (шириной 1м) для движения инвалидов, пользующихся кресло- колясками (маршрут ул.К.Маркса 68а
- школа № 13 -  ул.Гагарина
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	150,0
	
	150,0
	
	
	
	
	

	6.2.
	Обустройство пешеходных переходов звуковой сигнализацией – 2 ед.
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	100,0
	
	100,0
	
	
	
	
	

	6.3.
	Обустройство пандусных съездов на дворовых территориях, городских улицах – 5 ед.


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	150,0
	
	150,0
	
	
	
	
	

	6.4.
	Обустройство мест специальной парковки на дворовых территориях и автостоянках для спецтранспорта инвалидов – 5 ед.
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	200,0
	
	
	
	
	

	6.5.
	Создание Cлужбы социального такси


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	2000,0
	
	2000,0
	
	
	
	
	

	6.6.
	Обустройство посадочных площадок на

автобусных остановках - пандусные     съезды, ступеньки, укрытия – 5 ед.

	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	200,0
	
	
	
	
	

	6.7.
	Обустройство беспрепятственной зоны на надземных пешеходных переходах (шириной 1м) для движения инвалидов, пользующихся кресло-колясками (маршрут ул.Гагарина – Советская площадь)
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	
	

	6.8.
	Обустройство пандусных съездов на дворовых территориях, городских

улицах – 5 ед.
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	
	

	6.9.
	Обустройство мест специальной парковки на дворовых территориях и автостоянках для спецтранспорта инвалидов – 5 ед.
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	250,0
	
	
	
	

	6.10.
	Обустройство посадочных площадок на автобусных остановках (пандусные

съезды, ступеньки, укрытия – 5 ед.

	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	
	200,0
	
	
	
	

	6.11.
	Обеспечение в парке (Сестрорецкий) маршрута движения инвалидов, пользующихся кресло-колясками – дорожно-тропиночная сеть
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	150,0
	
	
	
	150,0
	
	
	

	6.12.
	Обустройство пандусных съездов на

дворовых территориях, городских

улицах – 5 ед.
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	
	
	200,0
	
	
	

	6.13.
	Обустройство мест специальной парковки на дворовых территориях и автостянках для спецтранспорта инвалидов – 5 ед.
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	
	250,0
	
	
	

	6.14.
	Обустройство посадочных площадок на

автобусных остановках (пандусные съезды, ступеньки, укрытия – 5 ед.


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	
	250,0
	
	
	

	6.15.
	Обустройство пандусных съездов на

дворовых территориях, городских

улицах – 5 ед.


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	150,0
	
	
	
	
	150,0
	
	

	6.16.
	Обустройство мест специальной парковки на дворовых территориях и автостоянках для спецтранспорта инвалидов – 5 ед.
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	
	
	250,0
	
	

	6.17.
	Обустройство посадочных площадок на

автобусных остановках (пандусные съезды, ступеньки, укрытия – 5 ед.
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	
	
	250,0
	
	

	7.
	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Установка специализированного информационного оборудования в виде бегущей строки, светового табло, указателей пути движения внутри зданий объектов

здравоохранения:

- МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

- МУЗ «Детская городская больница»

(Детская поликлиника, стационар)


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	250,0
	
	
	
	
	

	7.2.
	Установка специализированного информационного оборудования в виде бегущей строки, светового табло, указателей пути движения внутри зданий объектов культуры и искусства:

- МАОУ ДОД «Клинская ДШИ им.П.И.Чайковского – 1 ед.

- МБОУ ДОД «Высоковская ДШИ» -         1 ед.


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	250,0
	
	
	
	
	

	7.3.
	Установка специализированного информационного оборудования в виде бегущей строки, светового табло, указателей пути движения внутри зданий образования:

- МОУ средняя общеобразовательная школа № 17
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	200,0
	
	
	
	
	

	7.4.
	Обеспечение доступа инвалидов (по слуху) к телевизионным передачам на местном канале ТНТ «Поиск» путем субтирования


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	200,0
	
	
	
	
	

	7.5.
	Обеспечение городских библиотек электронными книгами и книгами для чтения по системе Брайля
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	50,0
	
	50,0
	
	
	
	
	

	7.6.
	Установка откидных пандусов в подъездах жилого фонда для инвалидов-колясочников, проживающих на                        1-3 этажах -3 ед.
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	150,0
	
	150,0
	
	
	
	
	

	7.7.

	Установка специализированного информационного оборудования в виде бегущей строки, светового табло, указателей пути движения внутри зданий объектов здравоохранения:

- МУЗ «Детская городская больница»

Педиатрический кабинет 
Ломоносовский пр.

Педиатрический кабинет ул.Инженерная

- МУЗ «Высоковская городская больница»

Выгольский ФАП

Елгозинский ФАП
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	600,0
	
	
	600,0
	
	
	
	

	7.8.
	Установка специализированного информационного оборудования в виде бегущей строки, светового табло, указателей пути движения внутри зданий объектов культуры и искусства:

- МБУК «Клинское музейное объединение» Выставочный зал – 1 ед.

- МБУК «Клинская ЦБС» Центральная детская

Библиотека им.А.П.Гайдара –           1 ед.

- МБУК «Клинская ЦБС» Клинская детская библиотека № 2 – 1 ед.

- МБУК «Клинское музейное объединение» Краеведческий музей – 1 ед.
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	400,0
	
	
	400,0


	
	
	
	

	7.9.
	Установка специализированного информационного оборудования в виде бегущей строки, светового табло, указателей пути движения внутри зданий объектов образования - МОУ средняя общеобразовательная школа № 13


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	200,0
	
	
	200,0


	
	
	
	

	7.10.
	Обеспечение городских библиотек электронными книгами и книгами для чтения по системе Брайля
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	50,0
	
	
	50,0
	
	
	
	

	7.11.
	Установка откидных пандусов в подъездах жилого фонда для инвалидов-колясочников, проживающих на                     1-3 этажах – 3 ед.

	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	150,0
	
	
	150,0
	
	
	
	

	7.12.
	Установка специализированного информационного оборудования в виде бегущей строки, светового табло, указателей пути движения внутри зданий объектов здравоохранения:

- МУЗ «Высоковская городская больница»

Масюгинский ФАП

Некрасинский ФАП

Троицкий ФАП

Чернятинский ФАП
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	400,0
	
	
	
	400,0
	
	
	

	7.13.
	Установка специализированного информационного оборудования в виде бегущей строки, светового табло, указателей пути движения внутри зданий объектов образования - МОУ средняя общеобразовательная школа № 8
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	250,0
	
	
	
	250,0
	
	
	

	7.14.
	Обеспечение городских библиотек электронными книгами и книгами для чтения по системе Брайля
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	50,0
	
	
	
	50,0
	
	
	

	7.15.
	Установка откидных пандусов в подъездах жилого фонда для инвалидов-колясочников, проживающих на                     1-3 этажах -3 ед.
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	150,0
	
	
	
	150,0
	
	
	

	7.16.
	Обеспечение городских библиотек электронными книгами и книгами для чтения по

системе Брайля
	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	50,0
	
	
	
	
	50,0
	
	

	7.17.
	Установка откидных пандусов в подъездах жилого фонда для инвалидов-колясочников, проживающих на                             1-3 этажах – 3 ед.


	
	Средства      
бюджета       
Клинского муниципального района
	2014-2018
	
	150,0
	
	
	
	
	150,0
	
	

	
	Всего по ПОДПРОГРАММЕ
	
	
	
	
	19900
	650
	8000
	4550
	4200
	2500
	
	


Приложение № 3

к Программе

Муниципальная подпрограмма

 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

в Клинском муниципальном районе»

 Паспорт муниципальной подпрограммы 

 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Клинском муниципальном районе» 

	Наименование муниципальной подпрограммы 
	 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Клинском муниципальном районе» 

	Цель муниципальной подпрограммы
	Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков Клинского муниципального района Московской области

	Задачи муниципальной подпрограммы
	сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Клинского муниципального района Московской области;

создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей Клинского муниципального района Московской области во время их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления.

	Координатор муниципальной подпрограммы
	Заместитель руководителя Администрации, курирующий вопросы социальной политики

	Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы
	Администрация Клинского муниципального района в лице Управления образования 

	Сроки реализации муниципальной подпрограммы               
	2014 -  2018 годы

	Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс.руб)

	
	всего
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год

	ИТОГО
	52705,5
	10153,5
	10638
	10638
	10638
	10638

	Средства бюджета 

Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета Клинского муниципального района
	34800
	6600
	7050
	7050
	7050
	7050

	Внебюджетные источники 
	17905,5
	3553,5
	3588
	3588
	3588
	3588

	Планируемые 

результаты подпрограммы
	
	· сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Клинского муниципального района Московской области; 

· создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей и подростков на территории Клинского муниципального района Московской области во время их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления; 

· увеличение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, до 60%


Характеристика сферы реализации и основных мероприятий 
муниципальной подпрограммы  
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
в Клинском муниципальном районе» 
Сегодня одной из наиболее актуальных является проблема охраны здоровья подрастающего поколения - наиболее ранимой и незащищенной части населения, подвергающейся воздействию многообразных факторов риска развития неблагоприятных изменений в организме. По данным официальной статистики заболеваемость детей до 14 лет за последние  10 лет увеличилась на 50 %, что обусловлено высокими учебными нагрузками, хроническим стрессом, гиподинамией и ухудшением качества питания.

Стратегия настоящей муниципальной подпрограммы заключается в обеспечении формирования целостной системы организации отдыха и оздоровления детей, которая будет гарантировать каждому ребенку, проживающему в Клинском муниципальном районе,  полноценный и безопасный отдых и оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, что в свою очередь является и реализацией целей государственной политики в интересах детей.
Целью подпрограммы является обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков, для достижения указанной цели определены следующие задачи - сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Клинского муниципального района; создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления.

Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет. Данный период позволит обеспечить системность исполнения программных мероприятий, создать условия для совершенствования форм организации отдыха и оздоровления, обобщения и накопления положительного опыта и в конечном итоге, при объединении усилий всех ведомств, участвующих в реализации программных мероприятий, позволит достигнуть наилучшего результата - положительного социального и оздоровительного эффекта.

Основные мероприятия подпрограммы такие как: организация деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей и подростков, развитие материально-технического обеспечения муниципальных образовательных учреждений Клинского муниципального района, а также мероприятия, направленные на полноценное воспитание, интеллектуальное и физическое развитие всех категорий детей.

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы направлена на повышение уровня предоставляемых оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Клинского муниципального района, и осуществление дальнейшего развития и совершенствования сложившейся системы.

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы  

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Клинском муниципальном районе» 
	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб)
	Количественные 
и/или          
качественные   
целевые        
показатели,    
характеризующие
достижение     
целей и решение
задач
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	Средства бюджета Московской области
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1.
	Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков на территории Клинского муниципального района Московской области
	
	
	количество муниципальных лагерей дневного пребывания детей


	шт.
	42


	44
	45
	45
	45
	45

	2 .
	Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей и подростков Клинского муниципального района Московской области во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления.
	
	
	Увеличение количества      
детей, охваченных детским отдыхом и оздоровлением (от общего числа детей и подростков от 7 до 15 лет)


	%
	55
	60
	60
	60
	60
	60


Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной подпрограммы  

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Клинском муниципальном районе» 
	Номер и наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем

финансовых

ресурсов

необходимых

для реализации

мероприятия,

в том числе по годам

(тыс. руб.)

	2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков
	Средства бюджета Московской области
	
	Всего: в том числе:
2014 год - 0

2015 год – 0

2016 год – 0

2017 год -  0

2018 год - 0

	
	Средства муниципального бюджета
	
	Всего: 34 800

в том числе:
2014 год – 6600

2015 год – 7050

2016 год – 7050

2017 год – 7050

2018 год  - 7050

	
	Внебюджетные источники


	
	Всего: в том числе: 17905,5
2014 год – 3553,5

2015 год – 3588

2016 год – 3588

2017 год – 3588

2018 год  - 3588

	2.6. Организация отдыха и оздоровления детей на базе образовательных учреждений Клинского муниципального района
	Средства бюджета Московской области
	Объем средств определяется законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год на указанные цели исходя из численности детей в возрасте от 7 до 15 лет в муниципальном образовании и объема прогнозируемых поступлений доходов в бюджет муниципального образования от налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Условием предоставления субсидий является наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области расходов на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время.

Критерием отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий является осуществление муниципальным образованием Московской области мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время.

Размер субсидии бюджету муниципального образования Московской области рассчитывается по следующей методике:

Sim = Pm / O x Kd - P + Sj, где:

Sim - субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время;

Pm - общий размер субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области, направляемых на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время;

O - численность детей в возрасте от 7 до 15 (включительно) лет в Московской области по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области;

Kd - численность детей в возрасте от 7 до 15 (включительно) лет в i-м муниципальном образовании Московской области по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области;

P - объем прогнозируемых поступлений доходов в бюджет муниципального образования от налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, которые планируется направить на финансирование мероприятий Программы;

Sj - дополнительные денежные средства на организацию отдыха детей в каникулярное время.
	Всего:

в том числе:
2014 год -  0
2015 год -  0

2016 год – 0

2017 год - 0

2018 год - 0



	
	Средства муниципального бюджета
	Объем бюджетных ассигнований на исполнение данного мероприятия спланирован с учетом количества открытых к началу летней кампании лагерей дневного пребывания, исходя из заработной платы с начислениями сотрудников учреждения, которые непосредственно занимаются летней оздоровительной кампанией с учетом расходов на содержание учреждения
	Всего:

в том числе: 8400
2014 год - 1600
2015 год - 1700

2016 год - 1700

2017 год - 1700

2018 год - 1700



	
	Внебюджетные источники
	В соответствии с установленным нормативным актом Администрации Клинского муниципального района размером родительской платы от стоимости путевки в лагере дневного пребывания
	Всего: в том числе: 17905,5
2014 год – 3553,5

2015 год - 3588

2016 год - 3588

2017 год - 3588

2018 год - 3588

	2.7. Приобретение путевок, частичная компенсация стоимости путевок для детей в организации отдыха и их оздоровления
	Средства бюджета Московской области
	
	

	
	Средства муниципального бюджета
	Объем бюджетных ассигнований, необходимых на исполнение данного мероприятия определяется исходя из численности детей, подлежащих оздоровлению, объема затрат на одного ребенка, определенного с учетом стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления детей и нормативно правовых актов Администрации Клинского муниципального района
	Всего:

в том числе: 26 300
2014 год - 4980

2015 год - 5330

2016 год - 5330

2017 год - 5330

2018 год - 5330



	2.8. Организация работы однодневных площадок
	Средства муниципального бюджета
	Объем бюджетных ассигнований, необходимых на исполнение данного мероприятия рассчитывается по следующей методике:

Sim = П*З, где: п- количество однодневных площадок, з- расходы на организацию работы одной площадки


	Всего:

в том числе: 100
2014 год - 20

2015 год - 20

2016 год – 20

2017 год - 20

2018 год - 20




Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы  

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Клинском муниципальном районе» 

	№  п/п
	Мероприятия по реализации муниципальной подпрограммы
	Источники финансирования
	Срок исполнения
	Всего (тыс.руб)
	Финансирование (тыс.руб)
	Ответственный за выполнение мероприятии Программы
	Результаты выполнения мероприятий

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	

	1
	Задача 1.Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков

	1.1.
	Проведение совещаний координационного Совета по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков (планирование работы, обобщение результатов).
	Без финансирования
	2014-2018 январь, апрель, сентябрь
	 
	
	
	
	
	
	Руководитель Администрации Клинского муниципального района
	Планирование работы, обобщение результатов

	1.2.
	Нормативное закрепление организации отдыха и оздоровления детей и подростков в оздоровительных организациях 

	Без финансирования
	2014-2018 апрель
	 
	
	
	
	
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района 
	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по организации отдыха и оздоровления детей и подростков

	1.3.
	Нормативное закрепление порядка финансирования мероприятий по проведению оздоровительной компании детей за счет средств, предоставленных из бюджета Московской области
	Без финансирования
	2014-2018 апрель
	 
	
	
	
	
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по порядку финансирования мероприятий по проведению оздоровительной компании детей за счет средств, предоставленных из бюджета Московской области

	1.4.
	Утверждение Реестра организаций (учреждений) отдыха и оздоровления детей и подростков Клинского муниципального района
	Без финансирования
	2014-2018 апрель
	 
	
	
	
	
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	Корректировка данных Реестра организаций (учреждений) отдыха и оздоровления детей и подростков 

	1.5.
	Освещение в средствах массовой информации вопросов организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
	Без финансирования
	2014-2018
	 
	
	
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района, СМИ 
	Размещение в СМИ информации по организации отдыха и оздоровления детей и подростков

	2.
	Задача 2.Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления.

	2.1.
	Разработка воспитательных программ, направленных на укрепление здоровья, развитие интересов и способностей детей и подростков
	Без финансирования
	2014-2018
	 
	
	
	
	
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	Разработка воспитательных программ

	2.2
	Оформление медицинских книжек сотрудников организаций отдыха и оздоровления детей и подростков 
	Без финансирования
	2014-2018
	
	
	
	
	
	
	Управление образования, Управление здравоохранения Администрации Клинского муниципального района, 
	Получение медицинских книжек сотрудниками организаций отдыха и оздоровления детей и подростков 

	2.3.
	Проведение тематических семинаров с руководителями, воспитателями муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей
	Без финансирования
	2014-2018
	 
	
	
	
	
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	Обеспечение безопасного, комфортного пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления

	2.4.
	Обучение сотрудников лагерей дневного пребывания детей охране труда
	Средства бюджета Клинского муниципального района, договора о сотрудничестве со сторонними организациями
	2014-2018
	
	
	
	
	
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	Повышение квалификации сотрудников городских лагерей с дневным пребыванием детей

	2.5.
	Организация медицинского обследования детей и сотрудников лагерей дневного пребывания детей
	Средства бюджета Клинского муниципального района, договора о сотрудничестве со сторонними организациями
	2014-2018
	
	
	
	
	
	
	Управление образования, Управление здравоохранения Администрации Клинского муниципального района, 
	Обеспечение медицинского обследования детей и сотрудников лагерей дневного пребывания детей 

	 2.6.
	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Клинского муниципального района


	 
	2014-2018,
в течение года
	 
	 
	 
	 
	
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	

	2.6.1.


	организация отдыха и оздоровления детей на базе образовательных учреждений Клинского муниципального района
	Средства бюджета Московской области
	2014-2018,  
в течение года
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	Оплата труда персонала; приобретение канцелярских товаров, мед.  и перевязочных материалов, хоз.расходы, экскурсии, материально-техническое обеспечение 

	
	
	Средства муниципального бюджета
	
	8400
	1600
	1700
	1700
	1700
	1700
	
	

	
	
	Внебюджетные источники
	
	17905,5
	3553,5
	3588
	3588
	3588
	3588
	
	

	2.6.2.
	организация работы кружков и секций в летний период, проведение комплексных мероприятий
	без финансирования
	2014-2018
	 
	
	
	
	
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	Осуществление работы кружков и секций в летний период, проведение комплексных мероприятий

	2.7.

 

 


	Приобретение путевок, частичная компенсация стоимости путевок для детей в организации отдыха и их оздоровления 
	Средства бюджета Московской области
	2014-2018    
в течение года
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	Заключение трехсторонних договоров на приобретение путевок в загородные ведомственные оздоровительные лагеря и санатории (родитель – организация оздоровления и отдыха – организации или учреждения), предоставление частичной компенсации стоимости путевок в организации отдыха

	
	
	Средства муниципального бюджета
	2014-2018   
в течение года
	26300
	4980
	5330
	5330
	5330
	5330
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	

	2.8.
	Работа однодневных площадок
	Средства муниципального бюджета
	2014-2018 
в течение года
	100
	20
	20
	20
	20
	20
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	

	2.9.
	Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в местах проведения мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и подростков
	Без финансирования
	2014-2018    май
	
	
	
	
	
	
	Приемная межведомственная комиссия
	

	2.9.1.
	организация приемки всех городских оздоровительных лагерей дневного пребывания детей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приемка оздоровительных лагерей дневного пребывания детей


Оценка влияния изменения объема финансового обеспечения 

на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Клинском муниципальном районе» 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

	Наименование 

показателя
	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой (далее – подпрограмма)
	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 
	Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансового обеспечения подпрограммы
	Объем финансового обеспечения дополнительного мероприятия         (тыс. рублей)

	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных детским отдыхом и оздоровлением
	2014
	60
	2014
	60
	2014
	Дополнительные мероприятия не потребуются. Увеличится количество участников 
	330

	
	2015
	60
	2015
	60
	2015
	Дополнительные мероприятия не потребуются. Увеличится количество участников 
	352,5

	
	2016
	60
	2016
	60
	2016
	Дополнительные мероприятия не потребуются. Увеличится количество участников 
	352,5

	
	2017
	60
	2017
	60
	2017
	Дополнительные мероприятия не потребуются. Увеличится количество участников 
	352,5

	
	2018
	60
	2018
	60
	2018
	Дополнительные мероприятия не потребуются. Увеличится количество участников 
	352,5


Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

	Наименование 

показателя
	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
	Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 
	Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансового обеспечения
	Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы

	Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных детским отдыхом и оздоровлением 
	2014
	60
	2014
	60
	2014
	Мероприятия не исключаются. Организация отдыха детей в пределах финансового обеспечения
	330

	
	2015
	60
	2015
	60
	2015
	
	352,5

	
	2016
	60
	2016
	60
	2016
	Мероприятия не исключаются. Организация отдыха детей в пределах финансового обеспечения
	352,5

	
	2017
	60
	2017
	60
	2017
	Мероприятия не исключаются. Организация отдыха детей в пределах финансового обеспечения
	352,5

	
	2018
	60
	2018
	60
	2018
	Мероприятия не исключаются. Организация отдыха детей в пределах финансового обеспечения
	352,5


