А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.12.2013            №            2922
г. Клин

Московская область

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории

Клинского муниципального района

на 2014-2020 годы»


В целях реализации Федерального закона от 23.09.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о выполнении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Клинского муниципального района на 2014-2020 годы" (Прилагается).

И.о. Руководителя Администрации

Клинского муниципального района                                                  А.М.Потлова
Утверждена 

постановлением Администрации 

Клинского муниципального района

23.12.2013  №  2922
Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории 

Клинского муниципального района 

Московской области на период 2014-2020 годы»

	Наименование Программы
	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Клинского муниципального района Московской области на период 2014-2020 годы (далее - Программа)



	Основание для разработки Программы 
	Федеральный Закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г.; 

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № Пр-1802ГС по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 2 июля 2009 г.;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 № 1830-р «Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Координатор Программы
	Администрация Клинского муниципального района



	Разработчики Программы
	Отдел по вопросам ЖКХ Администрации Клинского муниципального района



	Цели Программы
	· повышение энергоэффективности экономики Клинского муниципального района;

· создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Клинского муниципального района на энергоэффективный путь развития;

· обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий



	Задачи Программы
	· проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергоэффективностью для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики Клинского муниципального района;

· реализация типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения;

· разработка программ по повышению энергоэффективности  в сферах экономики и поселений в  Клинском муниципальном районе;

· расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

· проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

	Сроки реализации Программы
	2014-2020 годы

	Исполнители Программы 
	Профильные управления и отделы Администрации Клинского муниципального района;

органы местного самоуправления поселений Клинского муниципального района;

организации ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Клинского муниципального района

	Перечень разделов Программы
	· повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Клинского муниципального района;

· повышение энергоэффективности в строительном комплексе Клинского муниципального района;

· повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе Клинского муниципального района; 

· повышение энергоэффективности в здравоохранении Клинского муниципального района;

· повышение энергоэффективности в сфере образования Клинского муниципального района;

· повышение энергоэффективности в сфере культуры Клинского муниципального района;

· повышение энергоэффективности на транспорте Клинского муниципального района;

· повышение энергоэффективности в поселениях Клинского муниципального района;

· расширение использования возобновляемых источников энергии на территории Клинского муниципального района;

· нормативно-законодательное, ресурсное, организационное и информационное обеспечение деятельности по повышению энергетической эффективности.



	Финансирование Программы 
	Планируется с использованием:

· средства федерального бюджета; 

· средства бюджета Московской области; 

· внебюджетные источники;

· средства местного бюджета



	Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается реализацией Программы
	За счет реализации мероприятий и проектов Программы обеспечивается экономия:

· электроэнергии; 

· тепловой энергии;

· природного газа; 

· средств бюджета Клинского муниципального района.




1. Цели Программы

Основными целями Программы повышения энергоэффективности экономики Клинского муниципального района, являются создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Клинского муниципального района на энергоэффективный путь развития, а также обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе мероприятий Программы органам  местного самоуправления Клинского муниципального района необходимо решить следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергетической эффективностью для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики Клинского муниципального района.

- реализация типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения;

- разработка программ по повышению энергоэффективности  в сферах экономики и поселениях муниципального образования.

- расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

3. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на период до 2014-2020 года.

Планируемые результаты реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Клинского муниципального района»

	№ п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Количественные и /или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Ед.
 изме-рения
	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограм-мы)
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1.


	Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности


	Энергоемкость ВРП 

к уровню 2007 года*
	процент
	76,0
	73,0
	70,0
	67,5
	65,0
	63,0
	61,5
	60,0

	
	
	Динамика энергоемкости ВРП**
	кг.ут/ тыс. руб.
	27,8
	27,40
	27,20
	27,00
	26,90
	26,70
	26,50
	26,30

	
	
	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории Клинского муниципального района
	процент
	82,1
	85,00
	85,60
	86,20
	86,80
	87,40
	88,00
	88,60

	
	
	Доля объемов тепловой энергии (далее -ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории Клинского муниципального района
	процент
	15,0
	16,8
	28,66
	40,52
	52,38
	64,24
	76,1
	88,00

	
	
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Клинского муниципального района
	процент
	30,2
	32,00
	43,20
	54,40
	65,60
	76,80
	87,50
	88,00

	
	
	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Клинского муниципального района
	процент
	75,1
	84,00
	90,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	
	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием альтернативных источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Клинского муниципального района
	процент
	0,0
	0,05
	0,1
	0,15
	0,2
	0,25
	0,3
	0,35

	
	
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы
	процент
	85,0
	87,00
	89,00
	91,00
	93,00
	95,00
	97,00
	99,00

	1.2.
	Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными  учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными   учреждениями на территории Клинского муниципального района.
	процент
	90,00
	91,00
	92,50
	94,00
	95,50
	97,00
	98,50
	99,9

	
	
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории Клинского муниципального района.
	процент
	82,00
	86,00
	89,00
	91,50
	95,00
	97,00
	9850
	99,90

	
	
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории Клинского муниципального района
	процент
	65,00
	93,00
	94,00
	94,50
	95,00
	96,00
	96,00
	96,00

	
	
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными   учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории Клинского муниципального района
	процент
	76,00
	93,00
	94,00
	94,50
	95,00
	96,00
	96,00
	96,00

	
	
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками
	шт.
	0,0
	3,00
	3,00
	3,00
	5,00
	7,00
	9,00
	11,00

	1.3.
	Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Клинского муниципального района
	процент
	99,0
	99,65
	99,70
	99,75
	99,80
	99,85
	99,90
	99,90

	
	
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Клинского муниципального района
	процент
	45,0
	60,00
	80,00
	85,00
	90,00
	95,00
	97,00
	98,00

	
	
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Клинского муниципального района
	процент
	75,0
	80,00
	85,00
	90,00
	95,00
	99,00
	99,00
	99,00

	
	
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории  Клинского муниципального района(за исключением многоквартирных домов)
	процент
	7,0
	10,00
	30,00
	40,00
	60,00
	70,00
	80,00
	98,50

	
	
	Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Клинского муниципального района


	процент
	30,0
	40,00
	50,00
	60,00
	70,00
	80,00
	90,00
	98,50

	
	
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Клинского муниципального района
	процент
	40,0
	55,00
	60,00
	65,00
	70,00
	80,00
	90,00
	98,50

	
	
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Клинского муниципального района
	процент
	25,0
	35,00
	40,00
	50,00
	60,00
	70,00
	85,00
	98,50

	
	
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Клинского муниципального района
	процент
	75,0
	85,00
	90,00
	95,00
	98,50
	98,50
	98,50
	98,50

	
	
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Клинского муниципального района
	процент
	99,2
	99,70
	99,80
	99,90
	99,90
	99,90
	99,90
	99,90

	
	
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Клинского муниципального района
	процент
	11,0
	15,00
	40,00
	80,00
	85,00
	90,00
	95,00
	98,50

	1.4.
	Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
	тут/кВтч
	-0,0015
	-0,0015
	-0,0015
	-0,0015
	-0,0015
	-0,0015
	-0,0015
	-0,0015

	
	
	Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
	тут/

Гкал
	-0,0022
	-0,0022
	-0,0022
	-0,0022
	-0,0022
	-0,0022
	-0,0022
	-0,0022

	
	


3. Перечень мероприятий

Система мероприятий по достижению целей Программы состоит из восьми блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности в ЖКХ и в социальной сфере Клинского муниципального района:

- 1 повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Клинского муниципального района;

- 2 повышение  энергоэффективности при строительстве жилых объектов в Клинском муниципальном районе;

- 3 повышение энергоэффективности в здравоохранении Клинского муниципального района; 

- 4 повышение энергоэффективности в сфере образования Клинского муниципального района; 

- 5 повышение энергоэффективности в сфере культуры Клинского муниципального района;

- 6 повышение энергоэффективности в сфере молодежи, физической культуры и спорта Клинского муниципального района;

- 7 повышение энергоэффективности в учреждениях поселений Клинского муниципального района;

- 8 повышение энергоэффективности в учреждениях поселений Клинского муниципального района (ВСЕГО).

4. Ожидаемые конечные результаты

Конечными результатами реализации мероприятий Программы на территории Клинского муниципального района должны стать:

-  сокращение удельных показателей энергоемкости экономики Клинского муниципального района; 

-  снижение затрат бюджета на оплату коммунальных ресурсов;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций бюджетной сферы и  с организациями коммунального комплекса;

- создание нормативно-правовой базы законодательства по энергоэффективности.
Раздел 1. Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Клинского муниципального района

	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования
	Источник финансирования


	Исполнители


	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	Всего

т.руб.
	в том числе по годам
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	Подраздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Разработка инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района, предусматривающих внедрение энергоэффективных мероприятий.
	104940
	32478
	72462
	-
	Прибыль предприятия
	ООО «Клинтеплоэнерго

сервис»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	
	Итого по разделу 1
	104940
	32478
	72462
	-
	
	
	
	
	

	Подраздел 2. Комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах по производству тепловой энергии для потребителей Московской области

	1.
	Замена автоматики регулирования и безопасности газового оборудования котлоагрегатов; внедрение системы контроля и управления котельными с применением современных технических средств
	253000
	-
	253000 
	-
	Прибыль предприятия
	ООО «Энергоцентр»
	196000
	-
	196000

	2.
	Использование автоматизированных установок химводоочистки, позволяющих производить подготовку и контроль качества сетевой воды в автоматическом режиме
	98600
	-
	98600
	-
	Прибыль предприятия
	ООО «Энергоцентр»
	31800
	-
	31800

	3.
	Внедрение автоматизированного учета тепловой и электрической энергии
	12000
	2000
	10000
	-
	Прибыль предприятия
	ООО «Энергоцентр»
	12000
	5000 
	7000

	4.
	Замена автоматики регулирования и безопасности газового оборудования котлоагрегатов; внедрение системы контроля и управления котельными с применением современных технических средств
	41500
	1500
	20000
	20000
	Тариф
	ООО «Клинтеплоэнерго

сервис»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	5.
	Установка водяных подогревателей отопления и горячего водоснабжения пластинчатого типа
	4000
	500
	1500
	2000
	Тариф
	ООО «Клинтеплоэнерго

сервис»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	6.
	Диспетчеризация котельных и центральных тепловых пунктов
	647600
	2000
	300000
	345600
	За счет средств всех бюджетных уровней
	ООО «Клинтеплоэнерго

сервис»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	7.
	Внедрение частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электроустановках
	2800
	400
	1200
	1200
	Тариф
	ООО «Клинтеплоэнерго

сервис»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	
	Итого по подразделу 2
	1059500
	6400
	684300
	368800
	
	
	
	
	

	Подраздел 3. Комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности по водоснабжению и водоотведению

для потребителей Клинского муниципального района

	1.
	Оснащение зданий и строений энергосберегающими лампами в целях освещения
	1227
	146
	503
	578
	Собственные средства
	ЗАО «Водоканал»
	2757,69
	305,65
	1109,52

	2.
	Внедрение частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электроустановках объектов водоснабжения и водоотведения
	6717
	798
	2753
	3166
	Собственные средства, средства инвесторов
	ЗАО «Водоканал»
	870,13
	69,6
	317,56

	3.
	Замена стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоснабжения и водоотведения
	139476
	11157
	50903
	77416
	Средства кап. ремонта
	ЗАО «Водоканал»
	1740,25
	139,2
	635,12

	4.
	Оснащение водозаборных узлов, канализационных очистных сооружений узлами учета расхода воды и стоков
	9286
	743
	3389
	5154
	Средства кап. ремонта
	ЗАО «Водоканал»
	316,08
	39,86
	131,53

	5.
	Замена насосного оборудования на энергоэффективное
	10716
	857
	3911
	5948
	Собственные средства, средства инвесторов
	ЗАО «Водоканал»
	28217,28
	2737,5
	10930,84

	6.
	Утепление контура зданий и сооружений с применением современных технологий 
	7143
	571
	2607
	3965
	Средства кап. ремонта
	ЗАО «Водоканал»
	1507,5
	146,25
	583,98

	7.
	Автоматизация и диспетчеризация насосного оборудования на водозаборных узлах и канализационных насосных станциях
	670
	65
	260
	345
	Собственные средства, средства инвесторов
	ЗАО «Водоканал»
	504,0
	72,0
	216,0

	
	Итого по подразделу 3
	175235
	14337
	64326
	96572
	
	
	
	
	

	Подраздел 4. Комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах жилого фонда Клинского муниципального района

	1.
	Утепление фасадов жилых домов с применением современных технологий
	1125599
	386042
	457044
	282513
	Фед. прогр.
	ООО «Жилсервис»,

ООО «Клинская теплосеть»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	2.
	Замена устаревших оконных блоков на современные стеклопакеты
	54868
	9494
	25799
	19575
	Фед. прогр
	ООО «Жилсервис»,

ООО «Клинская теплосеть»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	3.
	Установка в подвалах домов Автоматизированных узлов управления с регулированием подачи тепла в зависимости от температуры наружного воздуха
	146980
	16980
	100560
	29440
	Фед. прогр
	ООО «Жилсервис»,

ООО «Клинская теплосеть»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	4.
	Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета топливно-энергетических ресурсов
	85909
	32018
	33930
	19961
	Фед. прогр
	ООО «Жилсервис»,

ООО «Клинская теплосеть»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	5.
	Замена внутридомовых инженерных коммуникаций с применением современных материалов
	324193
	69940
	112094
	142159
	Фед. прогр
	ООО «Жилсервис»,

ООО «Клинская теплосеть»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	6.
	Замена кровель зданий с применением современных кровельных материалов
	247309
	55709
	80180
	111420
	Фед. прогр
	ООО «Жилсервис»,

ООО «Клинская теплосеть»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	7.
	Установка автоматических балансировочных клапанов на стояках и кольцах системы отопления
	60000
	2000
	28000
	30000
	Фед. прогр
	ООО «Жилсервис»,

ООО «Клинская теплосеть»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	8.
	Установка терморегуляторов на отопительных приборах
	1000
	-
	1000
	-
	Фед. прогр
	ООО «Жилсервис»,

ООО «Клинская теплосеть»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	9.
	Внедрение приводов лифтов нового поколения
	53300
	26600
	19000
	7700
	Фед. прогр
	ООО «Жилсервис»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	10.
	Установка энергосберегающих фотоаккустических выключателей в подъездах жилых домов
	20000
	-
	10000
	10000
	Фед. прогр
	ООО «Жилсервис»,

ООО «Клинская теплосеть»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	11.
	Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомового, уличного и дворового освещения
	4500
	1500
	1500
	1500
	Фед. прогр
	ООО «Жилсервис»,

ООО «Клинская теплосеть»
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	Итого по 4 подразделу
	2123658
	600283
	869107
	654268
	
	
	
	
	

	Итого по разделу: Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Клинского муниципального района Московской области.
	3463333
	653498
	1690195
	1119640
	
	
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР


Раздел 2. Повышение  энергоэффективности при строительстве жилых и объектов 

в Клинском муниципальном районе

	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования
	Источник финансирования


	Исполнители


	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	Всего

тыс.

руб.
	в том числе по годам
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Внедрение энергоэффективных технологий при строительстве социальных объектов (строительство энергоэффективного квартала в Клинском районе с применением технологий геотермального тепла)
	350066
	62300
	137000
	150766
	Федеральный
	Управление по строительству и жилищным вопросам Администрации Клинского муниципального района
	Социальный эффект, экономия ТЭР
	Социальный эффект, экономия ТЭР
	Социальный эффект, экономия ТЭР

	2.
	Учреждение номинации «За достижения в области энергоэффективности  при строительстве жилья»
	700
	100
	300
	300
	
	Управление по строительству и жилищным вопросам Администрации Клинского муниципального района
	Социальный эффект, экономия ТЭР
	Социальный эффект, экономия ТЭР
	Социальный эффект, экономия ТЭР

	Социальный эффект, экономия ТЭР
	Социальный эффект, экономия ТЭР
	Социальный эффект, экономия ТЭР
	137300
	151066
	
	
	Социальный эффект, экономия ТЭР
	Социальный эффект, экономия ТЭР
	Социальный эффект, экономия ТЭР


Раздел 3. Повышение энергоэффективности в здравоохранении Клинского муниципального района

	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования
	Источник финансирования


	Исполнители


	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	Всего

тыс.руб.
	в том числе по годам
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Установка энергосберегающих приборов освещения в учреждениях здравоохранения Клинского муниципального района
	2246,3
	202,7

39
	922,7

124
	790,3

167,6
	Внебюд.средства

Област.бюджет


	Управление здравоохранения
	93,00%
	13,00%
	80,00%

	2.
	Проведение повторных энергетических обследований в учреждениях здравоохранения Клинского муниципального района
	1041,1
	26,6

-
	377,8

50
	586,7

-
	Внебюд.средства

Област.бюджет
	Управление здравоохранения
	-
	Экономия ТЭР
	-

	3.
	Установка Погодозависимых Автоматизированных узлов управления и приборов учета топливно-энергетических ресурсов в учреждениях здравоохранения Клинского муниципального района
	7757,0
	351

1

-
	725

74

5850
	53

3

700
	Внебюд.средства

Област.бюджет

Местный бюджет
	Управление здравоохранения
	86,00%
	10,60%
	75,40%

	4.
	Утепление фасадов, замена окон
	41503,3
	800

2000

60
	1964,1

2500

21680
	939,2

500

11060
	Внебюд.средства

Област.бюджет

Местный бюджет
	Управление здравоохранения
	-
	Экономия ТЭР
	-

	5.
	Поверка, эксплуатационные испытания электрооборудования, ПУ
	575
	75

2
	250

6
	240

2
	Внебюд.средства

Област.бюджет
	Управление здравоохранения
	
	Экономия ТЭР
	

	6.
	Обучение персонала учреждений способам и условиям энергосбережения
	125
	
	5

50
	10

60
	Внебюд.средства

Област.бюджет
	Управление здравоохранения
	
	Экономия ТЭР
	

	Итого:
	53247,7
	1455,3

2042

60
	4244,6

2804

27530
	2619,2

732,6

11760
	Внебюд.средства

Област.бюджет

Местный бюджет
	
	89,50%
	11,80%
	77,70%


Раздел 4. Повышение энергоэффективности в сфере образования Клинского муниципального района

	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Источник финанси-рования


	Исполнители


	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	Всего

тыс.

руб.
	в том числе по годам
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Оснащение энергоэффективными светильниками в учреждениях образования Клинского муниципального района
	135400
	33400
	51000
	51000
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	93,00%
	13,00%
	80,00%

	2.
	Проведение  энергетических обследований в учреждениях образования Клинского муниципального района
	4500
	4500
	-
	-
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	Выявление необходимости проведения ремонтных работ
	Выявление необходимости проведения ремонтных работ
	Выявление необходимости проведения ремонтных работ

	3.
	Замена оконных блоков  в учреждениях образования Клинского муниципального района
	68000
	33700
	20000
	14300
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	86,00%
	10,60%
	75,40%

	4.
	Ремонт кровель образовательный учреждений в учреждениях образования  Клинского муниципального района
	90000
	65000
	15000
	10000
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	5.
	Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов в учреждениях образования  Клинского муниципального района
	2600
	2600
	-
	-
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	6.
	ремонт и утепление фасадов в учреждениях образования  Клинского муниципального района
	85500
	40500
	25000
	20000
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	7.
	Произвести капитальный ремонт инженерных сетей в учреждениях образования  Клинского муниципального района
	81700
	51700
	15000
	15000
	
	Управление образования Администрации Клинского муниципального района
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	Итого:
	467700
	231400
	126000
	110300
	
	
	89,50%
	11,80%
	77,70%


Раздел 5. Повышение энергоэффективности в сфере культуры Клинского муниципального района

	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования
	Источник финансирова-ния


	Исполнители


	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	Всего

тыс.

руб.
	в том числе по годам
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Оснащение энергоэффективными светильниками в учреждениях  культуры Клинского муниципального района
	262
	30
	112
	120
	
	Управление по  делам Культуры и Искусства Администрации Клинского муниципального района
	93,00%
	13,00%
	80,00%

	2.
	Проведение повторного энергетического обследования в учреждениях культуры  Клинского муниципального района
	1300
	-
	-
	1300
	
	Управление по  делам Культуры и Искусства Администрации Клинского муниципального района
	-
	-
	-

	3.
	Установка  погодозависимых Автоматизированных узлов управления в учреждениях культуры  Клинского муниципального района


	11900
	-
	4900
	7000
	
	Управление по  делам Культуры и Искусства Администрации Клинского муниципального района
	86,00%
	10,60%
	75,40%

	4.
	Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов в учреждениях культуры  Клинского муниципального района
	9240
	-
	3640
	5600
	
	Управление по  делам Культуры и Искусства Администрации Клинского муниципального района
	-
	-
	-

	Итого:
	22702
	30
	8652
	14020
	
	
	89,50%
	11,80%
	77,70%


Раздел 6. Повышение энергоэффективности в сфере молодежи, физической культуры и спорта 

Клинского муниципального района

	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования
	Источник финансирова-ния


	Исполнители


	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	Всего

тыс. руб.
	в том числе по годам
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Оснащение энергоэффективными светильниками в учреждениях  Управления физкультуры и спорта Клинского муниципального района
	3768
	700
	1534
	1534
	
	Управление по  делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Клинского муниципального района
	93,00%
	13,00%
	80,00%

	2.
	Проведение повторного энергетического обследования в учреждениях Управления физкультуры и спорта Клинского муниципального района
	800
	-
	-
	800
	
	Управление по  делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Клинского муниципального района
	-
	-
	-

	3.
	Установка  погодозависимых Автоматизированных узлов управления в учреждениях Управления физкультуры и спорта Клинского муниципального района


	10725
	800
	4628
	5297
	
	Управление по  делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Клинского муниципального района
	86,00%
	10,60%
	75,40%

	4.
	Установка(поверка) приборов учета топливно-энергетических ресурсов в учреждениях Управления физкультуры и спорта Клинского муниципального района
	990
	-
	990
	-
	
	Управление по  делам молодежи, физкультуры и спорта Администрации Клинского муниципального района
	-
	-
	-

	Итого:
	16283
	1500
	7152
	7631
	
	
	89,50%
	11,80%
	77,70%


Раздел 7.1. Повышение энергоэффективности в сельском поселении Воздвиженское

	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования
	Источник финансирования


	Исполнители


	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	всего
	в том числе по годам
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Оснащение энергоэффективными светильниками в учреждениях   поселений Клинского муниципального района
	130
	20
	50
	60
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	Администрация сельского поселения Воздвиженское
	93,00%
	13,00%
	80,00%

	2.
	Проведение повторного энергетического обследования в учреждениях поселений Клинского муниципального района
	40
	-
	40
	-
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	Администрация сельского поселения Воздвиженское
	-
	-
	-

	3.
	Установка  погодозависимых Автоматизированных узлов управления в учреждениях поселений Клинского муниципального района


	780
	600
	90
	90
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	Администрация сельского поселения Воздвиженское
	86,00%
	10,60%
	75,40%

	4.
	Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов в учреждениях поселений Клинского муниципального района 
	387
	50
	160
	177


	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	Администрация сельского поселения Воздвиженское
	-
	-
	-

	Итого:
	1337
	670
	340
	327
	
	
	89,50%
	11,80%
	77,70%


Раздел 7.2. Повышение энергоэффективности в учреждении сельского поселения Нудольское

	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования
	Источник финансиро-вания


	Исполнители


	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	Всего

т.руб.
	в том числе по годам
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Оснащение энергоэффективными светильниками в учреждениях   поселений Клинского муниципального района.
	170
	30
	60
	80
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	Администрации сельского поселения Нудольское
	93,00%
	13,00%
	80,00%

	2.
	Проведение повторного энергетического обследования в учреждениях поселений Клинского муниципального района.
	200
	-
	-
	200
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	Администрации сельского поселения Нудольское
	-
	-
	-

	3.
	Установка  погодозависимых Автоматизированных узлов управления в учреждениях поселений Клинского муниципального района.


	760
	580
	90
	90
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	Администрации сельского поселения Нудольское
	86,00%
	10,60%
	75,40%

	4.
	Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов в учреждениях поселений Клинского муниципального района. 
	370
	190
	90
	90
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	Администрации сельского поселения Нудольское
	-
	-
	-

	Итого:
	1500
	800
	240
	460
	
	
	89,50%
	11,80%
	77,70%


Раздел 7.3. Повышение энергоэффективности в сельском поселении Зубовское

	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования
	Источник финансирова-ния


	Исполнители


	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	Всего

т.руб.
	в том числе по годам
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Оснащение энергоэффективными светильниками в учреждениях   поселений Клинского муниципального района
	120
	20
	60
	60
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	Администрации сельского поселения Зубовское
	93,00%
	13,00%
	80,00%

	2.
	Проведение повторного энергетического обследования в учреждениях поселений Клинского муниципального района
	50
	-
	-
	50
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	Администрации сельского поселения Зубовское
	-
	-
	-

	3.
	Установка  погодозависимых Автоматизированных узлов управления в учреждениях поселений Клинского муниципального района


	600
	600
	90
	90
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	Администрации сельского поселения Зубовское
	86,00%
	10,60%
	75,40%

	4.
	Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов в учреждениях поселений Клинского муниципального района
	567
	387
	90
	90


	Бюджет сельского поселения Зубовское
	Администрации сельского поселения Зубовское
	-
	-
	-

	Итого:
	1337
	1007
	240
	290
	
	
	89,50%
	11,80%
	77,70%


Раздел 7.4. Повышение энергоэффективности в городском поселении Решетниково

	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования (тыс.руб.)
	Источник финансирования


	Исполнители


	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	Всего

т.руб.
	в том числе по годам
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Оснащение энергоэффективными светильниками помещение администрации городского поселения Решетниково
	160
	20
	60
	80
	Бюджет городского поселения Решетниково
	Администрация городского поселения Решетниково
	93,00%
	13,00%
	80,00%

	2.
	Проведение повторного энергетического обследования администрации городского поселения Решетниково
	250
	-
	-
	250
	Бюджет городского поселения Решетниково
	Администрация городского поселения Решетниково
	-
	-
	-

	3.
	Установка  погодозависимых Автоматизированных узлов управления в. администрации городского поселения Решетниково


	860
	680
	90
	90
	Бюджет городского поселения Решетниково
	Администрация городского поселения Решетниково
	86,00%
	10,60%
	75,40%

	4.
	Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов в администрации городского поселения Решетниково
	330
	150
	90
	90
	Бюджет городского поселения Решетниково
	Администрация городского поселения Решетниково
	-
	-
	-

	5.
	Замена пластиковых окон в администрации городского поселения Решетниково  
	314
	64
	100
	150
	Бюджет городского поселения Решетниково
	Администрация городского поселения Решетниково
	55,00%
	7,15%
	47,85%

	6.
	Ремонт и утепление кровли в администрации городского поселения Решетниково
	2500
	-
	2500
	-
	Бюджет городского поселения Решетниково
	Администрация городского поселения Решетниково
	52,00%
	6,11%
	45,89%

	Итого:
	4414
	914
	2840
	660
	
	
	71,5
	9,22
	62,47


Раздел 7.5. Повышение энергоэффективности в сельском поселении Воронинское

	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования
	Источник финансирова-ния


	Исполнители


	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	всего
	в том числе по годам
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Оснащение энергоэффективными светильниками в учреждениях   поселений Клинского муниципального района
	65
	10
	25
	30
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	Администрация сельского поселения

Воронинское
	93,00%
	13,00%
	80,00%

	2.
	Проведение повторного энергетического обследования в учреждениях поселений Клинского муниципального района
	150
	-
	150
	-
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	Администрация сельского поселения

Воронинское
	-
	-
	-

	3.
	Установка  погодозависимых Автоматизированных узлов управления в учреждениях поселений Клинского муниципального района


	740
	560
	90
	90
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	Администрация сельского поселения

Воронинское
	86,00%
	10,60%
	75,40%

	4.
	Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов в учреждениях поселений Клинского муниципального района 
	330
	150
	90
	90
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	Администрация сельского поселения

Воронинское
	-
	-
	-

	Итого:
	1285
	720
	355
	210
	
	
	89,50%
	11,80%
	77,70%


Раздел 7.6. Повышение энергоэффективности в сельском поселении Петровское

	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования
	Источник финансирова-ния


	Исполнители


	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	Всего

т.руб.
	в том числе по годам
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Оснащение энергоэффективными светильниками в учреждениях   поселений Клинского муниципального района
	120
	15
	50
	55
	Бюджет поселения
	Администрация сельского поселения Петровское
	93,00%
	13,00%
	80,00%

	2
	Проведение повторного энергетического обследования в учреждениях поселений Клинского муниципального района
	135
	-
	-
	135
	Бюджет поселения
	Администрация сельского поселения Петровское
	-
	-
	-

	3
	Установка  погодозависимых Автоматизированных узлов управления в учреждениях поселений Клинского муниципального района


	750
	570
	90
	90
	Бюджет поселения
	Администрация сельского поселения Петровское
	86,00%
	10,60%
	75,40%

	4
	Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов в учреждениях поселений Клинского муниципального района
	900
	540
	180
	180
	Бюджет поселения
	Администрация сельского поселения Петровское
	-
	-
	-

	Итого:
	746,0
	0,0
	357
	388
	
	
	89,50%
	11,80%
	77,70%


Раздел 7.7.  Повышение энергоэффективности в городском  поселении Клин

	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования
	Источник финансирования


	Исполнители


	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	Всего

тыс.руб.
	в том числе по годам
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Оснащение энергоэффективными светильниками в учреждениях   поселений Клинского муниципального района
	7000
	1000
	3000
	3000
	Средства бюджета городского поселения Клин 
	Администрация городского поселения Клин
	93,00%
	13,00%
	80,00%

	2.
	Проведение повторного энергетического обследования в учреждениях поселений Клинского муниципального района
	1500
	300
	600
	600
	Средства бюджета городского поселения Клин 
	Администрация городского поселения Клин
	-
	-
	-

	3.
	Установка  погодозависимых Автоматизированных узлов управления в учреждениях поселений Клинского муниципального района


	6620
	1180
	2540
	2900
	Средства бюджета городского поселения Клин 
	Администрация городского поселения Клин
	86,00%
	10,60%
	75,40%

	4.
	Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов в учреждениях поселений Клинского муниципального района
	3420
	540
	1260
	1620
	Средства бюджета городского поселения Клин
	Администрация городского поселения Клин
	-
	Экономия ТЭР
	-

	Итого:
	18540
	3020
	7400
	8120
	
	
	89,50%
	11,80%
	77,70%


Раздел 8. Повышение энергоэффективности в учреждениях поселений Клинского муниципального района (ВСЕГО)

	№

п/п
	Наименование мероприятия


	Объем финансирования
	Источник финансирова-ния


	Исполнители


	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	всего
	в том числе по годам
	
	
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Оснащение энергоэффективными светильниками в учреждениях   поселений Клинского муниципального района
	7765
	1115
	3305
	3365
	Бюджет поселений
	Администрации городских и сельских поселений Клинского муниципального района
	93,00%
	13,00%
	80,00%

	2.
	Проведение повторного энергетического обследования в учреждениях поселений Клинского муниципального района
	2325
	300
	790
	1235
	Бюджет поселений
	Администрации городских и сельских поселений Клинского муниципального района
	-
	-
	-

	3.
	Установка  погодозависимых Автоматизированных узлов управления в учреждениях поселений Клинского муниципального района
	11110
	4770
	3530
	3440
	Бюджет поселений
	Администрации городских и сельских поселений Клинского муниципального района
	86,00%
	10,60%
	75,40%

	4.
	Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов в учреждениях поселений Клинского муниципального района 
	6304
	2007
	1960
	2337
	Бюджет поселений
	Администрации городских и сельских поселений Клинского муниципального района
	-
	-
	-

	5.
	Замена пластиковых окон в администрации городского поселения Решетниково  
	314
	64
	100
	150
	Бюджет поселений
	Администрации городских и сельских поселений Клинского муниципального района
	55,00%
	7,15%
	47,85%

	6.
	Ремонт и утепление кровли в администрации городского поселения Решетниково
	2500
	0
	2500
	0
	Бюджет поселений
	Администрации городских и сельских поселений Клинского муниципального района
	52,00%
	6,11%
	45,89%

	Итого:
	29159
	7131
	11772
	10455
	
	
	71,50%
	9,22%
	62,29%


Раздел 9. Повышение энергоэффективности в Клинском муниципальном районе (ИТОГО)

	№

п/п
	Наименование раздела


	Объем финансирования
	Ожидаемый эффект (экономия ТЭР, социальный эффект, др.)

	
	
	Всего

тыс. руб.
	в том числе по годам
	всего
	в том числе по годам

	
	
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020
	
	2014
	2015-2017
	2018-2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	11
	12

	1.
	Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве Клинского муниципального района
	3463333
	653498
	1690195
	1119640
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР
	Экономия ТЭР

	2.
	Повышение  энергоэффективности при строительстве жилых объектов в Клинском муниципальном районе
	350766
	62400
	137300
	151066
	Социальный эффект, экономия ТЭР
	Социальный эффект, экономия ТЭР
	Социальный эффект, экономия ТЭР

	3.
	Повышение энергоэффективности в здравоохранении Клинского муниципального района
	53247,7
	3557,3
	34578,6
	15111,8
	89,50%
	11,80%
	77,70%

	4.
	Повышение энергоэффективности в сфере образования Клинского муниципального района
	467700
	231400
	126000
	110300
	89,50%
	11,80%
	77,70%

	5.
	Повышение энергоэффективности в сфере культуры Клинского муниципального района
	22702
	30
	8652
	14020
	89,50%
	11,80%
	77,70%

	6.
	Повышение энергоэффективности в сфере молодежи, физической культуры и спорта Клинского муниципального района
	16283
	1500
	7152
	7631
	89,50%
	11,80%
	77,70%

	7.
	Повышение энергоэффективности в учреждениях поселений Клинского муниципального района (всего)
	29358
	7131
	11772
	10455
	71,50%
	9,22%
	62,29%

	Итого:
	4403389,7
	959516,3
	2015649,6
	1428223,8
	85,9%
	11,28%
	76,62%


 










