Г Л А В А

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.08.2018                     1744

№

г. Клин

Московская область

О внесении изменений в  муниципальную программу «Социальная защита  населения городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское»  на 2017-2021 годы

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 20.09.2017 № 148/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Клинского муниципального района» и в связи с необходимостью уточнения и изменения муниципальной программы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита  населения городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Воронинское от 01.11.2016 г. № 57, с последующими  изменениями, утвержденными постановлением Администрации сельского поселения Воронинское,  от 06.12.2018 г. № 49,  постановлением Администрации городского округа Клин от 12.03.2018 г. №111-8 , (далее - Муниципальная программа):

  - Паспорт муниципальной программы «Социальная защита  населения городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское»  на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

  - Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная защита  населения городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское» на 2017-2021 годы изложить в новой редакции (приложение № 2);

  - Приложение № 1 к подпрограмме «Социальная поддержка граждан» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Управлению по делам Администрации и информационной политике

(Поволоцкая Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Клинского района «Серп и молот» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Клин.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на Уполномоченного представителя Главы городского округа Клин по Воронинскому территориальному округу Попкову Е.Н.

| Глава городского округа Клин | А.Д. Сокольская |
| --- | --- |

|  | # Приложение № 1 к постановлению Администрации # городского округа Клин «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское» на 2017-2021 годы» от 24.08.2018 г. №1744. |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Социальная защита населения городского округа Клин в границах

территории сельского поселения Воронинское»

на 2017-2021 годы

1. Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Уполномоченный представитель Главы городского округа Клин по Воронинскому территориальному округу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения Воронинское, Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение системы социальных гарантий и усиления социальной поддержки уровня жизни наименее защищенных слоев населения, проживающего на территории сельского поселения Воронинское Формирование и реализация на муниципальном уровне дополнительных мер адресной социальной помощи населению. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограммы | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| Всего, в том числе по годам: | 2225,0 | 535,0 | 40,0 | 545,0 | 550,0 | 555,0 |  |
| Средства бюджета сельского поселения Воронинское | 22255,0 | 535,0 | 40,0 | 545,0 | 550,0 |  | 555,0 |

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Клин от 24.08.2018 г. №1744 Приложение 1 к муниципальной программе «Социальная защита населения городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское» на 2017-2021 годы

Паспорт подпрограммы " Социальная  поддержка граждан».

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация сельского поселения Воронинское, Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 535,0 | 40,0 | 545,0 | 550,0 | 555,0 | 2225,0 |
|  | Администрация городского округа Клин | Средства бюджета сельского поселения Воронинское | 0,0 | 24,7 | 545,0 | 550,0 | 555,0 | 1674,7 |
|  | Администрация сельского поселения Воронинское | Средства бюджета сельского поселения Воронинское | 535,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,3 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа Клин

от 24.08.2018 г. №1744

Приложение 1

к подпрограмме «Социальная поддержка граждан »

Перечень мероприятий подпрограммы  «Социальная поддержка граждан»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки гражданам» | 2017-2021г. | Итого, в том числе: | 283,2 | 2225,0 | 535,0 | 40,0 | 545,0 | 550,0 | 555,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Воронинское, в том числе | 283,2 | 2225,0 | 535,0 | 40,0 | 545,0 | 550,0 | 555,0 |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 1674,7 | 0,0 | 24,7 | 545,0 | 550,0 | 555,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  |  | 283,2 | 550,3 | 535,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Воронинское |  |
| 1.1. | Осуществление единовременных денежных выплат гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 2017-2021 г. | Итого, в том числе: | 270,0 | 2000,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Воронинское, в том числе | 270,0 | 2000,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  |  | 270,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Воронинское |  |
| 1.2. | Обеспечение периодическими изданиями малоимущих и одиноко проживающих граждан | 2017-2021 г. | Итого, в том числе: | 13,2 | 225,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Воронинское, в том числе | 13,2 | 225,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 174,7 | 0,0 | 24,7 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  |  | 13,2 | 50,3 | 35,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Воронинское |  |