А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

[image: image1.png]



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.07.2015         №           925
г. Клин

Московская область

Об утверждении муниципальной Программы

«Здоровье населения Клинского муниципального района 
на 2015-2019г.г.» в новой редакции


В связи с необходимостью уточнения Программы «Здоровье населения Клинского муниципального района на 2015-2019г.г.», утвержденной постановлением Администрации Клинского муниципального района от 18.04.2015 года № 383,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Здоровье населения Клинского муниципального района на 2015-2019г.г.» утвержденную постановлением Администрации Клинского муниципального района от 18.04.2015г. № 383 и читать её в новой редакции (Прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серп и молот» и на                 информационном сайте Администрации.
И.о. Руководителя Администрации

Клинского муниципального района                                               Э.Ю.Каплун

Утверждена 
постановлением Администрации 
Клинского муниципального района

01.07.2015   №   925
Муниципальная программа «Здоровье населения Клинского муниципального района на 2015-2019 годы»
	Наименование программы
	Муниципальная программа «Здоровье населения Клинского муниципального района на 2015-2019годы»

	Цели программы
	Создание условий для оказания медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни населения Клинского муниципального района за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний

	Координатор муниципальной программы
	Администрация Клинского муниципального района

	Заказчик программы
	Администрация Клинского муниципального района

	Задачи программы
	Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Клинского муниципального района

	
	Обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций

	
	Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника

	Перечень подпрограмм:
	Подпрограмма 1. Создание условий для оказания медицинской помощи.

	
	Подпрограмма 2. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

	
	Подпрограмма 3. Внедрение и реализация в Клинском муниципальном районе международного проекта   ЕРБ ВОЗ «Здоровые города».

	
	Подпрограмма 4. Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет.

	
	Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма.

	Источники финансирования программы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)



	
	Всего
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	Всего:
	285004,5
	221 166,5
	29 420,0
	29 670,0
	2 374,0
	2 374,0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Средства бюджета Клинского муниципального района
	25 656,5
	15 410,5
	2 624,0
	2 874,0
	2 374,0
	2 374,0

	Средства бюджета Московской области
	259 348,00
	205 756,00
	26 796,0
	26796,0
	0,0
	0,0

	Планируемые результаты реализации программы
	Обеспеченность населения врачами с 30,0 в 2014 году до 32,8 к 2019 году на 10 тыс. населения

	
	увеличение соотношения врачей и средних медицинских работников до с 1/ 2.17 в 2014 году к 1/ 2,7 к 2019 году

	
	снижение заболеваемости туберкулезом с 47,5 случая на 100 тыс. населения в 2014 году до 43,3 случаев на 100 тыс. населения в 2019 году;

	
	Снижение смертности от туберкулеза от 11,2 в 2014 году до 8,0 в 2019 году.

	
	снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 9,8 литров на душу населения в год в 2014 году до 7,06 литров на душу населения в 2019 году;

	
	снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения с 36 процентов в 2014 году до 23 процентов в 2019 году;

	
	снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков с 25,6 процентов в 2014 году до 24,4 процента в 2019 году;

	
	увеличение продолжительности жизни населения с 70 лет в 2014 году до 74,02 года в 2019 году

	
	увеличение числа лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности с  2,5 тыс. человек в 2014 году до 5,0 тыс. человек в 2019 году

	
	предоставление земельных участков и создания условий для функционирования фельдшерских акушерских пунктов

	
	Обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций. Доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации, находящихся на балансе муниципального образования – 100%


1.  Характеристика современного состояния здоровья населения                                             Клинского муниципального района и его прогноз с учетом реализации                                 Программы

Главной задачей системы здравоохранения Клинского муниципального района является организация доступной и качественной медицинской помощи населению района. 

Одним из важнейших направлений деятельности является реализация мер государственной политики, направленных на снижение смертности населения, прежде всего от основных причин смерти, профилактика, своевременное выявление на ранних стадиях и лечение заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди населения, снижение материнской и младенческой смертности, повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни. 

 Целью изменений, предусмотренных в Программе и направленных на повышение эффективности здравоохранения в Клинском муниципальном районе Московской области, является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников на всех этапах, стимулирование заинтересованности работников в результатах своего труда через повышение заработной платы.

Демографические показатели.

На 1 января 2013 года численность населения составила 128030 человек, что на 4268 человека меньше, чем в 2002 году.

Доля детского населения составила в 2012 году 16,6%, в 2013 году – 14,5%, доля населения старше 18 лет составила 83,4%, в 2013 году – 85,5%. Уровень рождаемости за десятилетний период вырос на 38,6% с 8,8 до 12,2 на 1000 населения.

На протяжении десятилетия прослеживается тенденция к снижению общей смертности. В целом за десятилетие показатель общей смертности уменьшился на 19,5 %.

На уровень смертности значительное влияние оказывает пожилой возраст населения. В структуре населения Клинского муниципального района 25% лиц – это лица старше трудоспособного возраста. 

77% случаев смерти приходится на лиц, старше трудоспособного возраста.

При анализе причин смертности можно выделить три основные группы заболеваний с самыми высокими показателями общей смертности за 2013 год: 

I – заболевания системы кровообращения 10,2 на 1000 населения (61,2%)

II – злокачественные новообразования 2,6 на 1000 населения (15,5%)

III – травмы и отравления 1,5 на 1000 населения (8,8%).

Показатели младенческой смертности сохраняются на достаточно низком уровне – 6,6 (2010 г.) - 6,4 (2011г.) - 7,0 (2012г.) – 5,11(2013г.). В абсолютных цифрах число умерших детей в возрасте до 18 лет составило 18 (2010г.) – 15 (2011г.) – 18 (2012г.) –                                     15 (2013г.).  

Общая заболеваемость населения по данным 2013 года в Клинском муниципальном районе составила 1 202,5 случая на 100 тыс. человек населения (среднеобластной показатель – 1 290,3 случая). Данные 2012 года – 1 027,64. С 2013 года данные по общей заболеваемости населения учтены с государственными учреждениями здравоохранения.

Кадровое обеспечение системы здравоохранения.

В 2013 году в системе муниципального здравоохранения работает 407 врача и                           847 человек среднего медицинского персонала. В 2012 году принято на работу 38 врачей и 191 средних медицинских работника, уволено 38 врач и 57 средних медработника.

В возрастной структуре работающих медицинских кадров число лиц пенсионного возраста остается стабильно высоким. По состоянию на 01.01.2013 года   врачи пенсионного возраста составили 30,0%, средние медицинские работники – 30%. 

В целях привлечения в муниципальные учреждения здравоохранения квалифицированных специалистов и ликвидации оттока медицинских кадров за пределы муниципального образования и в частные медицинские организации необходимо создать условия, позволяющие медицинским работникам получить конкурентный уровень заработанной платы. 

Для привлечения молодых специалистов необходимо расширить меры социальной поддержки медицинских работников.

Механизмами привлечения молодых специалистов в отрасль и сохранения имеющегося кадрового потенциала являются:

-    социальная поддержка студентов, интернов и ординаторов;

- социальная поддержка медицинских работников имеющих звания заслуженного работника здравоохранения, находящихся на пенсии
- предоставление жилых помещений, служебных квартир, жилищных субсидий, субсидирование процентной ставки по кредиту на приобретение жилого помещения медицинскими работниками, выделение земельных участков;

Данные мероприятия Подпрограммы позволят достигнуть запланированных Программой результатов по повышению обеспеченности населения врачами (до 32,8 на                          10 тысяч населения к 2019 г.), увеличение соотношения врачей и средних медицинских работников (до 1:2,7 к 2019 г.).  

В целях профилактики и формирования здорового образа жизни у населения района создано и функционирует 2 центра здоровья для взрослого населения и детского, в составе которых работают кабинеты гигиенической стоматологии и офтальмологические кабинеты. 

В рамках настоящей Программы на 2015-2019 годы развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей.

Практическая реализация перехода к здоровому образу жизни невозможна без приближения профилактической медицины к человеку. В этой связи приоритетным является обеспечение населения, прежде всего здоровых людей и лиц с хроническими заболеваниями вне обострения, профилактической помощью шаговой доступности.

Профилактика как комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, включает в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.

Для достижения этой цели решаются следующие задачи:

- создание условий для регулярного прохождения населением медицинских профилактических осмотров, ориентированных на определение уровня функциональных резервов и степени их отклонений;

-  проведение диспансеризации населения разных возрастных групп с применением скрининговых исследований;

-  расширение системы раннего выявления потребителей психоактивных веществ;

- продолжение работы по организации школ здоровья для населения;

-  повышение уровня профессиональных знаний специалистов медицинского и немедицинского профиля по популяризации знаний о негативном влиянии на здоровье потребления табака, алкоголя, наркотических и психоактивных веществ.

Проведение бесед и лекций для родителей по вышеуказанным вопросам будет способствовать повышению информированности взрослого населения о пагубном влиянии на здоровье будущего ребенка курения, потребления алкоголя, наркотических и психоактивных веществ
- активизация санитарно-просветительной (пропаганда здорового образа жизни) работы через СМИ, размещения информации на сайтах медицинских организаций, выпуск санитарных бюллетеней и другой печатной продукции.

 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.

Проведение санитарно-эпидемиологического надзора и реализация по его результатам профилактических и противоэпидемических мероприятий позволяют предотвратить массовые инфекционные заболевания, значительно уменьшить их последствия, довести заболеваемость по ряду инфекций до спорадического уровня, а некоторые из них ликвидировать.

Благодаря реализации мероприятий по иммунизации в рамках приоритетного национального проекта достигнут высокий уровень охвата профилактическими прививками, включенных в Национальный календарь профилактических прививок, а также своевременный охват детей вакцинацией против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори и эпидемического паротита в декретированные сроки и составляет 97 - 98%, ревакцинацией 96 - 97%, коклюша - 95,9%.

Так, благодаря проводимой работе по иммунопрофилактике, на территории района не зарегистрированы случаи заболеваний корью, дифтерией, эпидемическим паротитом, краснухой, острым паралитическим полиомиелитом, в том числе ассоциированные с вакциной столбняком и др.

Вместе с тем в 2012г. отмечен рост заболеваемости клещевым боррелиозом –           в 5,4 раза (16 случаев), в 2013 году зарегистрировано 14 случаев боррелиозом, педикулёзом на 35,7% (270 случаев), в 2013 году 203 случая. Так же в 2013 году отмечается рост туберкулеза на 18%, коклюша на 34%.

Проводимая планомерная иммунизации населения позволяет добиться снижения показателей заболеваемости по всем "управляемым" инфекциям. Однако в районе ещё остаются случаи отказов от прививок детям родителями.

Основными задачами Программы в сфере профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, являются:

- охват прививками не менее 95% контингентов, подлежащих вакцинации;

- снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения.

 В результате выполнения этих задач должно быть достигнуто дальнейшее снижение заболеваемости вирусным гепатитом B, стойкое отсутствие случаев заболеваемости дифтерией, столбняком, корью, краснухой, эпидемическим паротитом, острым паралитическим полиомиелитом, в том числе ассоциированные с вакциной.

Основные мероприятии для достижения задач:

- дополнительная закупка необходимых медицинских иммунобиологических препаратов;

- проведение широкой санитарно-просветительной работы о важности иммунизации против инфекционной заболеваемости в СМИ, на интернет-сайтах, проведение лекций, бесед с родителями, организация и проведение Единой недели иммунизации.

Непосредственным результатом реализации Программы является достижение требуемых значений индикаторов в соответствующем году. Улучшение показателей здоровья населения и деятельности организаций системы здравоохранения будет обеспечиваться на основе постоянной модернизации технологической базы лечебных учреждений, улучшения кадрового состава, внедрения информационных технологий и современных стандартов управления.

Главным итогом реализации Программы следует считать улучшение демографической ситуации на территории Клинского муниципального района, достижение индикаторов здоровья, утвержденных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и достижение показателей, утвержденных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

снижение смертности от туберкулеза от 11,2 до 8,0 случая на 100 тыс. населения в 2019 году;

снижение заболеваемости туберкулезом с 47,5 случая на 100 тыс. населения в           2014 году до 43,3 случаев на 100 тыс. населения в 2019 году;

снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 36 процентов в 2014 году до 23 процентов в 2019 году; 

снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков с 25,6 процентов в 2014 году до 24,4 процента в 2019 году;

снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 9,8 литров на душу населения в год в 2014 году до 7,06 литров на душу населения в 2019 году.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению Клинского муниципального района, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Клинского муниципального района.
Программой предусмотрено решение следующих задач: 

развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Клинского муниципального района;

обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций;

социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника.
3. Обоснование финансовых ресурсов на реализацию мероприятий 
муниципальной Программы
Подпрограмма 1.  «Создание условий для оказания медицинской помощи»
	№
 п.п
	Наименование
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
	Целевой 
показатель
	Ответственный исполнитель

	Мероприятие 1


	Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
	Бюджет Клинского муниципального района
	
	Всего:
	45,0
	Достижение обеспеченности населения врачами до 33,8 на 10 тыс. населения к 2019 году: увеличение соотношения врачей и средних медицинских работников до 1/ 2,7 к 2019 году
	

	
	
	
	
	2015
	9,0
	
	

	
	
	
	
	2016
	9,0
	
	

	
	
	
	
	2017
	9,0
	
	

	
	
	
	
	2018
	9,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	9,0
	
	

	1.1.
	Социальная поддержка медицинских работников имеющих звания заслуженного работника здравоохранения, находящихся на пенсии
	Бюджет Клинского муниципального района
	Адресно 4 человека
	Всего:
	45,0
	
	Администрация Клинского муниципального района

	
	
	
	
	2015
	9,0
	
	

	
	
	
	
	2016
	9,0
	
	

	
	
	
	
	2017
	9,0
	
	

	
	
	
	
	2018
	9,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	9,0
	
	

	1.2.
	Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций и организацию благоустройства прилегающей к ним территории
	Бюджет Клинского муниципального района
	
	2015-2019 года
	
	
	Администрация Клинского муниципального района

	1.3.
	Выделение служебного жилья для медицинских работников лечебных учреждений Клинского муниципального района на 
10 лет с последующим предоставлением собственного жилья (квартиры) или участка земли для строительства
	Бюджет Клинского муниципального района
	
	2015-2019 года
	
	
	Администрация Клинского муниципального района

	1.4.
	Организация обеспечения медицинских организаций, находящихся на территории муниципального образования, коммунальными услугами
	Бюджет Клинского муниципального района
	
	2015-2019 года
	
	
	Администрация Клинского муниципального района

	Мероприятие 2


	Предоставление земельных участков для строительства и реконструкции объектов здравоохранения, строительство объектов здравоохранения
	Бюджет Клинского муниципального района,

Средства бюджета Московской области
	
	Всего:
	30646,5
	
	Администрация Клинского муниципального района

Министерство строительного комплекса Московской области

	
	
	
	
	2015
	29896,5
	
	

	
	
	
	
	2016
	250,0
	
	

	
	
	
	
	2017
	500,0
	
	

	
	
	
	
	2018
	0,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	0,0
	
	

	2.1.
	Предоставление земельных участков под строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Клинского муниципального района по адресам: Клинский район:   д.Папивино,          д.Давыдково,        д.Тиликтино,         п.Выголь,
	Бюджет Клинского муниципального района
	Лицензирование работ, работы по подключению к коммуникациям.
	Всего:
	3 000,0
	
	

	
	
	
	
	2015
	2250,0
	
	

	
	
	
	
	2016
	250,0
	
	

	
	
	
	
	2017
	500,0
	
	

	
	
	
	
	2018
	0,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	0,0
	
	

	2.2
	Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи на селе
	Бюджет Клинского муниципального района
	Приобретение и установка модульного ФАП в пос. Спас-Заулок
	Всего:
	2 686,5
	
	Администрация Клинского муниципального района

	
	
	
	
	2015
	2 686,5
	
	

	
	
	
	
	2016
	0,0
	
	

	
	
	
	
	2017
	0,0
	
	

	
	
	
	
	2018
	0,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	0,0
	
	

	2.3.
	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов
	Средства бюджета Московской области
	д.Давыдково

д.Папивино
	2015год
	Всего:

24960,00

12 480,00

12 480,00
	
	Министерство строительного комплекса Московской области

	Мероприятие 3
	Достройка здания стационара хирургического профиля на 70 коек в г.Высоковск Клинского района
	Средства бюджета Московской области

Бюджет Клинского муниципального района
	Завершение строительства 2015 год
	2015 г.
	Всего 
162000,00

154000,00

8 000,00


	
	Министерство строительного комплекса Московской области

Администрация Клинского муниципального района

	Мероприятие 4
	Установление льгот по земельному налогу
	Бюджет Клинского муниципального района
	
	
	
	Увеличение доходной части учреждений здравоохранения за счет экономии финансовых средств
	Администрация Клинского муниципального района

	Подпрограмма 2.  «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

	Мероприятие 1


	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
	
	
	Всего:
	2 450,0
	
	

	
	
	
	
	2015
	490,0
	
	

	
	
	
	
	2016
	490,0
	
	

	
	
	
	
	2017
	490,0
	
	

	
	
	
	
	2018
	490,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	490,0
	
	

	1.1.
	Профилактика инфекционных заболеваний
	
	
	Всего:

2015
	2 250,0

450,0
	
	

	
	
	
	
	2016
	450,0
	
	

	
	
	
	
	2017
	450,0
	
	

	
	
	
	
	2018
	450,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	450,0
	
	

	1.1.1
	Профилактика туберкулеза
	Бюджет Клинского муниципального района
	Дезинфекция в очагах туберкулеза (оплата услуг)
	Всего:
	500,0
	Достижение показателя заболеваемости туберкулезом 43,3 случая на 100 тыс. населения к 2019, снижение смертности до 8,0 в 2019 году, отсутствие повторных очагов.
	Администрация Клинского муниципального района

	
	
	
	
	2015
	100,0
	
	

	
	
	
	
	2016
	100,0
	
	

	
	
	
	
	2017
	100,0
	
	

	
	
	
	
	2018
	100,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	100,0
	
	

	1.1.2.
	Профилактика природно-очаговых инфекций
	Бюджет Клинского муниципального района
	Проведение противоклещевых обработок детских оздоровительных площадок образовательных учреждений (200 тыс. рублей - Управление образования Клинского муниципального района), территории парка «Сестрорецкий» (100 тыс. рублей- Управление по делам культуры и искусства)
	Всего:

2015

2016

2017

2018

2019
	1 500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0
	Уменьшение количества клещей на территории отдыха, отсутствие роста заболеваемости клещевым боррелиозом
	Администрация Клинского муниципального района, Управление образования Клинского муниципального района, Управление по делам культуры и искусства

	1.1.3.
	Профилактика педикулеза
	Бюджет Клинского муниципального района
	Дезинсекция в очагах педиуклеза в социально-неблагополучных семьях
	Всего:

2015

2016

2017

2018

2019
	250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
	
	

	1.2.
	Проведение дней здоровья
	Бюджет Клинского муниципального района
	Проведение дней здоровья в Клинском муниципальном районе (листовки, реклама, плакаты, брошюры, организация мероприятий), пропаганда здорового образа жизни, иммунопрофилактики.
	Всего:

2015

2016

2017

2018

2019
	200,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0
	Формирование здорового образа жизни в том числе у детей, снижение потребления алкогольной продукции до 6,7 на душу населения в 2019 году, снижение потребления табака, выполнение плана профилактических прививок, снижение и стабилизация заболеваемости по определенным нозологиям.
	Администрация Клинского муниципального района

	1.3.
	Профилактика абортов
	
	Акции по проведению уроков здорового образа жизни, с участием детского психолога. Акции в лечебных учреждениях (дни здоровья и др.). Размещение справочных материалов на уличных рекламных устройствах.


	2015-2019 года
	-
	
	Администрация Клинского муниципального района, Управление образования Клинского муниципального района, СМИ, Управление по делам рекламы, информации и оформления территории

	Мероприятие 2


	Содержание незавершенного строительства объекта здравоохранения (хирургический корпус в г. Высоковск)
	Муниципальный бюджет
	Охрана объекта 1 200 тыс. рублей, коммунальные платежи – 500 тыс. рублей
	2015-2019 г
	Всего: 8 500,0
	
	

	
	
	
	
	2015
	1700,0
	
	

	
	
	
	
	2016
	1700,0
	
	

	
	
	
	
	2017
	1 700,0
	
	

	
	
	
	
	2018
	1700,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	1 700,0
	
	


Подпрограмма 3. «Внедрение и реализация в Клинском муниципальном районе международного проекта   ЕРБ ВОЗ
 «Здоровые города».

	Мероприятие 1
	Развитие здорового городского планирования
	Бюджет Клинского муниципального района
	
	2015-2019 года
	Создание единой профилактической среды, в том числе создание условий по формированию здорового образа жизни, формированию ответственного отношения населения к своему здоровью.
	

	1.1.
	Оформление тротуаров в «Сестрорецком парке», создание пешеходной зоны в центре города.
	Бюджет Клинского муниципального района
	Оборудование велосипедными дорожками, пешеходные дорожки, установка указателей и др.
	Градостроительный план городского поселения Клин
	Привлечение населения к занятиям спортом, возможность реализации пожеланий населения. Сокращение гиподинамии


	Администрация Клинского муниципального района

	Мероприятие 2

	Чистота города, как экологический фактор, влияющий на общественное здоровье.


	
	
	2015-

2019 года
	
	Развитие экологического и гигиенического воспитания населения, в том числе подрастающего поколения.  Охрана окружающей среды.
	

	2.1.
	Организация и проведение акций, в том числе с привлечением молодежи.


	Бюджет Клинского муниципального района
	Уборка территорий города – берег р.Сестра, городской парк, места общественного отдыха, лесных массивов.


	2015-2019 года
	
	
	Администрация Клинского муниципального района, молодежные организации, промпредприятия

	Мероприятие 3

	Здоровье работающего населения, студентов
	Внебюджетные средства
	
	Всего:
2015-2019 года
	-


	Положительное влияние на динамику ключевых демографических и социальных показателей (увеличение продолжительности жизни, снижение уровня заболеваемости и смертности). Формирование навыков здорового образа жизни.
	Администрация Клинского муниципального района Лечебные учреждения района, руководство предприятий, ВУЗов, техникумов, СМИ

	3.1.
	Внедрение в работу предприятий, ВУЗов, техникумов Клинского района Программы по формированию здорового образа жизни
	
	
	2015-2019г.г.
	
	
	Администрация Клинского муниципального района Лечебные учреждения района, руководство предприятий, ВУЗов, техникумов, СМИ

	3.1.1


	Первичный скрининг состояния здоровья работников предприятий, студентов ВУЗов, техникумов на наличие факторов риска неинфекционных заболеваний


	
	Проведение лекций, бесед, скрининговых обследований, тестирования, мониторинга.


	2015-2019 года.
	
	Выявление факторов риска
	Администрация Клинского муниципального района, лечебные учреждения района, руководство предприятий, ВУЗов, техникумов, СМИ

	3.1.2.
	Работа по корреляции факторов риска (индивидуальное и групповое профилактическое консультирование)
	
	Работа на предприятии и учебных заведениях (ВУЗ, техникумы)
	2015-2019 года
	-
	Достижение снижения факторов риска
	Лечебные учреждения района, руководство предприятий, учебных заведений

	3.1.3.
	Внедрение программы физической активности на предприятиях, в ВУЗах, техникумах
	Бюджет предприятий, учреждений
	Организация производственной гимнастики, спортивных акций в нерабочее время, оборудование спортивных залов и др.
	2015-2019г.
	
	Повышение мотивации к физической активности работающего населения, студентов, руководителей предприятий, учреждений
	Лечебные учреждения района, руководство предприятий, учебных заведений

	3.1.4.
	Внедрение программы здорового питания
	Бюджет предприятий, учреждений
	Оценка питания работающего населения на предприятии, студентов
	2015-2019г.
	
	Обеспечение здоровым питанием работающего населения, студентов
	Лечебные учреждения района, руководство предприятий, учебных заведений

	3.1.5.
	Предприятие, ВУЗ, техникум свободные от курения
	
	проведение лекций, бесед, обследований


	2015-2019г.
	
	Снижение курения работающего населения, студентов
	Лечебные учреждения района, руководство предприятий, учебных заведений

	Мероприятие 4
	Обучение специалистов
	Бюджет Клинского муниципального района
	Оплата курсов по обучению специалистов
	Всего:
	100,0
	Обучение специалистов, принимающих решения по внедрению мероприятий проекта Здоровые города
	Администрация Клинского муниципального района

	
	
	
	
	2015
	100,0
	
	

	
	
	
	
	2016
	0,0
	
	

	
	
	
	
	2017
	0,0
	
	

	
	
	
	
	2018
	0,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	0,0
	
	

	Мероприятие 5

	Взносы
	Бюджет Клинского муниципального района
	Ежегодные взносы за участие в проекте «Здоровые города»:

Российская Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» - не менее 0, 1 руб. на количество жителей района, не более 100.0,

ВОЗ – 3.5 тыс. долл.
	Всего:
	875.0
	Участие в конференциях, обучающих семинарах, получение рекомендаций по внедрению проекта
	Администрация Клинского муниципального района

	
	
	
	
	2015
	175,0
	
	

	
	
	
	
	2016
	175,0
	
	

	
	
	
	
	2017
	175,0
	
	

	
	
	
	
	2018
	175,0
	
	

	
	
	
	
	2019
	175,0
	
	


Подпрограмма 4 "Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет."

	Мероприятие 1


	Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет
	Субвенция областного бюджета
	Расходы на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет предусматривается из расчета: 
а) детям в возрасте до 

 1 года – 558 рублей в месяц на одного человека; 
б) детям в возрасте от 
1 года до 2  лет – 
423 рубля в месяц на одного человека;
в) детям в возрасте от
 2 лет до 3 лет – 352 рубля в месяц на одного человека; 
г) беременным женщинам – 212 рублей в месяц на одного человека; д) кормящим матерям – 558 рублей в месяц на одного человека.
	Всего:
	80 388,0
	Укрепление здоровья беременных женщин и детей первых лет жизни
	Администрация Клинского муниципального района, Учреждения здравоохранения

	
	
	
	
	2015
	26 796,0
	
	

	
	
	
	
	2016
	26 796,0
	
	

	
	
	
	
	2017
	26 796,0
	
	

	
	
	
	
	2018
	
	
	

	
	
	
	
	2019
	
	
	


Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"

	Мероприятие 1


	Взаимодействие органов местного самоуправления с Министерством здравоохранения по выполнению мероприятий Программы
	Муниципальный бюджет
	
	Всего:
	
	Своевременное предоставление отчетности
	


4. Показатели по вопросам развития здравоохранения в Клинском муниципальном районе
	NN п/п
	Показатели и мероприятия, направленные на достижение цели
	Муниципальная программа (подпрограмма) в которой предусмотрены мероприятия по достижению показателя
	Единица измерения
	Базовые значения показателя (на начало реализации гос. Программы 2014 год)
	Ответственный за исполнение мероприятия муниципальной программы(подпрограммы)

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	

	1
	Обеспеченность населения врачами
	Программа: "Здоровье населения Клинского муниципального района на 
2015-2019 годы". Подпрограмма: "Создание условий для оказания медицинской помощи." Мероприятия: "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников".
	на 10 тыс. населения
	30,0
	32,7
	32,7
	32,7
	32,8
	32,8
	

	2
	Соотношение врачей и среднего медицинского персонала
	Программа: "Здоровье населения Клинского муниципального района на 
2015-2019 годы". Подпрограмма: "Создание условий для оказания медицинской помощи." Мероприятия: "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников".
	соотношение
	1:2.17
	1:2.2
	1:2.3
	1:2.4
	1:2.5
	1:2.7
	

	3
	Предоставление земельных участков и создание условий для функционирования фельдшерских акушерских пунктов
	Программа: "Здоровье населения Клинского муниципального района на 
2015-2019 годы". Подпрограмма: "Создание условий для оказания медицинской помощи." Мероприятия: "Предоставление земельных участков для строительства и реконструкции объектов здравоохранения".
	единица
	0
	1
	1
	2
	0
	0
	

	4
	Обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций. Доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации, находящихся на балансе муниципального образования
	Программа: "Здоровье населения Клинского муниципального района на
 2015-2019 годы". Подпрограмма: "Создание условий для оказания медицинской помощи." Мероприятия: "Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций и организация благоустройства прилегающей к ним территории"; "Организация обеспечения медицинских организаций, находящихся на территории муниципального образования коммунальными услугами".
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	5
	Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
	Программа: "Здоровье населения Клинского муниципального района на 
2015-2019 годы". Подпрограмма: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни". Мероприятия: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни":
	литров на душу населения
	9,8
	8,6
	8,2
	7,8
	7,43
	7,06
	

	6
	Снижение доли распространенности отребления табака среди взрослого населения
	Программа: "Здоровье населения Клинского муниципального района на 
2015-2019 годы". Подпрограмма: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни". Мероприятия: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни".
	процент
	36,00
	34,00
	30,00
	29,00
	25,00
	23,00
	

	7
	Снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков
	Программа: "Здоровье населения Клинского муниципального района на 
2015-2019 годы". Подпрограмма: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни". Мероприятия: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни".
	
	25,6
	25,4
	25,2
	24,8
	24,6
	24,40
	

	8
	Снижение заболеваемости туберкулезом
	Программа: "Здоровье населения Клинского муниципального района на
 2015-2019 годы". Подпрограмма: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни". Мероприятия: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни".
	на 100 тыс. населения
	47,5
	46,5
	45,5
	44,5
	44,0
	43,3
	

	9
	Снижение смертности от туберкулеза
	Программа: "Здоровье населения Клинского муниципального района на 
2015-2019 годы". Подпрограмма: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни". Мероприятия: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни".
	на 100 тыс. населения
	11,2
	10,2
	9,7
	9,0
	8,5
	8,0
	

	10
	Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности
	Программа: "Здоровье населения Клинского муниципального района на 
2015-2019 годы". Подпрограмма: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни". Мероприятия: "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни":
	абс. число (тыс. чел.)
	2,5
	3,0
	3,0
	3,5
	4,0
	5,0
	

	11
	Увеличение продолжительности   жизни населения
	Программа: "Здоровье населения Клинского муниципального района на 

2015-2019 годы". Подпрограмма: "Внедрение и реализация в Клинском муниципальном районе Международного проекта ЕРБ ВОЗ "Здоровые города". Мероприятия: "Развитие здорового городского планирования"; "Чистота города, как экологический фактор влияющий на общественное здоровье"; "Развитие общественного здоровья, профилактика неинфекционных заболеваний".
	лет
	70,0
	70,5
	72,5
	73,0
	74,0
	74,02
	


5. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы
      Перечень подпрограмм определен на основании государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», в соответствии с Законом Московской области «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области отдельных государственных полномочий Московской области по организации оказания медицинской помощи на территории Московской области» и о внесении изменений в Закон Московской области «О здравоохранении Московской области», принятым Постановлением Московской областной Думы от 29.05.2014г.                                 № 7/91-П и  Постановлением Правительства Московской области  от 1 апреля 2013г. № 215/8 «О Перечне государственных программ Московской области, реализация которых планируется с 2014 года», Постановлением Правительства Московской области от 01.04.2015г. № 208/12 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Здравоохранение Подмосковья».
Программа состоит из следующих подпрограмм:

1. «Создание условий для оказания медицинской помощи»;

2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»;

3. «Внедрение и реализация в Клинском муниципальном районе международного проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города».

4. «Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет».

5. «Обеспечивающая подпрограмма».

Подпрограмма 1. «Создание условий для оказания медицинской помощи»
(далее – подпрограмма 1)

  Целью подпрограммы является: социальная поддержка работников.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

по социальной поддержке отдельных категорий медицинских работников

по профилактике употребления алкоголя, наркотических веществ психоактивных веществ населением Клинского муниципального района.

Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» (далее – подпрограмма 2)

Целью подпрограммы является: профилактика заболеваний.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Клинского муниципального района, в том числе, снижение распространённости наиболее значимых факторов риска, снижение смертности от туберкулеза;

по снижению уровня распространённости инфекционных заболеваний, в том числе, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;

строительство объектов здравоохранения.

Подпрограмма 3. «Внедрение и реализация в Клинском муниципальном                   районе международного проекта   ЕРБ ВОЗ «Здоровые города».
 (далее – подпрограмма 3)

Целью подпрограммы является: внедрение и реализация мероприятий, предусмотренных проектом «Здоровые города». Главная цель проекта – улучшение качества жизни благополучия жителей на основе научно-обоснованного подхода к управлению муниципальным образованием. 
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
по развитию здорового городского планирования;

по чистоте города, как экологического фактора, влияющего на общественное здоровье.

по развитию общественного здоровья.

Подпрограмма 4. «Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет».  (далее – подпрограмма 4)

Целью подпрограммы является: укрепление здоровья беременных женщин и детей первых лет жизни.

Для достижения цели необходимо решить задачи:

100 % обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, состоящих под наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях Клинского муниципального района и имеющих место жительства в Клинском муниципальном районе. 

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - подпрограмма 5)

Целью подпрограммы является: взаимодействие органов местного самоуправления с Министерством здравоохранения по выполнению мероприятий Программы.

Задачей подпрограммы является рациональное и целевое использование средств бюджета Клинского муниципального района. 

6. Финансовое обеспечение реализации Программы


Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Клинского муниципального района, субвенций бюджета Московской области и  иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников. Главный распорядитель средств программы – Администрация Клинского муниципального района.

Общая сумма финансирования Программы на период 2015 - 2019 годов составляет                                   44 202,5 тыс. рублей, в том числе 17 406,5 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района, 26 796,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области.

Объем   бюджетных ассигнований   на   реализацию мероприятий подпрограмм в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальной программы, в соответствии с решением Совета депутатов Клинского муниципального района. 

Внесенные изменения в перечень мероприятий Программы, сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год вступают в силу после внесения соответствующих изменений в соответствие с решением Совета депутатов  Администрации Клинского муниципального района о бюджете Клинского района на текущий финансовый год.
7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия                        подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы                               (подпрограммы)

Муниципальным заказчиком Программы (подпрограммы) является Администрация Клинского муниципального района (далее – муниципальный заказчик).


Муниципальный заказчик осуществляет работу, направленную на:

1. координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации Клинского муниципального района об утверждении муниципальной программы;

2. организацию управления муниципальной программой;

3. создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4. реализацию муниципальной программы;

5. достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1. разрабатывает муниципальную программу;

2. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3. определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

4. обеспечивает взаимодействие между ответственными исполнителями за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансирование муниципальной программы;

6. обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

7. готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Комитет по экономике Администрации Клинского муниципального района Отчет о реализации муниципальной программы;

8. на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

9. размещает на своем официальном сайте в сети Интернет, утвержденную муниципальную программу;

10. обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

 Муниципальный заказчик подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчику муниципальной программы в установленные сроки.

 Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Клинского муниципального района и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и (или) качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

определяет исполнителей мероприятий подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукцион;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансирование муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации                                                 мероприятий Программы

Контроль реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Клинского муниципального района.

С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет, содержащий:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес Комитета по экономике Администрации Клинского муниципального района.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике.

Комитет по экономике, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и с размещением его на официальном сайте Администрации Клинского муниципального района в сети Интернет.

После окончания срока реализации муниципальной программы, муниципальный заказчик не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, представляет в Администрацию Клинского муниципального района итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

 аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе муниципальных образований, входящих в состав Клинского муниципального района, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Клинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки,- причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №№ 7,8 к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации Клинского муниципального района от 17 июля 2013г. № 1356.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №№ 8,9 к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации Клинского муниципального района от 17 июля 2013г. № 1356.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит публичному обсуждению в порядке.

9. Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации                            Программы (подпрограмм)

	№
п/п
	Наименование показателя
	Определение показателя
	Единица      
измерения
	Расчет показателя
	Статистические                        
источники
	Периодичность
представления

	Подпрограмма 1. «Создание условий для оказания медицинской помощи»



	
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
	Продолжительность жизни
	годы
	Интегральный показатель
	Данные Росстата
	ежегодно

	
	Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности
	Число лиц принявших участие в мероприятиях профилактической направленности
	Абс. числа
	Число лиц принявших участие в мероприятиях профилактической направленности
	Годовая форма № 30 «Сведения об учреждении здравоохранения», утвержденная приказом   Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2013
№ 13
	ежегодно

	
	Распространенность потребления табака среди взрослого населения
	доля курящего взрослого населения к численности взрослого населения
	процент
	(Число курящего взрослого населения / численность взрослого населения

Московской области) х 100
	Данные мониторинга Минздрава Московской области
	ежегодно

	
	Распространенность потребления табака среди  подростков
	Доля курящих подростков к общей численности подростков
	процент
	(Число курящих подростков / численность подростков проживающих на территории Московской области) х 100
	Данные мониторинга Минздрава Московской области
	Ежегодно



	
	Подпрограмма 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни»



	
	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
	соотношение числа детей, охваченных профилактическими осмотрами, к числу детей, подлежащих профилактическим осмотрам
	процент
	(Число детей, охваченных профилактическими осмотрами / общее число детей, подлежащих профилактическим осмотрам) х 100
	Отчетная форма, утвержденная приказом Министерства здравоохранения России от 21.12.2012 № 1346н, приказом Министерства здравоохранения Московской области   от 22.04.2013 № 420
	ежегодно

	
	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
	Соотношение числа охваченных профилактическими осмотрами на туберкулез к общей численности населения
	про-цент
	Число охваченных профилактическими осмотрами на туберкулез / общая численность населения) х 100
	Годовая форма № 30 «Сведения об учреждении здравоохранения», утвержденная приказом   Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2013 
№ 13
	ежегодно

	
	Заболеваемость дифтерией
	число выявленных случаев в расчете на 100 тыс. населения
	едини-цы
	(Количество впервые выявленных    случаев инфекционных заболеваний / Среднегодовая численность         
населения) x 100000
	Форма № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 № 482
	ежегодно

	
	Заболеваемость корью
	число выявленных случаев в расчете на 100 тыс. населения
	едини-цы
	(Количество впервые выявленных    случаев инфекционных заболеваний / Среднегодовая численность         
населения) x 100000
	Форма № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 № 482
	ежегодно

	
	Заболеваемость краснухой
	число выявленных случаев в расчете на 100 тыс. населения
	едини-цы
	(Количество впервые выявленных    случаев инфекционных заболеваний / Среднегодовая численность         
населения) x 100000


	Форма № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 № 482
	ежегодно

	
	Заболеваемость эпидемическим паротитом
	число выявленных случаев в расчете на 100 тыс. населения
	едини-цы
	(Количество впервые выявленных    случаев инфекционных заболеваний / Среднегодовая численность         
населения) x 100000
	Форма № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 № 482
	ежегодно

	
	Охват иммунизации населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
	Доля привитых к числу подлежащих вакцинации
	про-цент
	(Количество привитых / количество подлежащих вакцинации) x 100
	Форма № 5 «Сведения о профилактических прививках» и форма
 № 6 «Сведения о контингентах    детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 № 482
	ежегодно

	
	Охват иммунизации населения против дифтерии, коклюша, столбняка в декретированные сроки
	доля привитых к числу подлежащих вакцинации
	процент
	(Количество привитых / количество подлежащих вакцинации) x 100
	Форма № 5 «Сведения о профилактических прививках» и форма 
№ 6 «Сведения о контингентах    детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 № 482
	ежегодно

	
	Охват иммунизации населения против кори в декретированные сроки
	Доля привитых к числу подлежащих вакцинации
	процент
	(Количество привитых / количество подлежащих вакцинации) x 100
	Форма № 5 «Сведения о профилактических прививках» и форма 
№ 6 «Сведения о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   контингентах    детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний»,     утвержденные  приказом  Федеральной службы государственной статистики  от 31.12.2010  № 482
	ежегодно

	
	Охват иммунизации населения против краснухи в декретированные сроки
	Доля привитых к числу подлежащих вакцинации
	процент
	(Количество привитых / количество подлежащих вакцинации) x 100
	Форма № 5 «Сведения о профилактических прививках» и форма 
№ 6 «Сведения о контингентах    детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 № 482
	ежегодно

	
	Охват иммунизации населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
	Доля привитых к числу подлежащих вакцинации
	процент
	(Количество привитых / количество подлежащих вакцинации) x 100
	Форма № 5 «Сведения о профилактических прививках» и форма 
№ 6 «Сведения о контингентах    детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2010 № 482
	ежегодно

	Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма»

	
	Доля проведенных комплексных проверок деятельности подведомственных учреждений относительно запланированных
	Соотношение проведенных проверок к запланированным
	процент
	число комплексных проверок проведенных / число запланированных проверок) х 100
	Данные   мониторинга

Управления здравоохранения Администрации Клинского муниципального района
	ежегодно


Приложение № 1
к Программе

Подпрограмма  1. «Создание условий для оказания медицинской помощи»

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Подпрограмма 1

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития одним из приоритетов государственной политики является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению.

Одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи», является формирование в обществе понимания и принятия обществом культуры взаимных обязательств. Это понимание должно включать наличие не только обязательств со стороны государства по обеспечению охраны здоровья и государственных гарантий, но и обязательств граждан заботиться о собственном здоровье, соблюдать определенные нормы и правила. Такая культура в значительной мере должна повлиять на улучшение здоровья населения, обеспечив недопущение вреда здоровью или его коррекцию на самых ранних стадиях, что одновременно снизит темпы увеличения нагрузки на звено стационарной медицинской помощи и позволит направить дополнительные финансовые ресурсы на увеличение объема государственных гарантий оказания медицинской помощи в сложных медицинских случаях.

В этой связи формирование здорового образа жизни у граждан, в том числе у детей и подростков, должно быть существенным образом поддержано мероприятиями, направленными на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, снижения уровней факторов риска неинфекционных заболеваний. 

Здоровый образ жизни предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также рациональное питание и наличие достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие ожирения. Помимо отказа от активного потребления табака, важно быть защищенным от пассивного курения, оказывающего патологическое действие на организм человека. Ведение здорового образа жизни, то есть отсутствие поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний, является важнейшим условием снижения вероятности развития или уменьшения степени выраженности биологических факторов риска - артериальной гипертонии, повышения уровня холестерина и глюкозы в крови. В свою очередь это будет способствовать снижению вероятности развития или уменьшению степени выраженности заболеваний, связанных с атеросклерозом, являющихся основными причинами сверхвысокой смертности населения, особенно трудоспособного возраста (инсульт, инфаркт миокарда, хронические формы ишемической болезни сердца, осложненные сердечной недостаточностью).

Формирование здорового образа жизни у детей, подростков, молодежи и студентов в настоящее время имеет также особое значение, что обусловлено очень большой распространенностью среди них такого поведенческого фактора риска, как курение, а также высокой частотой выявления нерационального питания, избыточной массы тела и ожирения, низкой физической активности. Отдельного внимания заслуживает наркомания.

В рамках данной подпрограммы запланировано проведение мероприятий:

 развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Клинского района, в том числе, снижение распространённости наиболее значимых факторов риска, что предполагает:

             проведение комплексных мер по ограничению потребления табака в Клинском районе: повышение информированности населения о вреде активного и пассивного курения табака, о способах его преодоления и формирование в общественном сознании установок о неприемлемости потребления табака в обществе;  совершенствование системы подготовки медицинских кадров и инструкторов общественного здоровья для обеспечения помощи в профилактике и прекращении курения среди населения; внедрение программ лечения табачной зависимости в региональную систему здравоохранения и создание налаженной службы помощи в преодолении потребления табака в центрах здоровья, центрах, отделениях, кабинетах медицинской профилактики; проведение эпидмониторинга информированности населения о вреде курения, способах преодоления табачной зависимости и изучение уровня распространенности табакокурения среди населения Клинского района;

        повышение уровня физической активности населения Клинского муниципального района:

        подготовка информационных материалов по физической активности для населения     (буклетов, плакатов, видео и аудиоматериалов) и для медицинских работников (методических рекомендаций в области консультирования по физической активности);

        проведение кампаний по увеличению физической активности среди населения;

        обучение медицинских работников принципам консультирования по вопросам     физической активности пациентов поликлиник; 

        проведение занятий, тренингов немедицинских работников проведению кампаний по увеличению физической активности среди населения.

      снижение распространенности факторов риска, связанных с питанием, у населения Клинского муниципального района:

         повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска;

      совершенствование системы подготовки медицинских кадров и инструкторов общественного здоровья для обеспечения помощи в профилактике факторов риска, связанных с питанием:

      внедрение программ профилактики и коррекции алиментарно-зависимых факторов риска в центрах здоровья, центрах, отделениях, кабинетах медицинской профилактики.

       проведение эпидмониторинга информированности населения Клинского муниципального района об алиментарно-зависимых факторах риска.

В рамках реализации задачи по профилактики употребления алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ населением Московской области предусмотрено:
              повышение уровня информированности населения о негативных последствиях злоупотребления алкогольной продукции и наркотических средств, повышение мотивации к сохранению своего здоровья, включая ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек (злоупотребление алкоголем и потребление наркотических средств и психоактивных веществ);

             расширение системы раннего выявления потребления наркотических средств и психоактивных веществ путем совершенствования работы (технологий) центров здоровья и системы взаимодействия их с наркологическими диспансерами;

            повышение уровня профессиональных знаний специалистов медицинского и немедицинского профиля, инструкторов общественного здоровья по популяризации знаний о негативном влиянии на здоровье злоупотребления алкоголя, потребления наркотических средств и психоактивных веществ;

           проведение эпидмониторинга информированности населения о негативном влиянии на здоровье злоупотребления алкоголя, потребления наркотических средств и психоактивных веществ.

2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

Подпрограммы 1

Заказчиком и разработчиком Подпрограммы 1 является Администрация Клинского муниципального района.

Исполнителями Подпрограммы 1 является Администрация Клинского муниципального района.

  Приложение № 2

к Программе

Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни».

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 2

 Подпрограмма предусматривает совершенствование системы мер по снижению количества лиц, зараженных инфекционными заболеваниями, включая реализацию Национального календаря прививок. Снижение уровня распространённости инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.
2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

Подпрограммы 2

Заказчиком и разработчиком Подпрограммы 1 является Администрация Клинского муниципального района.

Исполнителями Подпрограммы 1 является Администрация Клинского муниципального района.
 Приложение № 3

к Программе

Подпрограмма 3 «Внедрение и реализация в Клинском муниципальном районе международного проекта   ЕРБ ВОЗ «Здоровые города».

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 3

 
Города – участники международного проекта ЕРБ ВОЗ «Здоровые города» объединяют усилия для осуществления деятельности, направленной на улучшение состояния здоровья и качества жизни населения, достижение физического, психического и социального благополучия жителей городов, районов и поселков.

     
В последние десятилетия произошел серьезный сдвиг в понимании здоровья и его значения для развития общества.

Медицинская модель здоровья, доминировавшая большую часть 20 века, вытесняется социальной моделью, согласно которой здоровье является результатом целого ряда социально-экономических, культурных и внешне-средовых факторов, таких как уровень доходов и качество жилья. Уровень образования и культуры, благоустройство мест обитания и развитие транспорт, качество и доступность медицинской помощи и т.д. Эти группы факторов влияют на образ жизни людей. Вероятность появления у них болезней и риска преждевременной смерти.

     
Сегодня здоровье все более осознается как главная движущая сила и ресурс социального и экономического развития; о путях улучшения здоровья говорят уже не только медицинские работники, но и политики. Меняются общественные настроения: здоровье все больше связывается в сознании людей с успешностью, возможностями, ответственностью. Все новые сферы деятельности вовлекаются в решение вопросов здоровья. 

Подпрограмма 4 по реализации проекта «Здоровые города» предполагает участие многих служб и ведомств Клинского района: Администрация Клинского муниципального района, жилищно-коммунальное хозяйство, Управление по вопросам строительства и архитектуры, Управление по работе с молодежью, физической культуры и спорта, Управление социальной защиты населения, Управление образования, СМИ, служба городской рекламы.  Следствием реализации мероприятий подпрограммы 4 будет так же выполнение подпрограмм 1, 2 и максимальное достижение целевых показателей Программы в целом.

Подпрограмма 4 предполагает проведение мониторирования факторов риска для здоровья населения, наиболее распространенных в Клинском районе (курение, ожирение и др.); внедрение конкретных мер для их снижения и более широкому привлечению людей к ведению здорового образа жизни – оборудование велосипедных дорожек, спортивных площадок, установка инфоматов (рекламных щитов или др.)  с информацией о пользе или вреде отдельных факторов и их влияние на здоровье, влияние окружающей среды (экологии). Важно также состояние психического здоровья населения.

2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

Подпрограммы 3

Заказчиком и разработчиком Подпрограммы 1 является Администрация Клинского муниципального района.

Исполнителями Подпрограммы 1 является Администрация Клинского муниципального района.
Приложение 4

 к Программе

Подпрограмма 4 «Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих                               матерей, детей в возрасте до трех лет»
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 4.

Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет. 100 % обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, состоящих под наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях Клинского муниципального района и имеющих место жительства в Клинском муниципальном районе. 
2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

Подпрограммы 4

Заказчиком и разработчиком Подпрограммы 1 является Администрация Клинского муниципального района.

Исполнителями Подпрограммы 1 является Администрация Клинского муниципального района.
Приложение 5

 к Программе

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма 5.

«Обеспечивающая подпрограмма»
Осуществление единой политики в области охраны здоровья граждан на территории Клинского муниципального района.

Разработка и реализация в пределах своей компетенции на территории Клинского муниципального района программ по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи, медицинскому образованию населения и другим вопросам в области охраны здоровья граждан.

2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике 

Подпрограммы 5

Муниципальным заказчиком, разработчиком и исполнителем Подпрограммы 3 является Администрация Клинского муниципального района.

Приложение 1
к подпрограмме 1

	Паспорт подпрограммы 1. «Создание условий для оказания медицинской помощи»



	Наименование подпрограммы
	Создание условий для оказания медицинской помощи

	Цель подпрограммы
	Социальная поддержка работников.

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Администрации Клинского муниципального района

	Задачи подпрограммы
	Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников

	
	Строительство объектов здравоохранения

	Сроки реализации подпрограммы
	2015-2019

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Итого

	
	Администрации Клинского муниципального района
	Всего:                           в том числе:
	191905,5
	259,0
	509,0
	9,0
	9,0
	192 691,5

	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
Средства бюджета Московской области
	12 945,5

178 960,00
	259,0


	509,0


	9,0


	9,0


	13 731,5

178 960,00

	Планируемые результаты реализации подпрограммы
	Обеспеченность населения врачами с 30,0 в 2014 году до 32,8 к 2019 году на 10 тыс. населения

	
	Увеличение соотношения врачей и средних медицинских работников до с 1/ 2.17 в 2014 году к 1/ 2,7 к 2019 году

	
	Предоставление земельных участков и создания условий для функционирования фельдшерских акушерских пунктов.

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов.

Достройка здания стационара хирургического профиля на 70 коек в г. Высоковск.

	
	Обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций. Доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации, находящихся на балансе муниципального образования – 100%


	            Приложение 2

 к Подпрограмме 1

Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Создание условий для оказания медицинской помощи»



	№ п.п.
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
	Всего            (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам  (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	
	

	Мероприятие 1
	Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
	
	Итого по задаче:
	2015-2019
	0,0
	45,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	45,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	
	

	1.1.
	Социальная поддержка медицинских работников имеющих звания заслуженного работника здравоохранения, находящихся на пенсии
	Адресно 4 человека
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	45,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	45,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	
	

	1.2.
	Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций и организацию благоустройства прилегающей к ним территории
	
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.
	Выделение служебного жилья для медицинских работников лечебных учреждений Клинского муниципального района на 10 лет с последующим предоставлением собственного жилья (квартиры) или участка земли для строительства
	
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	00,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.4.
	Организация обеспечения медицинских организаций, находящихся на территории муниципального образования, коммунальными услугами
	
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие 2
	Предоставление земельных участков для строительства и реконструкции объектов здравоохранения, строительство объектов здравоохранения
	
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	30 646,5
	29 896,5
	250,0
	500,0
	0,0
	0,0
	Администрация Клинского муниципального района.

Министерство строительного комплекса Московской области
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Предоставление земельных участков под строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Клинского муниципального района по адресам: Клинский район:     д.Папивино,             д.Давыдково,            д.Тиликтино,            п.Выголь
	
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	3 000,0
	2250,0
	250,0
	500,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.
	Совершенствование оказания первичной медико- санитарной помощи на селе
	Приобретение и установка модульного ФАП в пос. Спас-Заулок
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	2 686,5
	2 686,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	2 686,5
	2 686,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.3.
	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов
	Строительство ФАПов
	Средства бюджета Московской области
	2015г.
	0,0
	24 960.00
	24960.00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Министерство строительного комплекса Московской области
	

	Мероприятие 3
	Достройка здания хирургического профиля на 70 коек в г. Высоковск
	Завершение строительства в 2015г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района

Средства бюджета Московской области
	2015г.
	0,0
	8000,0

154 000,0
	8000,0

154000,0
	0,0


	0,0


	0,0


	0,0


	Администрация Клинского муниципального района

Министерство строительного комплекса Московской области
	

	Мероприятие 4
	Установление льгот по земельному налогу
	
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Итого по подпрограмме:
	Итого:
	2015-2019
	0,0
	192691,5
	191905,5
	259,0
	509,0
	9,0
	9,0
	
	

	
	Средства бюджета Клинского муниципального района 
	
	0,0
	13731,5
	12 945,5
	259,0
	509,0
	9,0
	9,0
	 
	


	              Приложение 1

              к Подпрограмме 2

Паспорт подпрограммы 2. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»



	Наименование подпрограммы
	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

	Цели подпрограммы
	Профилактика заболеваний

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Администрация Клинского муниципального района

	Задачи подпрограммы
	Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Клинского муниципального района, в том числе, снижение распространённости наиболее значимых факторов риска

	
	Снижению уровня распространённости инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок

	
	Профилактика употребления алкоголя, наркотических веществ, психоактивных веществ населением Клинского муниципального района

	Сроки реализации подпрограммы
	2015-2019

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Итого

	
	Администрации Клинского муниципального района
	Всего:                           в том числе:
	2 190,0
	2 190,0
	2 190,0
	2 190,0
	2 190,0
	10950

	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2 190,0
	2 190,0
	2 190,0
	2 190,0
	2 190,0
	10950

	Планируемые результаты реализации подпрограммы
	снижение заболеваемости туберкулезом с 47,5 случая на 100 тыс. населения в 2014 году до 43,3 случаев на 100 тыс. населения в
 2019 году;

	
	снижение смертности от туберкулеза с 11.2 в 2014 году до 8,0 в 2019 году;

	
	снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 9,8 литров на душу населения в год в 2014 году до 7,06 литров на душу населения в 2019 году;

	
	снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения с 36 процентов в 2014 году до 23 процентов в 2019 году;

	
	снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков с 25,6 процентов в 2014 году до 24,4 процента в 2019 году;

	
	увеличение числа лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности с 2,5 тыс. человек в 
2014 году до 5,0 тыс. человек в 2019 году


Приложение 2
к Подпрограмме 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"

	№ п.п.
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
	Всего            (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам  (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	
	

	Мероприятие 1
	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
	
	Итого по задаче:
	2015-2019
	0,0
	
	
	
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Профилактика инфекционных заболеваний
	
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	2 000.0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	2 000,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	400,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Профилактика туберкулеза
	Дезинфекция в очагах туберкулеза (оплата услуг)
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	500,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	500,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	
	

	1.1.2
	Профилактика природно-очаговых инфекций
	Проведение противоклещевых обработок детских оздоровительных площадок образовательных учреждений (200 тыс. рублей - Управление образования Клинского муниципального района), территории парка «Сестрорецкий» (100 тыс. рублей- Управление по делам культуры и искусства)
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	1 500,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	Администрация Клинского муниципального района, Управление образования Клинского муниципального района, Управление по делам культуры и искусства
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	1 500,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	
	

	1.1.3.
	Профилактика педикулеза
	Дезинсекция в очагах педикулеза в социально-неблагополучных семьях
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2015-2019г.
	0,0
	250,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50.0
	50,0
	Администрация Клинского муниципального района
	

	1.2.
	Проведение дней здоровья
	Проведение дней здоровья в Клинском муниципальном районе (листовки, реклама, плакаты, брошюры, организация мероприятий), пропаганда здорового образа жизни, (Администрация Клинского муниципального района - 40,0 тыс. рублей.
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	200,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	Администрация Клинского муниципального района, СМИ, Управление по делам рекламы, информации и оформления территории
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	200,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	40,0
	
	

	1.3.
	Профилактика абортов
	Акции по проведению уроков здорового образа жизни, с участием детского психолога. Акции в лечебных учреждениях (дни здоровья и др.), Размещение справочных материалов на уличных рекламных устройствах.
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	-
	
	
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района, Управление образования Клинского муниципального района, СМИ, Управление по делам рекламы, информации и оформления территории
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2
	Содержание незавершенного строительства объекта здравоохранения (хирургический корпус в г. Высоковск)
	Охрана объекта – 1 200 тыс. рублей, коммунальные платежи – 500 тыс. рублей
	Итого по задаче:
	2015-2019г.
	0,0
	8 500,0
	1 700,0
	1 700,0
	1 700,0
	1 700,0
	1 700,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	8 500,0
	1 700,0
	1 700,0
	1 700,0
	1 700,0
	1 700,0
	
	

	Итого по подпрограмме:
	Итого
	2015-2019
	0,0
	10 700,0
	2 140,0
	2 140,0
	2 140,0
	2 140,0
	2 140,0
	
	

	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        Приложение 1

   к Подпрограмме 3
Паспорт подпрограммы 3. " Внедрение и реализация в Клинском муниципальном районе международного проекта   ЕРБ ВОЗ 

«Здоровые города»

	Наименование подпрограммы
	«Внедрение и реализация в Клинском муниципальном районе международного проекта   ЕРБ ВОЗ «Здоровые города»

	Цели подпрограммы
	Внедрение и реализация мероприятий, предусмотренных проектом «Здоровые города». Главная цель проекта – улучшение качества жизни благополучия жителей на основе научно-обоснованного подхода к управлению муниципальным образованием.

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Администрация Клинского муниципального района

	Задачи подпрограммы
	Развитию здорового городского планирования

	
	Чистоте города, как экологического фактора, влияющего на общественное здоровье.

	
	Развитию общественного здоровья.

	Сроки реализации подпрограммы
	2015-2019

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Итого

	
	Администрация Клинского муниципального района
	Всего:               
            в том числе:
	275,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	975,0

	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	275,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	975,0

	Планируемые результаты реализации подпрограммы
	- создание единой профилактической среды, в том числе создание условий по формированию здорового образа жизни, формированию ответственного отношения населения к своему здоровью;
- увеличение числа лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности с 2,5 тыс. человек в 2014 году до 5,0 тыс. человек в 2019 году.


Приложение 2
к Подпрограмме 3

	Перечень мероприятий Подпрограммы 3." Внедрение и реализация в Клинском муниципальном районе международного проекта   ЕРБ ВОЗ «Здоровые города "


	№ п.п.
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
	Всего            (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам  (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	

	
	
	
	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	
	

	Мероприятие 1
	Развитие здорового городского планирования
	
	Итого по задаче:
	2015-2019
	0,0
	-
	
	
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.
	Оборудование тротуарами парка, пешеходной зоны в центре города
	Градостроительный план городского поселения Клин
	План
	2015-2019
	0,0
	-
	
	
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	Выполнение объемов мероприятия

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2
	Чистота города, как экологический фактор, влияющий на общественное здоровье.
	
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Средства бюджета сельских поселений района
	
	0,0
	-
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Организация и проведение акций, в том числе с привлечением молодежи.
	Уборка территорий города – берег р. Сестра, городской парк, места общественного отдыха, лесных массивов.
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация Клинского муниципального района, молодежные организации, промпредприятия
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.2.
	Контроль качества уборки частных территорий
	Привлечение сотрудников МВД, наложение штрафных санкций.
Освещение в СМИ
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация Клинского муниципального района, МВД. СМИ
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие 3
	Здоровье работающего населения, студентов
	
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	00
	Администрация Клинского муниципального района
	

	3.1.
	Внедрение в работу предприятий, ВУЗов, техникумов Клинского района Программы по формированию здорового образа жизни
	
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация Клинского муниципального района Лечебные учреждения района, руководство предприятий, ВУЗов, техникумов, СМИ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Первичный скрининг состояния здоровья работников предприятий, студентов ВУЗов, техникумов на наличие факторов риска неинфекционных заболеваний


	Приобретение пособий, тестов для проведения обследований, разработка рекламных печатных изданий, проведение лекций, бесед, обследований
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация Клинского муниципального района, лечебные учреждения района, руководство предприятий, ВУЗов, техникумов, СМИ
	

	3.1.2
	Работа по корреляции факторов риска (индивидуальное и групповое профилактическое консультирование)
	Работа на предприятии и учебных заведениях (ВУЗ, техникумы)
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Лечебные учреждения района, руководство предприятий, учебных заведений
	

	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.3.
	Внедрение программы физической активности на предприятиях, в ВУЗах, техникумах
	Организация производственной гимнастики, спортивных акций в нерабочее время, оборудование спортивных залов и др.
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Лечебные учреждения района, руководство предприятий, учебных заведений
	

	
	
	
	Бюджет предприятий, учреждений
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.4.
	Внедрение программы здорового питания – «-
	Оценка питания работающего населения на предприятии, студентов
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Лечебные учреждения района, руководство предприятий, учебных заведений
	

	
	
	
	Бюджет предприятий, учреждений
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.1.5.
	Предприятие, ВУЗ, техникум свободные от курения
	Проведение лекций, бесед, обследований
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Лечебные учреждения района, руководство предприятий, учебных заведений
	

	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие 4
	Обучение специалистов
	Обучение специалистов, принимающих решения по внедрению мероприятий проекта Здоровые города
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района


	
	0,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Мероприятие 5
	Взносы
	Ежегодные взносы за участие в проекте «Здоровые города»:
Российская Ассоциация «Здоровые города, районы и поселки» - не менее 0, 1 руб. на количество жителей района, не более 100.0,

ВОЗ – 3.5 тыс. долл.
	Итого по мероприятию:
	2015-2019
	0,0
	875,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	875,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме:
	Итого:
	2015-2019
	0,0
	975,0
	275,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	
	

	
	Средства бюджета Клинского муниципального района 
	
	0,0
	975,0
	275,0
	175,0
	175,0
	175,0
	175,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 1 
к Подпрограмме 4
	Паспорт подпрограммы 4. «Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет»



	Наименование подпрограммы
	«Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет.»

	Цели подпрограммы
	Укрепление здоровья беременных женщин и детей первых лет жизни.

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Администрация Клинского муниципального района

	Задачи подпрограммы
	100 % обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, состоящих под наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях Клинского муниципального района и имеющих место жительства в Клинском муниципальном районе

	Сроки реализации подпрограммы
	2015-2019

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Итого

	
	Администрация Клинского муниципального района
	Всего
	
	
	
	
	
	

	
	
	Средства бюджета Московской области
	26 796,0
	26 796,0
	26 796,0
	
	
	80 388,0

	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	
	
	
	
	

	
	


Приложение 2 
к Подпрограмме 4
	Перечень мероприятий Подпрограммы 4. «Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет»



	№ п.п.
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году 
(тыс. руб.)
	Всего            (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам  (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	
	

	Мероприятие 1
	Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет
	Расходы на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет предусматривается из расчета: а) детям в возрасте до 1 года – 558 рублей в месяц на одного человека; б) детям в возрасте от 1 года до 2  лет – 423 рубля в месяц на одного человека; в) детям в возрасте от 2 лет до 3  лет – 352 рубля в месяц на одного человека; г) беременным женщинам – 212 рублей в месяц на одного человека; д) кормящим матерям – 558 рублей в месяц на одного человека.
	Итого по задаче:
	2015-2019
	0,00
	80 388,0
	26 796,0
	26 796,00
	26 796,00
	0,00
	0,00
	Администрация Клинского муниципального района, Учреждения здравоохранения
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	80 388,0
	26 796,0
	26 796,00
	26 796,00
	0,00
	0,00
	
	

	Итого подпрограмме
	Итого:
	2015-2019
	0,00
	80 388,0
	26 796,0
	26 796,0
	26 796,0
	0,00
	0,00
	
	

	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	80 388,0
	26 796,0
	26 796,0
	26 796,0
	0,00
	0,00
	
	

	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	


Приложение 1 
к Подпрограмме 5
	Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»



	Наименование подпрограммы
	«Обеспечивающая подпрограмма»

	Цели подпрограммы
	Взаимодействие органов местного самоуправления с Министерством здравоохранения по выполнению мероприятий Программы

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Администрация Клинского муниципального района

	Задачи подпрограммы
	Задачей подпрограммы является рациональное и целевое использование средств бюджета Клинского муниципального района.

	Сроки реализации подпрограммы
	2015-2019

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Итого

	
	
	Всего:                           в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	Администрация Клинского муниципального района
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	
	
	
	
	


Приложение 2 
к Подпрограмме 5
	Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»



	№ П.П.
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году 
(тыс. руб.)
	Всего            (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	
	

	Мероприятие 1
	Взаимодействие органов местного самоуправления с Министерством здравоохранения по выполнению мероприятий Программы
	
	Итого по задаче:
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Итого по подпрограмме
	Итого
	2015-2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


