А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.12.2017
№
2947
г. Клин

Московская область

О внесении изменений в муниципальную программу

Клинского муниципального района 

«Сельское хозяйство Клинского муниципального района

на 2014-2020 годы»

В целях реализации муниципальной программы Клинского муниципального района «Сельское хозяйство Клинского муниципального района на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Клинского муниципального района от 23.12.2013 года № 2925 (с изменениями от 10.10.2014 № 2198, от 23.12.2014 № 2674, от 05.05.2015 № 543, от 11.08.2015 № 1311, от 14.09.2015 № 1578, от 21.12.2015 № 2857, от 01.06.2016 № 1582, от 16.12.2016 № 3516, от 27.02.2017 № 446, от 29.03.2017 № 715, от  01.06.2017 № 1404, от 26.06.2017 № 1575),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Программу «Сельское хозяйство Клинского муниципального района на 2014-2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации Клинского муниципального района от 23.12.2013 № 2925 (с изменениями от 10.10.2014 № 2198, от 23.12.2014 № 2674, от 05.05.2015 № 543, от 11.08.2015  № 1311, от 14.09.2015 № 1578, от 21.12.2015 № 2857, от 01.06.2016 № 1582, от 16.12.2016 № 3516, от 27.02.2017 № 446, от 29.03.2017 № 715, от  01.06.2017 № 1404, от 26.06.2017 № 1575) следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:

1.1.1. позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1;
1.1.2. в разделе 6 «Планируемые результаты реализации подпрограмм Программы с указанием количественных и качественных целевых показателей» в подразделе «Подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских территорий» пункт 1 «Задача 1. Сохранение численности сельского населения Клинского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.
1.2. в приложении № 2 к Программе «Подпрограмма II «Устойчивое развитие сельских территорий» (далее – Подпрограмма II):

1.2.1. в Паспорте Подпрограммы II позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3;
1.2.2. в Паспорте Подпрограммы II в позицию «Планируемые результаты реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4.

1.3. приложение № 1 к Подпрограмме II «Перечень мероприятий подпрограммы II «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы Клинского муниципального района «Сельское хозяйство Клинского муниципального района на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 5.

Руководитель Администрации 

Клинского муниципального района                                                                         Э.Ю. Каплун

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Клинского муниципального района

01.12.2017    №    2947
	Источники финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам 
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Всего, в том числе по годам:
	123552,78
	10444,98
	54,80
	0,00
	3289,30
	5299,40
	51318,00
	53146,30

	Средства федерального бюджета
	17332,33
	1903,73
	0,00
	0,00
	0,00
	943,00
	5421,50
	9064,10

	Средства бюджета Московской области
	30329,84
	4442,04
	0,00
	0,00
	2181,00
	2984,30
	9802,60
	10919,90

	Средства бюджета Клинского муниципального района
	31802,21
	4099,21
	54,80
	0,00
	108,30
	436,60
	11193,30
	15910,00

	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники
	43088,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	935,50
	24900,60
	17252,30


Приложение № 2

к постановлению Администрации

Клинского муниципального района

01.12.2017    №    2947
	1
	Задача 1. 
Сохранение численности сельского населения Клинского муниципального района
	31802,21
	85207,57
	
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	
	
	
	
	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
	
кв. метров
	217,8
	0
	0
	0
	0
	54
	183
	183

	
	
	
	
	из них:

	
	
	
	
	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности
	
кв. метров
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	54

	
	
	
	
	Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов
	
кв. метров
	217,8
	0
	0
	0
	0
	54
	129
	129

	
	
	
	
	Ввод в действие распределительных  газовых сетей


	км
	0
	7,24
	0
	0
	0
	0
	19,9
	19,0


Приложение № 3
к постановлению Администрации

Клинского муниципального района

01.12.2017    №    2947
	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:


	Наименование подпрограммы
	Главный распоря-дитель бюджет-ных средств
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Итого

	
	Устойчивое развитие сельских территорий
	Администрация Клинского муниципального района
	Всего:

в том числе:
	10444,98
	54,80
	0,00
	1108,30
	3118,40
	49137,00
	53146,30
	117009,78

	
	
	
	Средства        федерального бюджета
	1903,73
	0,00
	0,00
	0,00
	943,00
	5421,50
	9064,10
	17332,33

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4442,04
	0,00
	0,00
	0,00
	803,30
	7621,60
	10919,90
	23786,84

	
	
	
	Средства Клинского муниципального района
	4099,21
	54,80
	0,00
	108,30
	436,60
	11193,30
	15910,00
	31802,21

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00

	
	
	
	Внебюджетные  источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	935,50
	24900,60
	17252,30
	43088,40


Приложение № 4
к постановлению Администрации

Клинского муниципального района

01.12.2017    №    2947
	Планируемые результаты реализации подпрограммы
	2014 
год
	2015 
год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год

	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, кв. метров
	0
	0
	0
	0
	54
	183
	183

	в том числе для граждан, проживающих в сельской местности
	0
	0
	0
	0
	0
	54
	54

	в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв. метров
	0
	0
	0
	0
	54
	129
	129

	Ввод в действие распределительных газовых сетей, км
	7,24
	0
	0
	0
	0
	19,9
	19,0


Приложение № 5

к постановлению Администрации

Клинского муниципального района

01.12.2017    №    2947
	№ п/п
	Мероприятия по реализации Подпрограммы
	Срок испол-нения меро-приятия
	Источник финансирования
	Объём финанси-рования меропри-ятия в текущем финансовом году
	Всего                  (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам, (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнения мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2014 
год
	2015 
год
	2016 год
	2017 
год
	2018 
год
	2019 
год
	2020 
год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача 1.  Сохранение численности сельского населения Клинского муниципального района
	2014-2020гг.
	ИТОГО:
	0
	117009,78
	10444,98
	54,80
	0,00
	1108,30
	3118,40
	49137,00
	53146,30
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета Московской области
	0
	23786,84
	4442,04
	0,00
	0,00
	0,00
	803,30
	7621,60
	10919,90
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства федерального бюджета
	0
	17332,33
	1903,73
	0,00
	0,00
	0,00
	943,00
	5421,50
	9064,10
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	31802,21
	4099,21
	54,80
	0,00
	108,30
	436,60
	11193,30
	15910,00
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Внебюджетные источники
	0
	43088,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	935,50
	24900,60
	17252,30
	
	

	1.1
	Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
	2014-2020гг.
	ИТОГО:
	0
	26194,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3118,40
	11202,00
	11874,30
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности – 420 кв. метров

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета Московской области
	0
	6747,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	803,30
	2885,60
	3058,80
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства федерального бюджета
	0
	7921,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	943,00
	3387,50
	3590,80
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	3667,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	436,60
	1568,30
	1662,40
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Внебюджетные источники
	0
	7858,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	935,50
	3360,60
	3562,30
	
	

	1.1.1


	Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
	2014-2020гг.
	ИТОГО:
	0
	6809,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3305,50
	3504,00
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 108 кв. метров

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета Московской области
	0
	1754,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	851,50
	902,60
	
	


	
	
	2014-2020гг.
	Средства федерального бюджета
	0
	2059,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	999,60
	1059,60
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	953,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	462,80
	490,60
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Внебюджетные источники
	0
	2042,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	991,60
	1051,20
	
	

	1.1.2.
	Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
	2014-2020гг.
	ИТОГО:
	0
	19385,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3118,40
	7896,50
	8370,30
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности -  312 кв. метров

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета Московской области
	0
	4993,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	803,30
	2034,10
	2156,20
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства федерального бюджета
	0
	5862,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	943,00
	2387,90
	2531,20
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	2713,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	436,60
	1105,50
	1171,80
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Внебюджетные источники
	0
	5815,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	935,50
	2369,00
	2511,10
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство на-селенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами
	2014-2020гг.
	ИТОГО:
	0
	90815,08
	10444,98
	54,80
	0,00
	1108,30
	0,00
	37935,00
	41272,00
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод в действие 46,14 км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета Московской области
	0
	17039,14
	4442,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4736,00
	7861,10
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства федерального бюджета
	0
	9411,03
	1903,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2034,00
	5473,30
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	28134,91
	4099,21
	54,80
	0,00
	108,30
	0,00
	9625,00
	14247,60
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	0
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Внебюджетные источники
	0
	35230,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21540,00
	13690,00
	
	

	1.2.1.
	Мероприятие 2.1. 
Развитие газификации в сельской местности
	2014-2020гг.
	Итого:
	0
	90815,08
	10444,98
	54,80
	0,00
	1108,30
	0,00
	37935,00
	41272,00
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод в действие 46,14 км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета Московской области
	0
	17039,14
	4442,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4736,00
	7861,10
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства федерального бюджета
	0
	9411,03
	1903,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2034,00
	5473,30
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	28134,91
	4099,21
	54,80
	0,00
	108,30
	0,00
	9625,00
	14247,60
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	0
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	2014-2020гг.
	Внебюджетные источники
	0
	35230,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21540,00
	13690,00
	
	

	в том числе:

	1.2.1.1.
	Мероприятие 2.1.1.
Газификация 73 капитальных жилых дома д. Шарино (сельское поселение Нудольское)
	2014 г.
	ИТОГО:
	0
	6594,05
	6039,85
	0
	0
	554,20
	0
	0
	0
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод в действие 3 км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	2014 г.
	Средства бюджета Московской области
	0
	2055,66
	2055,66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2014 г.
	Средства федерального бюджета
	0
	881,00
	881,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2014 г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	3157,39
	3103,19
	0
	0
	54,20
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2014-2017гг.
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	0
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	2014 г.
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


	
	

	1.2.1.2.
	Мероприятие 2.1.2.
Газификация 5 капитальных жилых строений (1 этап) д. Шарино (сельское поселение Нудольское)
	2014 г.
	ИТОГО:
	0
	2342,87
	1788,77
	0
	0
	554,10
	0
	0
	0
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод в действие 0,5 км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	2014 г.
	Средства бюджета Московской области
	0
	562,64
	562,64
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2014 г.
	Средства федерального бюджета
	0
	241,13
	241,13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2014 г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	1039,10
	985,00
	0
	0
	54,10
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2014-2017гг.
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	0
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	2014 г.
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.1.3.
	Мероприятие 2.1.3.
Газификация д. Рубчиха
	2019 г.
	ИТОГО:
	0
	7800,00
	0
	0
	0
	0
	0
	7800,00
	0
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод в действие 3,5 км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	2019 г.
	Средства бюджета Московской области
	0
	1740,00
	0
	0
	0
	0
	0
	1740,00
	0
	
	

	
	
	2019 г.
	Средства федерального бюджета
	0
	750,00
	0
	0
	0
	0
	0
	750,00
	0
	
	

	
	
	2019 г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	2610,00
	0
	0
	0
	0
	0
	2610,00
	0
	
	

	
	
	2019 г.
	Внебюджетные источники
	0
	2700,00
	0
	0
	0
	0
	0
	2700,00
	0
	
	

	1.2.1.4.
	Мероприятие 2.1.4.
Газификация д. Решоткино
	2020 г.
	ИТОГО:
	0
	3340,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3340,00
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод в действие 1,5 км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	2020 г.
	Средства бюджета Московской области
	0
	850,10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	850,10
	
	

	
	
	2020 г.
	Средства федерального бюджета
	0
	364,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	364,30
	
	

	
	
	2020 г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	1275,60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1275,60
	
	

	
	
	2020 г.
	Внебюджетные источники
	0
	850,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	850,00
	
	

	1.2.1.5.
	Мероприятие 2.1.5.
Газификация д. Борис-Глеб
	2020 г.
	ИТОГО:
	0
	7800,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7800,00
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод в действие 3,5 км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	2020 г.
	Средства бюджета Московской области
	0
	990,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	990,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Средства федерального бюджета
	0
	424,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	424,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	1486,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1486,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Внебюджетные источники
	0
	4900,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4900,00
	
	

	1.2.1.6.
	Мероприятие 2.1.6. 
Газификация д. Бакланово
	2019 г.
	ИТОГО:
	0
	13150,00
	0
	0
	0
	0
	0
	13150,00
	0
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод в действие 7,5 км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	2019 г.
	Средства бюджета Московской области
	0
	947,00
	0
	0
	0
	0
	0
	947,00
	0
	
	

	
	
	2019 г.
	Средства федерального бюджета
	0
	406,00
	0
	0
	0
	0
	0
	406,00
	0
	
	

	
	
	2019 г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	1422,00
	0
	0
	0
	0
	0
	1422,00
	0
	
	

	
	
	2019 г.
	Внебюджетные источники
	0
	10375,00
	0
	0
	0
	0
	0
	10375,00
	0
	
	

	1.2.1.7.
	Мероприятие 2.1.7.
Газификация д. Русино
	2019 г.
	ИТОГО:
	0
	7500,00
	0
	0
	0
	0
	0
	7500,00
	0
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод в действие 4,6 км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	2019 г.
	Средства бюджета Московской области
	0
	1195,00
	0
	0
	0
	0
	0
	1195,00
	0
	
	

	
	
	2019 г.
	Средства федерального бюджета
	0
	512,00
	0
	0
	0
	0
	0
	512,00
	0
	
	

	
	
	2019 г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	1793,00
	0
	0
	0
	0
	0
	1793,00
	0
	
	

	
	
	2019 г.
	Внебюджетные источники
	0
	4000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	4000,00
	0
	
	

	1.2.1.8.
	Мероприятие 2.1.8.
Газификация д. Жестоки
	2020 г.
	ИТОГО:
	0
	10882,34
	2605,34
	0
	0
	0
	0
	0
	8277,00
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод в действие 4,9 км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	2020 г.
	Средства бюджета Московской области
	0
	2928,74
	1823,74
	0
	0
	0
	0
	0
	1105,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Средства федерального бюджета
	0
	3359,60
	781,60
	0
	0
	0
	0
	0
	2578,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	1659,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1659,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Внебюджетные источники
	0
	2935,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2935,00
	
	

	1.2.1.9.
	Мероприятие 2.1.9.
Газификация д. Синьково
	2020 г.
	ИТОГО:
	0
	9455,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9455,00
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод в действие 4,1 км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	2020 г.
	Средства бюджета Московской области
	0
	833,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	833,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Средства федерального бюджета
	0
	357,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	357,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	3700,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3700,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Внебюджетные источники
	0
	4565,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4565,00
	
	

	1.2.1.10.
	Мероприятие 2.1.10. Газификация д. Акатьево
	2019 г.
	ИТОГО:
	0
	9485,00
	0
	0
	0
	0
	0
	9485,00
	0
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод в действие 4,3 км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	2019 г.
	Средства бюджета Московской области
	0
	854,00
	0
	0
	0
	0
	0
	854,00
	0
	
	

	
	
	2019 г.
	Средства федерального бюджета
	0
	366,00
	0
	0
	0
	0
	0
	366,00
	0
	
	

	
	
	2019 г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	3800,00
	0
	0
	0
	0
	0
	3800,00
	0
	
	

	
	
	2019 г.
	Внебюджетные источники
	0
	4465,00
	0
	0
	0
	0
	0
	4465,00
	0
	
	

	1.2.1.11.
	Мероприятие 2.1.11. Газификация д. Чернятино
	2020 г.
	ИТОГО:
	0
	8000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8000,00
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод в действие 3,0 км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	2020 г.
	Средства бюджета Московской области
	0
	2632,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2632,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Средства федерального бюджета
	0
	1128,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1128,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	3950,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3950,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Внебюджетные источники
	0
	290,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	290,00
	
	

	1.2.1.12.
	Мероприятие 2.1.12. Газификация д. Вьюхово
	2020 г.
	ИТОГО:
	0
	4400,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4400,00
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод в действие 2,0 км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	2020 г.
	Средства бюджета Московской области
	0
	1451,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1451,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Средства федерального бюджета
	0
	622,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	622,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	2177,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2177,00
	
	

	
	
	2020 г.
	Внебюджетные источники
	0
	150,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	150,00
	
	

	1.2.1.13.
	Мероприятие 2.1.13. Газификация п. Решетниково (ул. Почтовая, ул. Школьная)
	2014-2015гг.
	ИТОГО:
	0
	65,82
	11,02
	54,80
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация Клинского муниципального района
	Пересогласование и размножение проектной документации на распределительный газопровод 80-ти жилых строений (1,8 км) по ул.Школьная, ул.Почтовая

	
	
	2014-2015гг.
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2014-2015гг.
	Средства федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2014-2015гг.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	65,82
	11,02
	54,80
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	2014-2015гг.
	Внебюджетные источники


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	ИТОГО  по Подпрограмме II
	
	ИТОГО:
	0
	117009,78
	10444,98
	54,80
	0,00
	1108,30
	3118,40
	49137,00
	53146,30
	Министерст-во сельского хозяйства и продовольст-вия Московской области, Администрация Клинского муниципального района
	Ввод (приоб-ретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности – 420  кв. метров. Ввод в действие  46,14  км распредели-тельных  газовых сетей

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	23786,84
	4442,04
	0,00
	0,00
	0,00
	803,30
	7621,60
	10919,90
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	17332,33
	1903,73
	0,00
	0,00
	0,00
	943,00
	5421,50
	9064,10
	
	

	
	
	
	Средства бюджета

Клинского муниципального района
	0
	31802,21
	4099,21
	54,80
	0,00
	108,30
	436,60
	11193,30
	15910,00
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	0
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	43088,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	935,50
	24900,60
	17252,30
	
	


