
[image: image2.png]



Г Л А В А
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

[image: image1]
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018
61-ПГ
№ 
г. Клин

Московская область
О внесении изменений в постановление Главы Клинского муниципального района от 10.03.2017 №25-ПГ «Об организации проектной деятельности в городском округе Клин»
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24.01.2017 года № 33/3 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Московской области», постановлением Правительства Московской области от 26.09.2017 г. №799/35 «О внесении изменений в положение об организации проектной деятельности в Правительстве Московской области», распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 30.08.2018 №23РВ-195 «О внесении изменений в некоторые распоряжения Министерства экономики и финансов Московской области в сфере реализации проектов Московской области»,  руководствуясь Уставом городского округа Клин,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в постановление Главы Клинского муниципального района от 10.03.2017 г. №25- ПГ «Об организации проектной деятельности в городском округе Клин», с изменениями, внесенными постановлением Главы Клинского муниципального района от 28.12.2017 № 139-ПГ (далее – Постановление):
1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции 
(приложение № 1);

1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции 
(приложение № 2);

1.3. Приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции 
(приложение № 3);

1.4. Приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции 
(приложение № 4);
1.5. Приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции 
(приложение № 5);

1.6. Приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции 
(приложение № 6).
2. Управлению по делам Администрации и информационной политике (Поволоцкой Н.Н.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Клин.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Клин Э.Ю. Каплуна.
Глава городского округа Клин                                                            А.Д. Сокольская
	Приложение № 1

к постановлению Главы городского округа Клин

от 29.12.2018 № 61-ПГ

	Приложение 1

к постановлению Главы Клинского муниципального района

от 10.03.2017 № 25-ПГ




ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КЛИН
I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в городском округе Клин. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

"проект" - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов по стратегическим направлениям социально-экономического развития городского округа Клин в условиях временных и ресурсных ограничений;

"портфель проектов" - перечень проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей;

"проектная деятельность" - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов; 

"руководитель проекта" – Глава городского округа Клин, первый заместитель Главы Администрации городского округа Клин, заместитель Главы Администрации городского округа Клин ответственный за успешную реализацию проекта;

"ответственный исполнитель проекта" – руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения, начальник учреждения, который организует разработку документов, связанных с подготовкой и реализацией проектов, и непосредственную реализацию проектов в соответствии с ними;

"контролер проекта" – лицо, назначенное руководителем проекта, осуществляющее внешний контроль за ходом реализации проекта и оценку достигнутых результатов;

"проектный комитет" - коллегиальный совещательный орган, создаваемый в целях управления проектом, осуществления контроля за достижением целей проекта, управлением рисками в ходе реализации проекта
"исполнители и соисполнители" –лица из числа муниципальных служащих городского округа Клин, проходящих муниципальную службу в городском округе Клин (далее муниципальные служащие), и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, а также общественно-делового совета, организаций и экспертные группы;

"участники приоритетного проекта" - руководитель приоритетного проекта, ответственный исполнитель приоритетного проекта, исполнители и соисполнители (далее - участники проекта).
II. Организационная структура системы управления

проектной деятельностью

3. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

а) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

Комиссия по проектному управлению при Главе городского округа Клин (далее - Комиссия);
Проектный офис городского округа Клин; 

б) формируемые в целях реализации проектов временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

руководитель проекта;

ответственный исполнитель проекта;

контролер проекта;

проектный комитет;

в) обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

общественно-деловые советы;

экспертные группы.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) утверждает портфель проектов;

б) утверждает паспорта проектов, а также принимает решения о внесении в них изменений;

в) принимает решение о начале реализации проекта, об утверждении его значимых результатов, завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении проекта;

г) рассматривает информацию о ходе реализации портфеля проектов и утверждает отчеты о ходе реализации портфеля проектов;

д) рассматривает результаты деятельности проектных комитетов по реализации проектов на территории городского округа Клин;

е) устанавливает цели и показатели деятельности руководителей проекта, оценивает эффективность их деятельности;

ж) координирует развитие и применение системы стимулирования лиц, входящих в состав органов управления проектной деятельностью;

з) рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в городском округе Клин;

и) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Комиссии.

5. Функции проектного офиса городского округа Клин осуществляет Финансово-экономическое управление Администрации городского округа Клин.

6. Проектный офис городского округа Клин осуществляет следующие функции:

а) обеспечивает формирование и ведение портфелей проектов, а также представляет в Комиссию сводный отчет о ходе реализации портфелей проектов;

б) согласовывает предложения по проектам, паспорта, сводные планы, показатели реализации проектов, отчеты об их реализации, рассматривает вопросы соответствия представленных документов настоящему Положению;

в) согласовывает составы проектных комитетов проектов, общественно-деловых советов и экспертных групп проектов;

г) осуществляет текущий мониторинг и анализ рисков проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих принятия решений органами управления проектами, а также направляет предложения по реализации проектов участникам проектов;

д) обеспечивает деятельность Комиссии;
е) обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования лиц, входящих в состав органов управления проектной деятельностью;

ж) проводит оценку проектных предложений, оценку хода реализации проектов и готовит заключение об итогах реализации проекта;

з) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Московской области, Российской Федерации, городского округа Клин.
7. Руководитель проекта осуществляет следующие функции:

а) возглавляет проектный комитет;

б) определяет общие подходы к реализации проекта, осуществляет управление проектом и утверждает отчеты о его реализации;

в) осуществляет общий контроль по срокам и результатам реализации проекта;

г) согласовывает составы проектных комитетов, общественно-делового совета и экспертной группы проекта;

д) осуществляет контроль за выполнением в срок рабочего и сводного планов реализации проекта;

е) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, городского округа Клин.  

8. Руководитель проекта является ответственным за обеспечение проекта необходимыми ресурсами.

9. Ответственный исполнитель проекта:

а) готовит предложения руководителю проекта по мероприятиям, показателям, срокам и приоритетам для реализации проектов;

б) формирует состав проектного комитета и представляет на согласование руководителю проекта;

в) участвует в определении общих подходов к реализации проекта, задач реализации проекта и способов их решения;

г) осуществляет оперативное управление реализацией проекта, обеспечивая достижение целей, промежуточных и итоговых показателей, непосредственных результатов проекта в рамках средств, предусмотренных на реализацию проекта, в соответствии со сроками осуществления проекта и с заданными требованиями к качеству;

д) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана проекта, а также формирование на его основе рабочего плана-графика проекта;

е) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта, в автоматизированной информационной системе;

ж) обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга проекта;

з) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, городского округа Клин, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями Комиссии и проектного комитета.

10. Для проектов может назначаться контролер проекта.

11. Контролер проекта осуществляет следующие функции:

а) осуществляет проверку полученных промежуточных и итоговых результатов реализации проекта, внешний контроль за выполнением в срок сводного плана и плана-графика реализации проекта;

б) готовит предложения в проектный комитет по организации работы по реализации проекта;

в) принимает участие в подготовке отчетов о реализации проекта;

г) готовит предложения по целям и показателям деятельности руководителей проектов;

д) инициирует рассмотрение вопросов, требующих принятия решения органами управления проекта;

е) согласовывает заключение об итогах реализации проекта;

ж) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, городского округа Клин, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями Комиссии и проектного комитета.

12. Участники приоритетного проекта могут быть привлечены к участию не более чем в трех приоритетных проектах.

13. Участники обеспечивают выполнение мероприятий проекта в соответствии с планами и иными документами, связанными с реализацией проекта, указаниями руководителя проекта, участвуют в выработке и согласовании решений проектного комитета.

Если участник проекта в соответствии с должностным регламентом не имеет полномочий для согласования принимаемых проектным комитетом решений, он обеспечивает согласование решения руководителем структурного подразделения, начальником учреждения в течение 5 рабочих дней.

14. Решение о привлечении муниципального служащего или иного работника структурного подразделения, учреждения для участия в проекте принимается руководителем проекта по согласованию с руководителем структурного подразделения, учреждения.

15. Руководитель структурного подразделения, начальник учреждения несет дисциплинарную ответственность за создание благоприятных условий для осуществления эффективной проектной деятельности муниципальных служащих или иных работников структурного подразделения, учреждения и, в случае необходимости, принимает решение о перераспределении должностной и проектной нагрузки с целью обеспечения реализации проектов.

В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой сотрудников приоритет имеют проектные задачи.

16. По решению руководителя проекта может создаваться общественно-деловой совет проекта с привлечением представителей общественных и деловых объединений, иных организаций и граждан, непосредственно заинтересованных в результатах соответствующего проекта.

17. Проектный комитет приоритетного проекта состоит из участников приоритетного проекта, его состав утверждается распоряжением Администрации городского округа Клин.
18. Проектный комитет осуществляет следующие функции:

а) утверждает сводный план проекта и вносит в него изменения, а также принимает решения о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета;

б) рассматривает информацию о ходе реализации проекта и координирует деятельность участников проекта;

в) запрашивает у структурных подразделений, учреждений, представители которых включены в состав проектного комитета, материалы и информацию по вопросам реализации проекта;

г) заслушивает руководителей структурных подразделений, начальников учреждений и членов проектного комитета по вопросам реализации проекта;

д) представляет в Комиссию доклады и предложения по вопросам реализации проекта;

е) дает предложения руководителю структурного подразделения, начальнику 
учреждения по проектам нормативных правовых актов городского округа Клин по вопросам реализации проекта;

ж) одобряет отчеты о реализации проекта.

19. Общественно-деловой совет и экспертные группы могут формироваться как по отдельному проекту, так и по нескольким проектам, а также в целом по направлению социально-экономического развития городского округа Клин.

20. Общественно-деловой совет реализует следующие основные функции:

а) участвует в определении основных требований к результатам проекта, качественных результатов и ключевых показателей проекта;

б) участвует в оценке промежуточных и окончательных результатов проекта и направляет соответствующие заключения проектному комитету;

в) участвует в организации мониторинга реализации мероприятий проекта;

г) разрабатывает и направляет проектному комитету и руководителю проекта рекомендации и предложения по реализации проекта, в том числе с учетом открывшихся по ходу проекта возможностей, а также рекомендации по управлению рисками.

21. Экспертная группа проекта формируется в целях внешнего экспертного сопровождения реализации проекта.

Экспертная группа проекта оказывает содействие руководителю проекта в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проекта, мер реагирования на риски, разрешении сложных вопросов в содержательной части проекта.

Экспертная группа проекта готовит заключения о сводном плане проекта, а также представляет проектному комитету и руководителю проекта предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные предложения по эффективной реализации проекта.

III. Порядок работы проектного комитета

22. Председателем проектного комитета является руководитель проекта. В случае временного отсутствия председателя проектного комитета его функции выполняет лицо, им уполномоченное.

23. Работа проектного комитета осуществляется в форме заседаний.

Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета проекта осуществляет ответственный секретарь проектного комитета, избираемый на первом заседании проектного комитета.

24. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается председателем проектного комитета или по его поручению ответственным исполнителем проекта.

25. Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

26. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного комитета.

27. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комитета.

Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам проектного комитета, а также органам, организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому руководителем проекта либо (по указанию руководителя проекта одним из членов проектного комитета) в течение 5 рабочих дней после их подписания.

Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению руководителя проекта.

28. При рассмотрении на заседании проектного комитета проекта вопроса, отнесенного в соответствии с распределением обязанностей к сфере ведения, Главы городского округа Клин, первого заместителя Главы Администрации городского округа Клин, заместителя Главы Администрации городского округа Клин, указанные должностные лица приглашаются на заседание проектного комитета проекта.

29. В случае если заместитель Главы Администрации городского округа Клин, не вошедший в состав проектного комитета, не согласен с решением проектного комитета, он может направить мотивированное возражение руководителю проекта.

Если в течение 5 рабочих дней разногласия не урегулированы, руководитель проекта выносит вопрос на рассмотрение Главе городского округа Клин.

IV. Инициирование проекта

30. Предложения по проектам инициируются первым заместителем Главы городского округа Клин, заместителями Главы Администрации городского округа Клин, руководителями структурных подразделений и учреждений (далее - инициатор проекта).

Предложение по проекту оформляется в форме паспорта проекта.

Инициатор проекта согласовывает паспорт проекта с соответствующим заместителем Главы Администрации городского округа Клин.

31. Паспорт проекта составляется по установленной форме (Приложение 4) и включает:

наименование проекта;

цели проекта;

срок реализации проекта;

перечень участников проекта;

этапы и контрольные точки реализации проекта;

бюджет проекта;

показатели реализации проекта;

перечень муниципальных программ городского округа Клин, содержащих мероприятия проекта.
32. Инициатор проекта представляет паспорт проекта в проектный офис городского округа Клин.

33. Проектный офис городского округа Клин в течение 5 рабочих дней рассматривает паспорт проекта на предмет:

соответствия планируемых результатов проекта целям социально-экономического развития Московской области, государственным программам Московской области, направлениям социально-экономического развития городского округа Клин, муниципальных программам городского округа Клин;

направленности результатов проектов на качественное изменение системы муниципального управления;

подтверждения ограниченности временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта;

подтверждения необходимости структурного взаимодействия в рамках реализации проекта, а также соответствия состава участников проекта целям и мероприятиям проекта;

соответствия содержания и перечня мероприятий заявленным целям и показателям проекта.

34. По результатам рассмотрения паспорта проекта проектный офис городского округа Клин готовит заключение и информирует инициатора проекта:

о целесообразности реализации проекта;

о целесообразности реализации проекта с учетом доработки паспорта проекта;

о нецелесообразности реализации проекта.

35. В случае подготовки заключения о целесообразности реализации проекта проектный офис городского округа Клин выносит предложение о реализации проекта на одобрение Комиссии.

36. В случае подготовки заключения о целесообразности реализации проекта с учетом его доработки инициатор реализации проекта дорабатывает в течение 5 рабочих дней предложение по проекту и повторно направляет в проектный офис городского округа Клин на согласование.

37. При наличии неурегулированных разногласий о целесообразности (нецелесообразности) реализации проекта проектный офис городского округа Клин обеспечивает рассмотрение предложения о реализации проекта на заседании Комиссии.

38. Комиссия принимает решение:

об одобрении проекта, начале его реализации, о назначении руководителя проекта, ответственного исполнителя проекта, об утверждении состава проектного комитета;

о нецелесообразности реализации проекта.
39. Проектный офис городского округа Клин уведомляет инициатора приоритетного проекта о включении приоритетного проекта в портфель приоритетных проектов городского округа Клин в течение 5 рабочих дней после подписания протокола заседания Комиссии.
V. Планирование проекта

40. После утверждения паспорта проекта разрабатывается сводный план проекта по утвержденной форме (Приложение № 5), который состоит из следующих разделов:

а) перечень этапов реализации проекта с указанием основных мероприятий и контрольных сроков;

б) план финансового обеспечения проекта;

в) управление проектом;

г) план принятия нормативных правовых актов, необходимых для успешной реализации проекта.

41. Раздел «Управление проектом» в обязательном порядке включает следующие сведения:

перечень участников проектов с указанием должности, фамилии, имени, отчества, функциональных обязанностей в рамках реализации проекта;

описание факторов, способных негативно повлиять на реализацию проекта, с описанием событий, вызывающих возникновение риска и негативных последствий.

42. Ответственный исполнитель проекта обеспечивает разработку сводного плана проекта, его согласование с участниками проекта, проектным офисом городского округа Клин в течение 14 календарных дней со дня утверждения паспорта проекта, если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта проекта.
Сводный план проекта может быть направлен в экспертную группу для подготовки экспертного заключения.

Согласованный сводный план проекта вносится ответственным исполнителем проекта в проектный комитет.

43. Проектный комитет принимает решение об утверждении сводного плана проекта, о направлении сводного плана проекта на экспертизу при наличии неурегулированных разногласий или о необходимости его доработки.

44. Сведения о проекте (описание, мероприятия, объемы финансирования) включаются в соответствующую муниципальную программу городского округа Клин в качестве аналитического приложения в течение 10 рабочих дней после утверждения Сводного плана проекта.

45. Финансовое обеспечение проекта может осуществляться частично или полностью за счет средств бюджета городского округа Клин, а также с привлечением средств Федерального бюджета, средств бюджета Московской области, внебюджетных источников.
В случае если Сводным планом реализации проекта предусмотрено дополнительное финансирование мероприятий проекта, не предусмотренное муниципальными программами городского округа Клин, финансирование таких мероприятий осуществляется после внесения соответствующих изменений в муниципальные программы городского округа Клин и решением Совета депутатов городского округа Клин о бюджете городского округа Клин на соответствующий финансовый год и плановый период.
VI. Реализация проекта и управление изменениями проекта

46. Реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным планом проекта и рабочим планом-графиком проекта.

Рабочий план-график разрабатывается ответственным исполнителем проекта на основе сводного плана проекта.

В рабочий план-график включаются:

календарный план-график выполнения мероприятий проекта;

реестр контрактов (договоров) проекта.
47. В ходе реализации проекта с учетом оценки актуальности его целей, задач и способов реализации, а также имеющихся рисков в сводный план проекта и в рабочий план-график проекта могут вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями проектов, определенной в разделе «управление проектом».

48. Согласование проектов нормативных правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации проектов, осуществляется участниками проекта с учетом положений абзаца 2 пункта 13 настоящего Положения.

VII. Завершение проекта

50. Решение о завершении реализации проекта принимается Комиссией. Проект решения Комиссии о плановом завершении проекта подготавливается проектным офисом городского округа Клин.

К проекту решения о завершении проекта прилагаются заключение об итогах реализации проекта и итоговый отчет о реализации проекта.

Итоговый отчет о реализации проекта согласовывается участниками проекта, контролером проекта (в случае его назначения), проектным офисом городского округа Клин и одобряется проектным комитетом проекта.

К отчету о реализации проекта может прикладываться заключение экспертной группы и (или) общественно-делового совета об итогах реализации проекта.

51. По предложению проектного комитета проекта Комиссией может быть принято решение о досрочном завершении проекта в случаях:

досрочной реализации проекта;

потери актуальности проекта с учетом хода его реализации, текущих рисков и их негативных последствий.

VIII. Мониторинг реализации проектов

52. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

53. Проектный офис городского округа Клин осуществляет мониторинг реализации проектов в отношении паспортов, сводных планов и рабочих планов-графиков проектов.

54. Подготовка, согласование и представление отчетности в рамках проектов организуются в соответствии с планом управления проектом.

55. Ответственный исполнитель проекта ежемесячно не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца представляет данные мониторинга реализации проекта в проектный офис городского округа Клин, в том числе в автоматизированной информационной системе.

56. Проектный офис городского округа Клин анализирует представленную информацию о ходе реализации проектов и при необходимости инициирует рассмотрение вопросов, касающихся их реализации, на заседаниях проектного комитета или заседании Комиссии.

57. Данные мониторинга реализации проектов рассматриваются на заседаниях проектных комитетов. Информацию о ходе реализации проекта докладывает ответственный исполнитель проекта. В случае выявления рисков реализации проектов, требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный план проекта, дополнительно к информации о ходе реализации проекта докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям.

58. Данные мониторинга реализации проектов представляются к заседаниям Комиссии проектным офисом городского округа Клин.

59. Мониторинг реализации проекта проводится, начиная с принятия решения об утверждении паспорта проекта и завершается на дату принятия решения о его завершении.

60. Руководителем проекта подготавливается ежегодный отчет о ходе реализации проекта в сроки, определенные сводным планом проекта.

61. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов подготавливается проектным офисом городского округа Клин в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

IX. Оценка реализации проектов

62. Оценка реализации проектов осуществляется проектным офисом городского округа Клин.

63. Проводятся следующие виды оценок реализации проекта:

оперативная оценка хода реализации проекта при прохождении этапов и контрольных точек, в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов проектов;

ежеквартальная оценка хода реализации проекта;

ежегодная комплексная оценка проекта;

оценка итогов реализации проекта.

64. По итогам ежеквартальной оценки хода реализации проектов, ежегодной комплексной оценки проекта, оценки итогов реализации проекта формируются заключения об оценке промежуточных и итоговых результатов проектов.

65. На основании заключений об оценке реализации проекта Комиссия готовит предложения Главе городского округа Клин о награждении участников проекта.

	Приложение № 2

к постановлению Главы городского округа Клин

от 29.12.2018 № 61-ПГ


	Приложение 2

к постановлению Главы Клинского муниципального района

от 10.03.2017 № 25-ПГ


ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРИ ГЛАВЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по проектному управлению при Главе городского округа Клин (далее - Комиссия) в рамках организации проектной деятельности в городском округе Клин.

2. Комиссия является коллегиальным координационным органом, а также постоянным органом управления проектной деятельностью, созданным для управления проектами.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области,  Уставом городского округа Клин, нормативными правовыми актами городского округа Клин, а также настоящим Положением.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области, общественными и иными организациями городского округа Клин.

II. Функции Комиссии

5. Комиссия осуществляет функции в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в городском округе Клин.

III. Состав Комиссии

6. В состав Комиссии входят:

Председатель Комиссии;

заместитель Председателя Комиссии;


члены Комиссии;

секретарь Комиссии.

7. Председателем Комиссии является Глава городского округа Клин. В случае отсутствия Председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель Председателя Комиссии.

8. К работе Комиссии при необходимости могут привлекаться экспертные организации, профильные организации или эксперты (специалисты).

IV. Функции Председателя Комиссии, права

и ответственность членов Комиссии

9. Председатель Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии и обеспечивает планирование ее деятельности;

б) распределяет обязанности между членами Комиссии;

в) утверждает повестку дня заседаний Комиссии;

г) объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;

д) председательствует на заседаниях Комиссии;

е) принимает решение об участии в заседаниях Комиссии лиц, не являющихся членами Комиссии;

ж) подписывает протоколы заседаний Комиссии;

з) организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.

10. Члены Комиссии:

а) участвуют в заседаниях Комиссии и в выработке ее решений;

б) выполняют решения Комиссии и поручения Председателя Комиссии;

в) имеют право:

вносить предложения о созыве внеочередного заседания Комиссии;

вносить предложения в повестку дня и по порядку проведения заседания Комиссии;

знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;

представлять документы на заседания Комиссии, вносить предложения о внесении изменений и дополнений в проекты документов, рассматриваемых Комиссией;

голосовать на заседаниях Комиссии;

запрашивать необходимую информацию от структурных подразделений Администрации городского округа Клин, учреждений городского округа Клин, общественных и иных организаций.

11. Секретарь Комиссии:

а) уведомляет членов Комиссии о дате проведения очередного заседания Комиссии;

б) подготавливает и направляет Председателю, заместителю Председателя, членам Комиссии и иным лицам по указанию Председателя Комиссии документы, необходимые для работы Комиссии;

в) составляет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;

г) выполняет иные действия организационно-технического характера для обеспечения деятельности Комиссии в соответствии с настоящим Положением;

д) имеет право получать от Председателя, заместителя Председателя, членов Комиссии, структурных подразделений Администрации городского округа Клин, учреждений городского округа Клин, общественных и иных организаций документы, необходимые для работы Комиссии.

12. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:

а) запрашивать у структурных подразделений Администрации городского округа Клин, учреждений городского округа Клин и иных организаций документы, информацию и справочные материалы, необходимые для работы Комиссии;

б) создавать рабочие группы для подготовки проектов решений и других материалов, представляемых на рассмотрение Комиссии;

в) заслушивать на заседаниях отчеты и информацию от руководителей проектов, проектных комитетов, структурных подразделений Администрации городского округа Клин, учреждений городского округа Клин, общественных и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Клин;

г) направлять руководителям проектов, проектных комитетов, структурных подразделений Администрации городского округа Клин, начальникам учреждений городского округа Клин, общественным и иным организациям рекомендации и поручения.

V. Порядок работы Комиссии

13. Формой работы Комиссии является ее заседание.

14. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в соответствии с решением Председателя Комиссии. Проведение заседания Комиссии может быть инициировано одним из членов Комиссии.

15. Члены Комиссии принимают участие в заседании Комиссии лично. В случае невозможности личного участия в заседании Комиссии член Комиссии обязан:

сообщить об этом Председателю Комиссии не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения заседания;

направить Председателю Комиссии не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения заседания оформленное письменно и собственноручно подписанное мнение по вопросам повестки дня.

Положение настоящего пункта не применяется в случае нахождения члена Комиссии в отпуске или отсутствия у члена Комиссии возможности исполнить свои обязанности по иным уважительным причинам в течение длительного времени.

16. Повестка дня очередного заседания формируется и утверждается Председателем Комиссии не позднее чем за семь рабочих дней до даты очередного заседания Комиссии. Утвержденная повестка дня направляется секретарем Комиссии членам Комиссии в день утверждения.

17. Материалы, полученные членами Комиссии в порядке подготовки к заседанию Комиссии, а также содержащиеся в них сведения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению до официального утверждения указанных документов, если иное не определено решением Председателя Комиссии.

18. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов Комиссии.

19. Комиссия принимает решения посредством открытого голосования.

Решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии, а также членов Комиссии, представивших Председателю Комиссии мнение по вопросам повестки в письменной форме.

20. В случае равенства голосов голос Председателя Комиссии является решающим.

21. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний Комиссии и подписываются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

Протоколы Комиссии размещаются в автоматизированной информационной системе проектного управления в городском округе Клин.

22. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Финансово-экономическим управлением Администрации городского округа Клин.

	Приложение № 3

к постановлению Главы городского округа Клин

от 29.12.2018 № 61-ПГ


	Приложение 3

к постановлению Главы Клинского муниципального района

от 10.03.2017 № 25-ПГ




СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРИ ГЛАВЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН
	Сокольская А.Д.
	-
	Глава городского округа Клин, Председатель Комиссии

	Каплун Э.Ю.
	-
	Первый заместитель Главы Администрации городского округа Клин, заместитель Председателя Комиссии

	Кондратьев В.В.
	-
	Заместитель Главы Администрации городского округа Клин

	Тимофеева Н.Н.
	-
	Заместитель Главы Администрации городского округа Клин

	Долгов Г.М.
	-
	Заместитель Главы Администрации городского округа Клин

	Калинин В.А.
	-
	Заместитель Главы Администрации городского округа Клин

	Потлова А.М.
	-
	Заместитель Главы Администрации городского округа Клин

	Богомолова Л.Н.
	-
	Заместитель Главы Администрации городского округа Клин

	Кистанова Ю.Е.
	-
	Старший инспектор Финансово-экономического управления Администрации городского округа Клин, секретарь Комиссии


	Приложение № 4

к постановлению Главы городского округа Клин

от 29.12.2018 № 61-ПГ


	Приложение 4

к постановлению Главы Клинского муниципального района

от 10.03.2017 № 25-ПГ


Форма

УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному управлению 
при Главе городского округа Клин 

(протокол от __________№ ________)

ПАСПОРТ
 проекта «__________________________________________»

	Цель проекта
	

	Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)
	

	Руководитель проекта
	

	Ответственный исполнитель проекта
	

	Исполнители и соискатели
	

	Контролер (в случае его назначения)
	

	Показатели проекта
	Вес 

показателя
	Базовое значение (год, предшествующий началу проекта)
	Период, год

	
	
	
	I квартал
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Результаты проекта
	

	Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.):
	

	средства бюджета Московской области
	

	средства федерального бюджета
	

	средства бюджета городского округа Клин
	

	внебюджетные источники
	

	Всего
	

	Муниципальные программы городского округа Клин в сфере реализации приоритетного проекта
	

	Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк)
	


Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование этапа/контрольной точки
	Итоги завершения этапа/контрольной 
точки
	Срок

начала
	Срок

окончания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Этап 1.
	
	
	

	1.1
	Контрольная точка 1.
	
	
	

	1.2
	Контрольная точка 2.
	
	
	

	
	…
	
	
	

	2
	Этап 2.
	
	
	

	2.1
	Контрольная точка 3.
	
	
	

	2.2
	Контрольная точка 4.
	
	
	


Определение показателей приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета
	Срок и периодичность расчета
	Источники данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Приложение № 5

к постановлению Главы городского округа Клин

от 29.12.2018 № 61-ПГ


	Приложение 5

к постановлению Главы Клинского муниципального района

от 10.03.2017 № 25-ПГ




Форма

ПЛАН-ГРАФИК

проекта «__________________________________________»

Календарный план-график выполнения мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия/

контрольной точки
	Период, год
	Результат
	Ответственный исполнитель

(Ф.И.О., должность)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Этап 1 «_______»

	1
	Мероприятие 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Этап 2 «_______»

	1
	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Мероприятие 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Реестр контрактов (договоров) проекта 

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Плановая дата заключения контракта
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Приложение № 6

к постановлению Главы городского округа Клин

от 29.12.2018 № 61-ПГ


	Приложение 6

к постановлению Главы Клинского муниципального района

от 10.03.2017 № 25-ПГ




Форма

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
Наименование проекта «______________________________»

	Руководитель проекта 
	

	Ответственный исполнитель 

проекта
	


1. План приоритетного проекта по этапам/ контрольным точкам

	№ п/п
	Наименование мероприятия/
контрольной точки
	Срок начала
	Срок
окончания
	Результат
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Этап 1 «____»

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	Этап 2 «____»

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


2. План финансового обеспечения проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Всего тыс. рублей
	Финансирование, тыс. рублей

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Бюджет Московской области
	Средства бюджета городского округа Клин
	Внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Этап 1 «____»

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по этапу
	
	
	
	
	

	Этап 2 «____»

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по этапу
	
	
	
	
	

	Итого по проекту
	
	
	
	
	


3. Управление проектом

3.1. Состав участников проекта

	№ п/п
	ФИО
	Должность


	Функциональные обязанности
	Контактная информация

(телефон, email)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


3.2.  Управление рисками проекта

	№ п/п
	Наименование риска  
	Ожидаемые последствия риска 
	Мероприятия по предупреждению риска 
	Периодичность мониторинга  
	Ответственный за управление риском (ФИО, должность)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


4. План принятия нормативных правовых актов

	№ п/п
	Наименование нормативного

 правового акта, необходимого для реализации проекта

 
	Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта 
	Срок принятия нормативного правового акта (месяц/квартал год) 


	Ответственный исполнитель 

(ФИО, должность)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


