## Лист1
Дорожная карта реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки
Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования на скважине № 7326
1.Информация по объекту | Значение
1.1.Адрес объекта | г.Клин, ул.Слободская
1.2.Вид работ | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования на скважине № 7326
1.3.Дата ввода объекта в эксплуатацию | 1973г.
1.4.Производительность,м3/сут. | 1000
1.5.Количество населения, получающего воду от объекта, чел. | 472
1.6.Прирост населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой, чел. | 472
1.7.Ответственный | Потлова А.М.
1.8.Контактный телефон ответственного | 8/49624/262-66
1.9.Электронная почта ответственного | sbit_tv@mail.ru
| 2016 | 2017 |  | 2018
1.10.Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.: |  | 8000
1.10.1.За счет бюджета Московской области, тыс. руб. |  | 0
1.10.2.За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб. |  | 8000
1.10.3.За счет внебюджетных источников, тыс. руб. |  | 0
2.Этапы/конкурсные процедуры | Ссылка на документ | Плановая дата | Комментарий для изменения плановой даты | Фактическая дата | Статус исполнения
Подтверждение внесения средств в муниципальную программу/инвестиционную программу РСО | Постановление АКМР "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муницимпального района" на 2017-2021 гг" от 23.12.2016г. №3580
Размещение закупки на выполнение ПИР/ПСД |  | не требуется
Заключение контракта на выполнение ПИР/ПСД |  | не требуется
Экспертиза ПИР/ПСД |  | не требуется
Размещение закупки на выполнение СМР |  | 10.06.2017 г.
Заключение контракта на выполнение СМР |  | 10.07.2017 г.
Ввод объекта в эксплуатацию |  | 10.12.2017 г.