А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.08.2018              №              1651

г. Клин

Московская область

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Клин «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

В связи с необходимостью уточнения и изменения муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести изменения в муниципальную программу городского округа Клин «Формирование современной городской среды»  на 2018-2022 годы, утвержденную   постановлением Администрации Клинского муниципального района от 14.12.2017 №3142, с внесенными изменениями от 28.03.2018 № 247, от 20.04.2018 №480, от 19.06.2018 № 1065 и читать её в новой редакции (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Серп и Молот» и на         официальном сайте Администрации городского округа Клин.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на             заместителя Главы Администрации городского округа Клин А. М. Потлову.

Глава городского округа 	       А. Д. Сокольская

# Утверждена # постановлением Администрации Клинского муниципального района 14.12.2017 №3142 # в редакции постановления Администрации # городского округа Клин от 17.08.2018 № 1651

Муниципальная программа

# городского округа Клин

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2022 годы

П А С П О Р Т

муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Клин А.М.Потлова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства городской среды, формирование единого облика городского округа Клин |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание территорий городского округа Клин» Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда» Подпрограмма 4 «Вовлечение общественности и жителей в участие по реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе по годам: | 764804,8 | 703400,0 | 32952,4 | 28452,4 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Федерального бюджета | 18 108,8 | 18 108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 231856,7 | 231856,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Клинского муниципального района | 95 527,1 | 34 122,3 | 32952,4 | 28452,4 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского поселения Клин | 366 187,4 | 366 187,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского поселения Решетниково | 630,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 52494,8 | 52494,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Важнейшей задачей органов местного самоуправления городского округа Клин является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно- развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения. Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории сельского поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по:

– инженерной подготовке

– обеспечения безопасности

– озеленению

– устройству покрытий

– освещению

– размещению малых архитектурных форм

– размещению объектов для маломобильных групп и инвалидов.

Несмотря на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий с 2015 года, текущее состояние многих дворов городского округа Клин не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:

- состояние асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города (села) многоквартирными домами истек,

- не достаточно производятся работы по озеленению дворовых территорий,

- малое количество парковок для временного хранения автомобилей,

- не достаточно оборудованных детских и спортивных площадок, многие площадки оборудованы устаревшими малыми формами.

Существующее положение обусловлено рядом факторов:

- введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий,

- недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, - отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. Состояние пешеходных проходных зон общественных территорий за последние годы ухудшилось вследствие растущих техногенных нагрузок, значительной части зеленых насаждений требуется постоянный уход. Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Большинство общественных территорий представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки.

На сегодняшний день требуется замена и ремонт объектов благоустройства – тропиночной сети, архитектурных элементов, спортивно-оздоровительных площадок.

За период с 2015 по 2017 годы на территории поселений, входящих в состав городского округа Клин, были выполнены работы по обустройству общественных и межквартальных современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадок. Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения. Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы благоустройства

Концепция решения проблем в сфере благоустройства городского округа Клин основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2018 по 2022 год муниципальной программы «Формирование современной городской среды», которая включает подпрограммы, направленные на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем и задач в сфере совершенствования системы муниципального управления.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2018 по 2022 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городскому округу Клин выйти на целевые параметры развития.

Мероприятия по формированию современной комфортной городской среды в рамках настоящей Программы имеют комплексный подход. В связи с этим в Программу были включены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспечение выполнения текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах, мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий, благоустройство общественных территорий и формирование новых общественных пространств,  а также мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда.

При выполнении мероприятий муниципальной программы учитываются потребности всех групп населения городского округа Клин, в том числе и маломобильных групп граждан. Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения - это, прежде всего, сочетание требований и условий к городскому дизайну, инфраструктуре объектов, которые позволяют инвалидам свободно передвигаться в пространстве для осуществления комфортной жизнедеятельности. Создание без барьерной среды для инвалидов является первостепенной задачей любого развитого общества, а также актуальным направлением социальной политики государства. Доступная среда - это комплекс мер для возможности реабилитации людей с ограниченными функциями. Доступная среда для людей с ограниченными возможностями учитывается при разработке Концепции благоустройства территорий городского округа Клин и проведения работ в рамках настоящей муниципальной программы.

- Перечень подпрограмм и краткое их описание

Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание территорий городского округа Клин» направлена на улучшение внешнего облика городского округа Клин, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, содержание и улучшение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха - все это является первоочередными задачами выполнения данной подпрограммы.

Проблем, связанных с благоустройством городского округа, немало и одна из самых серьезных, требующих повышенного внимания, общественные территории. Зоны отдыха, созданные на территории городского округа Клин, требуют мероприятий по содержанию и ремонту. Назрела необходимость создания в городском округе современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, декоративного ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

Одной из проблем является регулирование численности брошенных собак и кошек. Для решения этой проблемы необходимо проведение иммобилизации бродячих животных. В подпрограмме «Благоустройство и содержание и городского округа Клин» предусмотрено мероприятие, направленное на решение данной проблемы.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывает проблема освещения населенных пунктов городского округа Клин. Необходимо планомерно проводить работу по восстановлению и реконструкции, существующих линий уличного освещения.

В связи с определением комплекса проблемных вопросов в сфере благоустройства были определены цели и задачи подпрограммы - обеспечение чистоты и порядка городского округа Клин, формирование единого облика общественных территорий городского округа Клин.

Мероприятия подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» направлены на решение задач по приведению не менее 10% дворовых территорий в нормативное состояние.

Одной из приоритетных задач подпрограммы 3 «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда» является повышение качества и условий проживания населения в жилищном фонде на территории городского округа Клин.

С 2017 года приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах. В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда» данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022гг.

Подпрограмма 4 «Вовлечение общественности и жителей в участие по реализации мероприятий муниципальной программы» с учётом рекомендаций Минстроя России предполагается участие граждан в ряде мероприятию по формированию современной городской среды. Мероприятия подпрограммы предусматривают более активное участие граждан, в том числе, учет мнения граждан при формировании программ, организация и проведение муниципальных форумов «Управдом» с участием активных жителей города, информирование граждан через местные СМИ, аккаунты в соцсетях и официальный сайт Администрации о ходе реализации проектов муниципальной программы, участие общественности в областных акциях «День Леса», месячнике по благоустройству. Одним из возможных этапов поддержки мероприятий по благоустройству, инициированными гражданами и организациями в перспективе является так же финансовое участие граждан и организаций в их реализации.

- Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью реализации Программы является формирование современной, комфортной городской среды на территории городского округа Клин. Реализация Программы осуществляется по трем основным направлениям:

-  содержание и благоустройство общественных территорий;

- благоустройство дворовых территорий;

- выполнение планов реализации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и текущего ремонта подъездов.

Дополнительным направлением является повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием   необходимости их осуществления

Мероприятия по формированию современной городской среды в рамках настоящей Программы имеют комплексный подход. В связи с этим в Программу были включены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспечение выполнения текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах, а также мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда.

Основное мероприятие 1 «Благоустройство и содержание общественных территорий» подпрограммы «Благоустройство и содержание территорий городского округа Клин» направлено на улучшение внешнего облика общественных территорий и содержание мест общего пользования. Основное мероприятие 2 «Озеленение общественных территорий» позволяет содержать территории городского округа в летнее время в нормативном состоянии. Мероприятия по озеленению включают в себя не только окос газонов, но и устройство цветников и клумб. Основное мероприятие 3 «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» направлено в основе своей на оплату уличного освещения и содержание линий электропередач. Мероприятия по реализации проекта «Светлый город» является приоритетной задачей в Московской области. В рамках данного мероприятия выполняется строительство новых линий уличного освещения с участием финансирования из бюджета Московской области.

В рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Основное мероприятие направлено на работы по комплексному благоустройству 10 процентов дворовых территорий от общего их числа. Адресный перечень ежегодно формируется с учетом обращений граждан и голосования на портале «Добродел». Не менее половины дворовых территорий каждый год включаются в программу по результатам подведения итогов на портале «Добродел».

Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда» - «Ремонт жилищного фонда» направлено на исполнение своих обязательств по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда, а также  взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности. Основное мероприятие 2

«Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городских и сельских поселений» направлена на реализацию текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах. Мероприятие реализуется с участием бюджета Московской области, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников (средства управляющих компаний и собственников жилых помещений в МКД).

Основное мероприятие «Вовлечение граждан к участию в формировании единого облика современно городской среды» подпрограммы 4 связано с необходимостью учета мнения граждан при формировании программ, организация и проведение муниципальных форумов «Управдом» с участием активных жителей города, информирование граждан через местные СМИ, аккаунты в соцсетях и официальный сайт Администрации о ходе реализации муниципальной программы, участие общественности в областных акциях «День Леса», месячнике по благоустройству.

- Сроки реализации программы.

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовывать мероприятия программы в 5-ти летний период (2018-2022 гг). Предусмотрена поэтапная реализация с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей и методика их расчета

В результате реализации программы к 2022 году планируется обеспечить:

1. Комфортные и безопасные условия проживания граждан;

2. Сохранение в нормативном состоянии и улучшены места общего пользования и массового отдыха населения;

3. Формирование современного, единого, узнаваемого облика территорий и положительного имиджа городского округа в целях привлечения туристов.

Результатом оценки выполнения поставленных задач муниципальной программы является достижение следующих показателей:

- Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) определяется как общее количество объектов, общественных территорий, зон отдыха, скверов, запланированных к ремонту и благоустройству в текущем году;

- Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитального ремонту (ед.) определяется как общее количество объектов систем наружного освещения, запланированных к реализации в текущем году;

- Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства системы наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников (%) рассчитывается как отношение системы наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников в км. к общей протяженности систем наружного освещения, требующих ремонта, замены, модернизации;

- Светлый город. Показатель характеризует долю освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей (%) и рассчитывается как:

Досв=Посв/Побщ*100%

Где

Досв - доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей (%)

Посв – протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в границах населенных пунктов городского округа (км)

Побщ – общая протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, площадей (км)

Источник информации- ежеквартальный мониторинг Министерства энергетики Московской области на основании заполнения подсистемы «ведомственные данные» в ГАС «Управление». Контроль информации на основании статистической формы «Форма 1-КХ Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов».

-  Площадь содержания озелененных территорий (газоны, цветники) (га)определена муниципальным заданием МБУ «Городское хозяйство» на содержание муниципальных территорий;

- Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями %/шт рассчитывается как отношение количества дворовых территорий, включенных в план ремонта к общему количеству дворовых территорий городского округа Клин.

-    Количество установленных детских игровых площадок (шт) – общее количество планируемых к установке детских игровых площадок по результатам обращений граждан и определении технической возможности для установки ДИП на дворовых территориях.

- Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий (кв.м) определяется дефектной ведомостью после определения адресного перечня дворовых территорий, включенных в план работ на текущий год с учетом мнения жителей о необходимости увеличивать площадь асфальтового покрытия в целях устройства автопарковок во дворах.

- Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих классу энергоэффективности (А,В,С,D). Показатель определяется как отношение количества многоквартирных домов, соответствующей нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В,С,D), к общему количеству многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования.

- Количество отремонтированных подъездов (шт) – 20 % от общего количества подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования.

- Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы (шт) – источником информации является утвержденный адресный перечень региональной программы капитального ремонта.

- Проведение муниципальных форумов «Управдом» (шт) – рассчитывается как произведение суммы кварталов в году умноженной на 1.

- Проведение месячников по благоустройству (шт) – ежегодное проведение весеннего месячника благоустройства;

- Количество публикаций СМИ, в соц. сетях и на официальном сайте Администрации о проведении публичных обсуждений и реализации мероприятий муниципальной программы (шт.) определено количественным соответствием подобных публикаций в предшествующим началу реализации году.

- Методика расчета показателя «Уютный двор (Реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий)»:

| № п/п | Наименование показателя | Крайний срок | Макси маль ное число баллов | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство дворов |  |  | 20 | Сумма показателей |
| 1 | Представление в Министерство ЖКХ МО адресного перечня дворовых территорий, запланированных к комплексному благоустройству, сформированный по результатам голосования на интернет-портале "Добродел" и по результатам заседаний общественных комиссий. | 1.12. года предшествующего | 1,5 | Представление в ГАСУ адресного перечня КБДТ согласованного ГАТН МО - да - 1,5 балла - нет - 0 |
| 2 | Представление в Министерство ЖКХ МО Актов согласования мероприятий КБДТ с представителями заинтересованных лиц (жители, АПСД МО и т.д.) и дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий. | 20.02 | 2 | Представление в ГАСУ Актов согласования мероприятий КБДТ с представителями заинтересованных лиц (жители, АПСД МО и т.д.) и дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. - да - 2 балла (представлены все акты и дизайн-проекты) - нет - 0 |
| 3 | Размещение конкурсной документации на выполнение мероприятий по КБДТ, подготовка соглашений на привлечение внебюджетных источников, формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по благоустройству | 10.03 | 2 | Представление в ГАСУ отчета о размещение конкурсной документации на выполнение мероприятий по КБДТ, подготовка соглашений на привлечение внебюджетных источников, формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по благоустройству по всем дворовым территориям запланированным к комплексному благоустройству. - да - 2 балла - нет - 0 |
| 4 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий по КБДТ, заключение соглашений на привлечение внебюджетных источников, поручение муниципальным учреждениям заданий на оказание муниципальных услуг по благоустройству | 30.04 | 1 | Представление в ГАСУ отчета о заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий по КБДТ, заключение соглашений на привлечение внебюджетных источников, поручение муниципальным учреждениям заданий на оказание муниципальных услуг по благоустройству по всем дворовым территориям запланированным к комплексному благоустройству. - да - 1 балл - нет - 0 |
| 5 | Представление информации о начале работ и размещение на информационных стендах информации о проведение работ по КБДТ с приложением фотоматериалов (с геотегами) по каждой дворовой территории | 01.05 | 1 | Представление в ГАСУ отчета о начале работ и размещение на информационных стендах информации о проведение работ по КБДТ с приложением фотоматериалов (с геотегами) по каждой дворовой территории. - да - 1 балл - нет - 0 |
| 6 | Предоставление ежемесячных отчетных данных | ежемесячно не позднее 5 числа следующего месяца за отчетным | 2,5 | Представление в ГАСУ отчетов: - да - 0,5 балла - нет - 0 Ежемесячный отчет - 5 месяцев по 0,5 балла (отчёты представляются за период с мая по сентябрь) |
| 7 | Завершение КБДТ 10% дворовых территорий от общего количества запланированных к благоустройству | 30.06 | 1 | Представление в ГАСУ Актов о завершении КБДТ не менее 10% от общего количества дворовых территорий запланированных к комплексному благоустройству. - да - 1 балл - нет - 0 |
| 8 | Завершение КБДТ 40% дворовых территорий от общего количества запланированных к благоустройству | 31.07 | 2 | Представление в ГАСУ Актов о завершении КБДТ не менее 40% от общего количества дворовых территорий запланированных к комплексному благоустройству. - да - 2 балла - нет - 0 |
| 9 | Завершение КБДТ 70% дворовых территорий от общего количества запланированных к благоустройству | 31.08 | 2 | Представление в ГАСУ Актов о завершении КБДТ не менее 70% от общего количества дворовых территорий запланированных к комплексному благоустройству. - да - 2 балла - нет - 0 |
| 10 | Завершение КБДТ 100% дворовых территорий от общего количества запланированных к благоустройству | 30.09 | 2 | Представление в ГАСУ Актов о завершении КБДТ не менее 100% от общего количества дворовых территорий запланированных к комплексному благоустройству. - да - 2 балла - нет - 0 |
| 11 | Представление в Министерство ЖКХ МО итоговых отчетных данных по благоустроенным дворовым территориям | 15.10 | 1 | Представление в ГАСУ отчета по благоустроенным дворовым территориям. - да - 1 балл - нет - 0 |
| 12 | Информирование жителей о мероприятиях комплексного благоустройства дворовых территорий | 31.10 | 2 | Представление в министерство ЖКХ МО отчетных сведений о проведенной работе по информированию жителей о мероприятиях комплексного благоустройства дворовых территорий. - да - 2 балла - нет - 0 |

-Территория для жизни

(Благоустройство территорий муниципальных образований: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков, парков культуры и отдыха).

Показатель носит интегральный характер и формируется с учётом следующих подкатегорий: благоустройство общественных территорий; содержание объектов благоустройства; рекламно-информационный облик территорий Московской области; наличие концепции развития парков, согласованной с Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области и получившей поддержку жителей.

Ввод данных осуществляется только по пп. 27.1, 27.2, 27.3, 27.4. Значение итогового показателя формируется автоматически.

Методика расчета раздела № 27.1 «Благоустройство общественных территорий» показателя «Территория для жизни (Благоустройство территорий муниципальных образований: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков)»:

| № п/п | Наименование показателя | Крайний срок | Максимальное число баллов | Расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство общественных территорий |  |  | 20 | Сумма показателей |
| 1 | Представление в Министерство ЖКХ МО адресного перечня общественных территорий, запланированных к благоустройству в текущим году, включенных в муниципальные программы. | 15.03 | 5 | Представление в ГАСУ адресного перечня общественных территорий, запланированных к благоустройству в текущим году, включенных в муниципальные программы. - да - 5 баллов, - нет - 0 |
| 2 | Представление в МинЖКХ информации о наличии утвержденной главой муниципального образования архитектурно-планировочной концепции благоустройства общественной территории, имеющей положительное заключение художественного совета Главархитектуры МО | 1.05 | 5 | Представление в ГАСУ информации о наличии утвержденной главой муниципального образования архитектурно-планировочной концепции благоустройства общественной территории, имеющей положительное заключение художественного совета Главархитектуры МО. - да - 5 баллов, - нет - 0 |
| 3 | Представление в Министерство ЖКХ МО информации о завершении работ по благоустройству общественных территорий. | 30.09 | 5 | Представление в ГАСУ отчета о завершении работ по благоустройству общественных территорий. - да - 5 баллов - нет - 0 |
| 4 | Информирование жителей о благоустройстве общественных территорий | 31.10 | 5 | Представление в Министерство ЖКХ МО отчетных сведений о проведенной работе по информированию жителей о мероприятиях комплексного благоустройства дворовых территорий. - да - 5 баллов, - нет - 0 |

Методика расчета раздела № 27.2 «Содержание объектов благоустройства» показателя «Территория для жизни (Благоустройство территорий муниципальных образований: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков)»:

| № п/п | Критерии оценки | Расчетный квартал | Макс. кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские игровые и физкультурно-оздоровительные площадки (далее площадки): - наличие документов, установленных нормативно-правовыми актами (законом) Московской области, правильность и своевременность заполнения актов и графиков осмотра игрового оборудования (площадки); - наличие информационных щитов на площадках; - отсутствие бесхозяйных площадок; - нарушения содержания оборудования площадок. | I – IV I – IV I – IV I – IV I – IV | 2 0,5 0,5 (±)0,5 0,5 |
| 2. | Сезонное содержание территории муниципального образования: - договор (муниципальное задание) по уборке дорог и улиц (зимняя и летняя уборка); - договор со специализированными бригадами по очистке кровель от снега и наледи; - травматизм населения на тротуарах и пешеходных дорожках и при сходе с кровель зданий снега и наледи; - травматизм на объектах благоустройства в летнее время; - готовность (до 1 октября) мест для приема снега; - соответствие мест отдыха у воды установленным нормам и требованиям; - договор на содержание зеленых насаждений и окоса травы. | I – IV I – IV I, IV I, IV II, III I, IV II, III II, III | 2 0,5 0,5 (±)0,5 (±)0,5 0,5 0,5 0,5 |
| 3. | Работа с обращениями граждан на портале «Добродел» по вопросам благоустройства и содержания объектов и территории | I – IV | 1 |

Максимальное число баллов за год по разделу «Содержание объектов благоустройства» – 20.

При расчете учитывается содержание объектов в зимнее и летнее время.

Расчет баллов производится до сотых (0,01).

- Детские игровые и физкультурно-оздоровительные площадки

Количество баллов показателя рассчитывается по формуле:

Б1 = Пдок+Пщ+Пж+Пнар

Источник данных: Реестр детских игровых и физкультурно-оздоровительных площадок Госадмтехнадзора Московской области и муниципальных образований Московской области.

Критерии:

- Пдок – наличие документов, установленных нормативно-правовыми актами (законом) Московской области, правильность и своевременность заполнения актов и графиков осмотра игрового оборудования (площадки). При наличии установленных документов на всех площадках – 0,5, в противном случае – 0;

- Пщ – наличие информационных щитов на площадках. При наличии информационных щитов на всех площадках – 0,5 в противном случае – 0;

- Пж – критерий – «отсутствие качелей на детских площадках с жёсткими элементами подвеса» при отсутствии качелей с жёстким подвесом показатель равен 0,5, при наличии качелей с жёстким подвесом показатель равен -0,5.

- Пнар – критерий – «нарушения содержания оборудования площадок» определяется следующим образом:

При 0< Дн%<10%, Пнар =0,5;

При 10< Дн%<15%, Пнар =0,4;

При 15< Дн%<20%, Пнар =0,2;

При 20< Дн%<25%, Пнар =0,1;

При Дн% >25%, Пнар =0, где:

Дн

Док

__

Дн% =              *100

Дн% - процент площадок с нарушениями от общего количества площадок;

Дн    - количество площадок с нарушениями;

Док  - общее количество площадок в муниципальном образовании.

- Сезонное содержание территории муниципального образования

Критерии:

- Пу – договор (муниципальное задание) по уборке дорог и улиц (зимняя и летняя уборка). При наличии 0,5, при отсутствии – 0;

- Пдог – договор со специализированными бригадами по очистке кровель от снега и наледи (муниципальное задание с наличием аттестованных сотрудников к работе на высоте). При наличии 0,5, при отсутствии – 0;

- Псс – готовность (до 1 октября) мест для приема снега и наличие принятого муниципального правового акта. При наличии 0,5, при отсутствии – 0;

- Потд – соответствие мест отдыха у воды установленным нормам и требованиям. При наличии 0,5, при отсутствии – 0;

- Пзн – договор (муниципальное задание) на содержание зеленых насаждений и окоса травы. При наличии 0,5, при отсутствии – 0.

Критерии:

6.	Птз – травматизм населения на тротуарах, пешеходных дорожках и при сходе с кровель зданий снега и наледи. При отсутствии случаев травматизма – (+0,5), в случаях травматизма – 
(-0,5);

7.	Птл – травматизм на объектах благоустройства в летнее время. При отсутствии случаев травматизма – (+0,5), в случаях травматизма – (-0,5).

Количество баллов показателя рассчитывается по формуле:

Б2 = Пу+Пдог+Псс+Потд+Пзн+Птз +Птл

- Обращения граждан на портал «Добродел» по вопросам подкатегорий, закрепленных за Госадмтехнадзором Московской области

Показатель определяется следующим образом:

При 0< Ор% <10%, Б3=0;

При 10< Ор% <20%, Б3=0,1;

При 20< Ор% <30%, Б3=0,2;

При 30< Ор% <40%, Б3=0,4;

При 40< Ор% <60%, Б3=0,7;

При 60< Ор% <80%, Б3=0,8;

При Ор%  >80%, Б3=1, где:

Ор

Оп

__

Ор% =               *100

Ор% - процент положительно решенных обращений;

Ор    - количество обращений, решенных положительно;

Оп   - количество обращений, поступивших на портал «Добродел».

Общий балл рассчитывается по формуле:

Б =Б1 + Б2  + Б3, где

Б1 - Детские игровые и физкультурно-оздоровительные площадки;

Б2 - Сезонное содержание территории муниципального образования;

Б3 - Обращения граждан на портал «Добродел» по вопросам благоустройства и содержания объектов и территории.

Методика расчета раздела № 27.3 «Рекламно-информационный облик территорий Московской области» показателя «Территория для жизни (Благоустройство территорий муниципальных образований: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков)»:

1. Под территориями Московской области понимаются пристанционные территории ж/д станций и платформ общего пользования, вылетные магистрали, главные улицы и др.

2. Количество некондиционных объектов, находящихся на конкретной территории, определяется при создании Главархитектурой МО совместно с администрацией муниципального образования «Альбома мероприятий по приведению в порядок территории» при обнаружении нарушений Архитектурно-художественного регламента № 31РВ-72, либо при обнаружении самовольно установленных рекламно-информационных конструкций.

| № п/п | Критерии оценки | Расчетный квартал | Макс. кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие согласованных Главархитектурой МО «Альбомов мероприятий по приведению в порядок территории» | I | 1,5 |
| 2. | Наличие утверждённого главой муниципального образования плана-графика реализации работ, сроком: IV квартал 2017 года | I – II | 1,5 |
| 3. | Приведение территорий в соответствие с «Альбомами мероприятий по приведению в порядок территории» | I – IV | 14 |
| 4. | Совершенствование нормативной базы по согласованию установки средств размещения информации | I – IV | 3 |

Расчет значения по разделу «Рекламно-информационный облик территорий Московской области»:

(А * 1,5)   +  (D * 1,5)                                            x

I =                                          + (W * 14) + N, где W =

k                                                                     y

I – итоговый балл по подразделу «Устранение нарушений рекламно-информационного облика территорий Московской области»;

A – количество согласованных Главархитектурой МО «Альбомов мероприятий по приведению в порядок территорий»; максимальное возможное количество альбомов определяется коэффициентом k;

D – количество утверждённых главой муниципального образования планов-графиков реализации работ; максимальное возможное количество планов-графиков определяется коэффициентом k;

W – доля приведенных в порядок объектов от общего количества выявленных некондиционных объектов;

N – наличие нормативно-правовых актов, в сфере установки вывесок (средств размещения информации), утвержденных согласно типовым и модельным регламентам/порядкам Главархитектуры Московской области, количество баллов за наличие НПА – 3 балла;

х – количество приведенных в порядок некондиционных объектов;

y – количество выявленных некондиционных объектов, согласно «Альбомам мероприятий по приведению в порядок территорий»;

k – необходимое количество территорий Московской области, определенное для каждой категории муниципальных образований:

1 категория (от 150 тыс. жителей и выше) - 8 территорий;

2 категория (от 50 до 150 тыс. жителей) - 6 территории;

3 категория (до 50 тыс. жителей) - 3 территории.

- Методика расчета показателя «Мой дом» (Капитальный ремонт многоквартирных домов) :

Показатель носит интегральный характер и формируется с учётом следующих подкатегорий: качество формирования региональной программы капитального ремонта; исполнение обязанности по уплате взносов; уровень собираемости взносов на капитальный ремонт.

Ввод данных осуществляется по пунктам:

1. Качество формирования региональной программы капитального ремонта

Определяется по формуле:

Оп = 10×((Pp+Pa+P3+Pi+Pn–Pap–Pip)/Pобщ), где

Оп – оценка показателя муниципального образования, если она ≤ 10;

если в результате расчета оценка показателя муниципального образования превышает 10, то она равна Оп¹ и окончательная оценка рассчитывается по формуле:

Оп=10-(Оп¹-10);

Pp – количество многоквартирных домов (МКД) на территории муниципального образования, включенных в региональную программу капитального ремонта (постановление об утверждении региональной программы капитального ремонта);

Pa – количество МКД на территории муниципального образования, признанных в установленном порядке аварийными (показатель сверяется с АИС ГЖИ);

P3 – количество МКД на территории муниципального образования, имеющих менее 3 квартир (показатель сверяется с АИС ГЖИ);

Pi – количество МКД на территории муниципального образования, по которым принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию (показатель сверяется с АИС ГЖИ);

Pn – количество МКД на территории муниципального образования, введенных в эксплуатацию, но не включенных в региональную программу, по которым направлены сведения в уполномоченный орган в установленном порядке;

Pap – количество МКД на территории муниципального образования, признанных аварийными, но не исключенных из региональной программы, по которым в установленном порядке направлены сведения в уполномоченный орган и уполномоченным органом принято решение об исключении МКД из региональной программы;

Pip – количество МКД на территории муниципального образования, по которым принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, но не исключенных из региональной программы, по которым в установленном порядке направлены сведения в уполномоченный орган и уполномоченным органом принято решение об исключении МКД из региональной программы;

Pобщ – общее количество МКД на территории муниципального образования (показатель сверяется с АИС ГЖИ).

Показатели Pn, Pap и Pip введены для учета МКД, по которым информация в уполномоченный орган направлена, но в действующей редакции региональной программы капитального ремонта МКД отсутствует.

В соответствии с действующим законодательством актуализация региональной программы капитального ремонта должна проходить ежегодно.

Формирование ведомственного значения показателя по данной подкатегории осуществляет Министерство ЖХК Московской области на основании данных, предоставляемых Государственной жилищной инспекцией Московской области.

2. Исполнение обязанности по уплате взносов

Определяется по формуле:

Оп = 10×(Vf/Vp), где

Оп – оценка показателя муниципального образования;

Vp – плановый объем взносов на капитальный ремонт по МКД, включенным в региональную программу капитального ремонта, формирующим фонд капитального ремонта на счете регионального оператора по помещениям, находящимся в собственности муниципального образования (руб.);

Vf – фактический размер оплаты, поступившей в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области (далее – Фонд) до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом (руб.).

Пример: При формовании отчета за 1 квартал 2018 года по Vp учитывается объем начисленных средств за период январь-март 2018 (3 месяца), по Vf учитываются все поступившие средства до 10 апреля 2018 года.

Оплата, поступившая в Фонд после 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, учитываться не будет.

Формирование ведомственного значения показателя по данной подкатегории осуществляет Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

3. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт

Определяется по формуле:

Оп = 10×(Vf/Vp), где

Оп – оценка показателя муниципального образования;

Vp – размер взноса на капитальный ремонт, установленный Правительством Московской области на текущий год, умноженный на сумму площади домового фонда муниципального образования в соответствии с редакциями Региональной программы, формирующим фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (руб.);

Vf – фактический размер оплаты, поступившей в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области в отчётный период (руб.).

Пример: При формовании отчета по Vp - учитывается площадь домового фонда в соответствии с действующей редакцией региональной программы капитального ремонта, по Vf учитываются все поступившие средства до отчетной даты.

Значение показателя формируется на основании информации, поступающей от платёжных агентов по начислению взносов.

( ООО «Мос ОблЕИРЦ» )

Формирование ведомственного значения показателя по данной подкатегории осуществляет Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

- Методика расчета показателя «Мой подъезд» (Ремонт подъездов многоквартирных домов):

Показатель оценивает работу органов местного самоуправления  по организации ремонта подъездов многоквартирных домов.

Показатель определяется по формуле:

Оп = 30 Крем /Кпл, где

Крем – количество отремонтированных подъездов;

Кпл – плановое количество подъездов, подлежащих ремонту на отчетный период.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

с муниципальным заказчиком программы (подпрограммы)

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основании постановления Администрации Клинского муниципального района от 17.07.2013 № 1356 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Клин" (с внесенными изменениями) (далее - Порядок).

Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы и подпрограмм являются:

Администрация городского округа Клин;

Заместитель Главы Администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Управление по вопросам ЖКХ Администрации;

Управление дорожно-транспортной инфраструктуры;

Муниципальные бюджетные учреждения городского округа Клин;

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского округа Клин».

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

разрабатывает «Дорожные карты» по выполнению основных мероприятий подпрограммы.

Корректировка муниципальной программы и подпрограмм, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в соответствии с Порядком.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы.

Отчетность при реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Клинского муниципального района от 17.07.2013 № 1356 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Клин" (с внесенными изменениями).

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

на 2018 – 2022 годы

| N п/п | Планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы | Тип показателя* | Еди ница изме рения | Базовое значение показа теля (на начало реали зации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание территорий городского округа Клин» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный целевой показатель | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 1.2 | Целевой показатель 2 Количество объектов электросетевого хозяйств, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитального ремонту | Приоритетный целевой показатель | шт | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 |
| 1.3 | Целевой показатель 3 Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства системы наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | Приоритетный целевой показатель | % | 3,7 | 8,3 | 12,3 | 16,0 | 20,0 | 23,0 | 3 |
| 1.4 | Показатель Площадь содержания озелененных территорий (газоны, цветники) | Показатель муниципальной программы | га | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 2 |
| 1.5 | Целевой показатель 3 Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | Приоритетный целевой показатель | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Целевой показатель 4 Территория для жизни - Благоустройство территорий муниципальных образований: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков, парков культуры и отдыха) | Приоритетный целевой показатель | балл | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1, 2 |
| 1.7 | Целевой Показатель 5 Светлый город – Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области | Приоритетный целевой показатель | % | 76,46 | 81,2 | 85,9 | 90,6 | 95,3 | 100 | 3 |
| 1.8 | Целевой показатель 6 Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения по адресу:мкр. Западныйг.п. Клин Клинского м.р. Московской области в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» протяженность светильник опора СИП | показатель соглашений | метр ед. ед метр | - | 4300 173 173 4460 | - | - | - | - | 3 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.1 | Целевой показатель 1 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Приоритетный целевой показатель | %/шт | 10/20 | 10,8/25 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 1 |
| 2.2 | Целевой показатель 2 Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный целевой показатель | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 1 |
| 2.3 | Целевой показатель 3 Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | Приоритетный целевой показатель | кв.м | 500 | 500 | 350 | 300 | - | - | 1 |
| 2.4 | Целевой показатель 4 Уютный двор - Реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий | Приоритетный целевой показатель | балл | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель 1 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих классу энергоэффективности (А,В,С,D) | Приоритетный целевой показатель | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 3.2 | Целевой показатель 2 Количество отремонтированных подъездов МКД | Приоритетный целевой показатель | шт | 728 | 600 | 570 | 570 | 570 | 570 | 2 |
| 3.3 | Целевой показатель 3 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Приоритетный целевой показатель | шт | 26 | 155 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
| 3.4 | Целевой показатель 4 Мой дом - Капитальный ремонт многоквартирных домов | Приоритетный целевой показатель | балл | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 3.5 | Целевой показатель 5 Мой подъезд - Ремонт подъездов многоквартирных домов | Приоритетный целевой показатель | балл | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Вовлечение общественности и жителей в участие по реализации программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 1 Проведение муниципальных форумов «Управдом» | Показатель муниципальной программы | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 4.2 | Показатель 2 Проведение месячников по благоустройству | Показатель муниципальной программы | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 | Показатель 3 Количество публикаций СМИ, в соц. сетях и на официальном сайте Администрации о проведении публичных обсуждений и реализации мероприятий муниципальной программы | Показатель муниципальной программы | шт | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Паспорт подпрограммы 1 «Благоустройство и содержание территорий городского округа Клин»

Программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  | Администрация городского округа Клин | Всего | 502 997,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502 997,7 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 188 254,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188 254,8 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 314 742,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314 742,9 |

Проблем, связанных с благоустройством городского округа, немало и одна из самых серьезных, требующих повышенного внимания, общественные территории. Зоны отдыха, созданные на территории городского округа Клин, требуют мероприятий по содержанию и ремонту. Назрела необходимость создания в городском округе современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, декоративного ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

Одной из проблем является регулирование численности брошенных собак и кошек. Для решения этой проблемы необходимо проведение иммобилизации бродячих животных. В подпрограмме «Благоустройство и содержание и городского округа Клин» предусмотрено мероприятие, направленное на решение данной проблемы.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывает проблема освещения населенных пунктов городского округа Клин. Необходимо планомерно проводить работу по восстановлению и реконструкции, существующих линий уличного освещения.

В связи с определением комплекса проблемных вопросов в сфере благоустройства были определены цели и задачи подпрограммы - обеспечение чистоты и порядка городского округа Клин, формирование единого облика общественных территорий городского округа Клин.

Мероприятия подпрограмма «Благоустройство и содержание и городского округа Клин» направлена на улучшение внешнего облика городского округа Клин, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, содержание и улучшение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха - все это является первоочередными задачами выполнения данной подпрограммы.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования сферы благоустройства в рамках подпрограммы

Концепция решения проблем в сфере благоустройства общественных территорий городского округа Клин основывается на программно-целевом методе и планируется к реализации в период с 2018 по 2022 год в подпрограмме «Благоустройство и содержание территорий городского округа Клин», которая включает основные мероприятия, обеспечивающие одновременное решение существующих проблем и задач в сфере благоустройства.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2018 по 2022 год обеспечит единый облик городских территорий, минимизирует усугубления существующих проблем в области благоустройства территорий, даст возможность городскому округу Клин выйти на целевые параметры развития.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство и содержание территорий городского округа Клин»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финан сирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финанси рования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* 2017 г | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответст венный за выполнение мероприятия подпро граммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство и содержание общественных территорий | итого | 2018-2022 | 154715,8 | 382 320,8 | 382 320,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин, МБУ «Городское хозяйство» | Обеспечение благоустройства общественных территорий, поддержание территорий в нормативном состоянии |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 |  | 156 014,0 | 156 014,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 | 154715,8 | 226 306,8 | 226 306,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Обеспечение выполнения работ по благоустройству в рамках муниципального задания МБУ «Городское хозяйство» | Итого | 2018-2022 |  | 64 144,7 | 64 144,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 64 144,7 | 64 144,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Итого | 2018-2022 |  | 87 411,8 | 87 411,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Пешеходная зона 74374,9 (61375,0) велодорожка – 11 345,9 Обустройство и ремонт контейнерных площадок – 740,0 Ремонт колодцев 780,0 Оплата за газ 171,0 | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 87 411,8 | 87 411,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Содержание и ремонт внутриквартальных проездов и дорог | Итого | 2018-2022 |  | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1 | Содержание и ремонт внутриквартальных проездов и дорог в рамках муниципального задания МБУ «Городское хозяйство» | Итого | 2018-2022 |  | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.2 | Ремонт внутриквартальных проездов и дорог | Итого | 2018-2022 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Приобретение техники для нужд благоустройства | Итого | 2018-2022 |  | 11 254,3 | 11 254,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: - софинаннсирование мероприятий на приобретение техники для нужд благоустройства 1377,2 тыс. руб. | Средства бюджета МО |  |  | 4 456,0 | 4 456,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 6 798,2 | 6 798,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4.1. | Приобретение техники для нужд благоустройства | Итого | 2018-2022 |  | 5 421,1 | 5421,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 5 421,1 | 5421,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Приобретение техники для нужд благоустройства | Итого | 2018-2022 |  | 5 833,1 | 5 833,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО |  |  | 4 456,0 | 4 456,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 1 377,1 | 1 377,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Благоустройство территорий городского округа Клин в части защиты территорий от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | Итого |  |  | 6110,8 | 6110,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 6110,8 | 6110,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Благоустройство зоны отдыха «Демьяновский парк» | Итого |  |  | 201 192,4 | 201 192,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 150 558,0 | 150 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 50634,4 | 50634,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7. | Премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» | Итого |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8. | Благоустройство территории по адресу: Московская область, г. Клин, в границах ул. Ленина, ул. Красная, ул.Гайдара и Красноармейская | Итого |  |  | 5 706,9 | 5 706,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 5 706,9 | 5 706,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 Озеленение общественных территорий | Итого | 2018-2022 | 22349,20 | 22 350,0 | 22 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Городское хозяйство» | Поддержание в нормативном состоянии зеленых насаждений, устройство клумб и цветников |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 | 22349,20 | 22 350,0 | 22 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Обеспечение выполнения работ по озеленению в рамках муниципального задания МБУ «Городское хозяйство» | Итого | 2018-2022 |  | 22 350,0 | 22 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 22 350,0 | 22 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Содержание и ремонт сетей уличного освещения. | Итого | 2018-2022 | 15000,0 | 98 326,9 | 98 326,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Городское хозяйство» | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства системы наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 |  | 32 240,8 | 32 240,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 | 15000,0 | 66 086,1 | 66 086,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1. | Оплата за электроэнергию, потребляемую для уличного освещения | Итого | 2018-2022гг |  | 32 500,0 | 32 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022гг |  | 32 500,0 | 32 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2. | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения | Итого | 2018-2022гг |  | 3 854,6 | 3 854,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022гг |  | 3 854,6 | 3 854,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3. | Мероприятия по содержанию и ремонту сетей уличного освещения (обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Городское хозяйство») | Итого | 2018-2022гг |  | 19 044,7 | 19 044,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022гг |  | 19 044,7 | 19 044,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4. | Мероприятия по праздничному световому оформлению территорий | Итого | 2018-2022гг |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022гг |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.5. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства систем наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город», В том числе: - д.Покровка (городское поселение Клин); - г.Клин –ул.50 лет Октября; - г.Клин – ул.Б.Октябрьская, д.6, 26; - г.Клин, ул.Мечникова, д.3,7,10,11,12,12а,14,16,18,20,20а,20б,22, ул.Танеева, д.3, 7/8, ул. Чайковского, д.58, 60 - г.Клин, ул.Первомайская,16, 18, ул.Ленинградская, д.12, корп.1,2, д.23, ул.Ленина, д.37 - д.Спасское , д.9; - Клин-5, ул.Центральная, д.45,50,51,59,60,62,63 - п.Чайковского, д.23,24,25 - г.Клин, п.Майданово, д8; - г.Клин, ул.50 лет Октября, д.23,25,27,29,31,33,35,37; - г.Клин, ул.Калинина, д.1, ул.Герцена, д., Ленинградское ш.44, 44б; - г.Клин, ул.Дурыманова, д.2,4,6,8; - г.Клин, Железнодорожный проезд, д.12 ул.Карла Маркса, д.10,10а, 12/32 , ул.Загородная, д.34,36 - г.Клин-5, Центральная, д.71,72,73,75,76; - д.Бирево, д.1,2,3,4,5,6,7,8 -д.Захарово, 13,14,8,9; - г.Клин, ул.К.Маркса, д.92,94,96,98,100,102, ул.50лет Октября, д.39,41 - г.Клин, мкр. «Западный» -.г.Клин, Демьяновский пр., д.3 - г.Клин, ул.Чайковского, д.46 | Итого | 2018-2022 |  | 42 200,0 | 42 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 |  | 32 240,8 | 32 240,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 9 959,2 | 9 959,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.6. | Выполнение проектных работ и экспертиза сметной документации на ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения | Итого | 2018-2022 |  | 527,6 | 527,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 527,6 | 527,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.7. | Технологическое присоединение энегопринимающих устройств сетей наружного освещения | Итого | 2018-2022 |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Паспорт подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

Программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  | Администрация городского округа Клин | Всего: | 73 849,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 849,0 |
|  |  | Средства Федерального бюджета | 18 108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 108,8 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 16 002,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 002,7 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 39 612,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 612,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 |

Несмотря на реализацию мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий с 2015 года, текущее состояние многих дворов городского округа Клин не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:

- состояние асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города (села) многоквартирными домами истек,

- не достаточно производятся работы по озеленению дворовых территорий,

- малое количество парковок для временного хранения автомобилей,

- не достаточно оборудованных детских и спортивных площадок, многие площадки оборудованы устаревшими малыми формами.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение задач по приведению не менее 10% дворовых территорий в нормативное состояние.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования сферы благоустройства дворовых территорий в рамках подпрограммы

Концепция решения проблем в сфере комплексного благоустройства дворовых территорий городского округа Клин основывается на программно-целевом методе и планируется к реализации в период с 2018 по 2022 год в подпрограмме «Комплексное благоустройство дворовых территорий», которая включает мероприятия по обустройству и приведению в нормативное состояние 6 обязательных элементов (озеленение, освещение, детские игровые площадки, площадки для ТБО, асфальтирование дворовой территории и устройство парковочных мест), обеспечивающие одновременное решение существующих проблем и задач в сфере благоустройства.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2018 по 2022 год обеспечит ежегодное привидение в нормативное состояние не менее 10% дворовых территорий от общего их количества, минимизирует усугубления существующих проблем в области благоустройства территорий, даст возможность городскому округу Клин выйти на целевые параметры развития.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок испол нения мероприятия | Объем финанси рования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* 2017 г | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответст венный за выполнение мероприятия подпрог раммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий | Итого | 2018-2022 | 13158,21 | 73 849,0 | 73 849,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин, Управляющие компании, ЖСК, ТСЖ, ТСН | Обеспеченность благоустроенными дворовыми территориями |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 18 108,8 | 18 108,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 72,9 | 16 002,7 | 16 002,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 | 13085,31 | 39 612,5 | 39 612,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2018-2022 | 0,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Ремонт асфальтового покрытия на внутридворовых и внутриквартальных проездах, в том числе устройство парковок во дворах | Итого |  |  | 47 393,6 | 47 393,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 18 108,8 | 18 108,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 |  | 15 425,9 | 15 425,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 13 858,9 | 13 858,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Контроль качества работ по ремонту асфальтового покрытия на внутридворовых и внутриквартальных проездах | Итого | 2018-2022 |  | 940,5 | 940,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 940,5 | 940,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Установка детских игровых площадок, малых игровых форм, а также хоккейных коробок, спортивных и воркаутных площадок | Итого |  |  | 21 060,9 | 21 060,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 576,82 | 576,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 20 484,1 | 20 484,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Ремонт линий наружного освещения на дворовых территориях | Итого | 2018-2022 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. | Ремонт и установка информационных стендов | Итого | 2018-2022 |  | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2018-2022 |  | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Прочие работы по благоустройству дворовых территорий | Итого | 2018-2022 |  | 4 329,0 | 4 329,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2018-2022 |  | 4 329,0 | 4 329,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2018-2022 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Адресный перечень дворовых территорий, прошедший обсуждение с общественностью

и участвующих в комплексном благоустройстве в 2018 году

| № | Наименование ОМСУ | Инвентаризация (общее количество дворовых территорий) | План КБДТ на 2018 | Адреса, включенные в план по результатам голосования на Добродел |  | Адреса, включенные в план по поручениям, обращениям и т.д. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество дворовых территорий | Адрес двора | Количество дворовых территорий | Адрес двора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | городской округ Клин | 231 | 25 | 1 | городской округ Клин, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола д. 7/6, корпус 1,2,3,4, Клинская д. 6/7, ул. Клинская д. 4, корпус 1,2,3,4 | 1 | городской округ Клин, Клин-5, ул. Центральная, д.45,50,51,59,60,62,63 |
| 2 |  |  |  | 1 | городской округ Клин, г. Клин, ул. Клинская, д.50 к.1,2,3 | 1 | городской округ Клин, г. Высоковск, ул. Владыкина, д.8а ,10,14 ул. Октябрьская д.2 |
| 3 |  |  |  | 1 | городской округ Клин, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола д.14 к.1,2,3,4 | 1 | городской округ Клин, г. Высоковск , ул. Ленина , д.21,23,25 |
| 4 |  |  |  | 1 | городской округ Клин, п. Чайковского д. 23,24,25 | 1 | городской округ Клин, д. Спасское, д.9 |
| 5 |  |  |  | 1 | городской округ Клин, г. Клин, ул. Первомайская, д. 16, 18, ул. Ленинградская, д. 12 к.1, 12 к.2, 23, ул.Ленина 37 | 1 | городской округ Клин, г. Клин, ул. Мечниково, д.3,7,10,11,12,12а,14,16,18,20,20а,20б,22, ул. Танеева д.3,7/8, ул. Чайковского д.58,60 |
| 6 |  |  |  | 1 | городской округ Клин, г. Клин, ул. К. Маркса д. 92,94,96,98,100, 102 ул. 50 лет Октября д.39,41 | 1 | городской округ Клин, г. Клин, Северный пер, д.39,39а,39б,39в,39,41, ул Керамический пр.д.3,5 ул. Горького д.51,53/1 |
| 7 |  |  |  | 1 | городской округ Клин, г. Клин, ул. К. Маркса д. 68, 70/1, 72, 74, 76, ул. 50 лет Октября д.3, 5, 7, | 1 | городской округ Клин, г. Клин, ул. 50 лет Октября , д.23,25,27,29,31,33,35,37 |
| 8 |  |  |  | 1 | городской округ Клин, г.Клин-5 центральная 71,72, 73,75,76 | 1 | городской округ Клин, д. Бирево д.1,2,3,4,5,6,7,8 |
| 9 |  |  |  | 1 | городской округ Клин, г. Клин, ул. 60 лет Комсомола д.3 корп. 1,2,3,4,5 ул. 60 лет Октября дом 7/1 | 1 | городской округ Клин, г. Клин п. Майданово, д. 8 |
| 10 |  |  |  | 1 | городской округ Клин, г. Высоковск, ул.Большевистская д.7/7 | 1 | городской округ Клин, д. Захарово 13,14,8,9 |
| 11 |  |  |  | 1 | городской округ Клин, г. Клин, ул. Большая Октябрьская д.6, д.26 | 1 | городской округ Клин, г. Клин, ул. Калинина д.1 ул. Герцена д.5, Ленинградское ш. 44, 44б |
| 12 |  |  |  | 1 | городской округ Клин, г. Клин, ул. Дурыманово, д.2,4,6,8 | 1 | городской округ Клин, г. Клин, ул.Молодежная д. 5, 8, 11, пр.Молодежный 8 |
| 13 |  |  |  |  |  | 1 | городской округ Клин, г.Клин, Железнодорожный проезд д.12,ул. Карла Маркса д.10,10А,12/32, ул. Загородная д. 34,36, |

Типовая визуализация образцов элементов благоустройства дворовых территорий

| 1. | Площадка по сбору ТКО |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Скамья |  |
| 3. | Урны |  |
| 4. | *Детские игровые элементы |  |
| 5 | Информационный стенд для дворовой территории |  |

*Визуализация и комплектность детских игровых и спортивных площадок согласовывается с собственниками МКД

Приложение № 3

К муниципальной программе

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

Паспорт подпрограммы 3 «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  | Администрация городского округа Клин | Всего: в том числе: | 126 553,3 | 32 952,4 | 28 452,4 | 0,0 | 0,0 | 187 958,1 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 27 599,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 599,2 |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 34 122,3 | 32 952,4 | 28 452,4 | 0,0 | 0,0 | 95 527,1 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 11 832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 832,0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 52 369,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 369,8 |

Одной из приоритетных задач подпрограммы является повышение качества и условий проживания населения в жилищном фонде на территории городского округа Клин.

В целом за период с 2008 работы по капитальному ремонту были проведены на         405 многоквартирных жилых домах на общую сумму 2 568 104,27 тыс. руб.

Софинансирование собственников составило 436 023,15 тыс.руб., из местных бюджетов городских и сельских поселений было выделено 446 323,9 тыс.руб., софинансирование бюджета Московской области – 266 293,5 тыс. руб., средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -1 419 463,71 тыс.руб.

Были выполнены работы по:

- утеплению и ремонту фасадов на 311 домах (119 утеплено);

- ремонту кровель 274 МКД;

- замена и модернизация лифтового оборудования 112 лифтов на 32 МКД;

- замена внутренних инженерных систем и коммуникаций – 310 МКД;

- установке общедомовых (коллективных) приборов учета и узлов управления -206 МКД;

- энергетическому обследованию домов - 211 МКД.

С 2017 года приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах. В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда» данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования сферы благоустройства дворовых территорийв

рамках подпрограммы

Важнейшим направлением реформирования жилищно-коммунального комплекса, во многом определяющим успех его реализации, является проведение единой политики по осуществлению государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг; использованием и сохранностью жилищного фонда; соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; соответствием жилых, нежилых помещений, зданий, а также качества, порядка, норм и правил  предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства, энергетической эффективности, оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2018 по 2022 год обеспечит права и законные интересы граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг; использование и сохранность жилищного фонда; соблюдение правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, минимизирует усугубления существующих проблем, даст возможность городскому округу Клин выйти на целевые параметры развития.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финанси рования | Срок испол нения меропри ятия | Объем финан сирования меропри ятия в текущем финан совом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпро граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Ремонт жилищного фонда | Итого | 2018-2022 | 26331,7 | 90 353,1 | 33 448,3 | 28 452,4 | 28 452,4 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин, НКО Фонд Капитального ремонта | Увеличение доли МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 35531,6 | 88 853,1 | 31 948,3 | 28 452,4 | 28 452,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  | 800,1 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково |  |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности | Итого | 2018-2022 |  | 86357,2 | 29452,4 | 28 452,4 | 28 452,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 85357,20 | 28 452,4 | 28 452,4 | 28 452,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 1000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | Итого | 2018-2022. |  | 3 995,9 | 3 995,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | В том числе предоставление в 2018 году субсидии из бюджета Клинского муниципального района муниципального образования «Городской округ Клин» Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в целях софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в размере 859,4 тыс. руб. | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 3 495,9 | 3 495,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково |  |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Клин | Итого | 2018-2022 | 119890,0 | 97 605,0 | 97 605,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин, Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН | Увеличение доли отремонтированных и приведенных в нормативное состояние подъездов многоквартирных домов |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 38566,0 | 27 599,2 | 27 599,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 2131,0 | 6 674,0 | 2 174,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  | 10970,0 | 10 832,0 | 10 832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково |  | 128,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 68095,0 | 52 369,8 | 52 369,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению выполнения текущего ремонта подъездов организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами | Итого | 2018-2022 |  | 97 605,0 | 97 605,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 27 599,2 | 27 599,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 6 674,0 | 2 174,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 10 832,0 | 10 832,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково |  |  | 130,0 | 130,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 52 369,8 | 52 369,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

Паспорт подпрограммы 4 «Вовлечение общественности и жителей в участие по реализации мероприятий муниципальной программы»  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа Клин |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  |  |  | Всего: в том числе: | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Клин |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Клин |  |  |  |  |  |

В рамках реализации муниципальной программы помимо выполнения мероприятий в пятилетний срок по благоустройству и содержанию территорий, выполнения планов капитального ремонта и текущего ремонта подъездов с учётом рекомендаций Минстроя России предполагается участие граждан в ряде мероприятию по формированию современной городской среды.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022гг. предусматривает более активное участие граждан, в том числе, учет мнения граждан при формировании программ, организация и проведение муниципальных форумов Управдом с участием активных жителей города, информирование граждан через местные СМИ, аккаунты в соцсетях и официальный сайт Администрации о ходе реализации приоритетных проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды», участие общественности в областных акциях «День Леса», месячнике по благоустройству.

Одним из возможных этапов поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами и организациями является так же финансовое участие граждан и организаций в их реализации.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования сферы благоустройства в рамках подпрограммы

Концепция решения проблем в сфере благоустройства общественных территорий городского округа Клин основывается на программно-целевом методе и планируется к реализации в период с 2018 по 2022 год. Подпрограмма «Вовлечение общественности и жителей в участие по реализации мероприятий муниципальной программы» включает основные мероприятия, обеспечивающие участие граждан в общественных обсуждениях мероприятий муниципальной программы, проведение муниципальных форумов «Управдом» и трудовое участие жителей в мероприятиях по благоустройству территорий городского округа. Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2018 по 2022 год обеспечит единый облик городских территорий, минимизирует усугубления существующих проблем в области благоустройства территорий, даст возможность городскому округу Клин выйти на целевые параметры развития, обеспечит максимальную открытость власти.

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Вовлечение общественности и жителей в участие по реализации мероприятий муниципальной программы»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финанс ирования | Срок испол нения мероприятия | Объем финанси рования мероп риятия в текущем финан совом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г | 2019г | 2020г. | 2021г. | 2022г |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Вовлечение граждан к участию в формировании единого облика современно городской среды |  | 2018-2022 | - | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Клин |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Клин | Реализация программных мероприятий по благоустройству на основании общественных обсуждений и слушаний |
| 1.1 | Проведение общественных обсуждений, слушаний о реализации приоритетных проектов программы «Формирование современной городской среды» |  | 2018-2022 | - | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение муниципальных форумов Управдом |  | 2018-2022 | - | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Вовлечение граждан в участие по реализации работ комплексного благоустройства дворовых территорий |  | 2018-2022 | - | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация и проведение месячников по благоустройству |  | 2018-2022 | - | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация и проведение смотров коммунальной техники |  | 2018-2022 | - | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Организация и проведение Дня Леса |  | 2018-2022 | - | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Информирование через местные СМИ, аккаунты в соцсетях и официальном сайте Администрации о ходе реализации приоритетных проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды» |  |  | - | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Администрации городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |