Информация о контрольных мероприятиях за январь-сентябрь 2026 года

06.10.2026
  1. В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа Клин на 2026 год (пункт 2.1) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств бюджета городского округа Клин направленных на реализацию мероприятия 02.04 «Проведение ремонта объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в сельской местности» основного мероприятия 02 «Обеспечение современных условий деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений и организаций дополнительного образования сферы культуры» подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» муниципальной программы «Культура и туризм» на 2023-2027 годы» (с элементами аудита в сфере закупок)» на объекте – Администрация городского округа Клин.
        Проверенный период - 2024 год. Срок проведения контрольного мероприятия: с 20 января по 12 марта 2026 года. 
1. По результатам вышеуказанного контрольного мероприятия выявлены
следующие нарушения.
1.1.  В нарушение абзаца четвертого пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ) пункта 2.9 постановления Администрации городского округа Клин от 30.12.2020 № 2255 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Клин субсидий на иные цели» (с учетом внесенных изменений, далее Порядок №2255) Администрация городского округа Клин заключила с Учреждением Соглашение о предоставлении субсидии от 22.01.2024 года №5и (с учетом дополнительного соглашения от 02.02.2024 №5и/2, далее Соглашение №5и) на проведение ремонта клуба, расположенного по адресу: в п. Шевляково, д.10А  в отсутствии закрепленного не него права оперативного управления, предусмотренного пунктом 1.2 Порядка № 2255, а также при представлении Учреждением не в полном объеме документов (заявки на приобретение основных средств с приложением к ней расчета стоимости их приобретения с указанием технических характеристик, подтверждаемых прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков, полученными на основании направленных запросов), предусмотренных пунктом 2.2 вышеуказанного Порядка.
        1.2. В нарушение подпункта 10 пункта 1 статьи 158 БК РФ, пункта 4.3 Порядка №2255, пункта 4.1.6 Соглашения №5и Администрация городского округа Клин не в полной мере осуществляла контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной на иные цели, так как Учреждением за счет вышеуказанных средств произведены расходы на:
- оплату невыполненных объемов работ по устройству потолков реечных алюминиевых (кубообразных) площадью 60,08 кв. метров на сумму 439 268,98 рублей (принято согласно Акту №1 от 30.08.2024 – 126,92 кв. метров, фактически установлено при осмотре – 66,84 кв. метров);
-  оплату не предусмотренных контрактом рулонных штор количестве 6 штук на сумму 353 968,33 рублей.
        Кроме того, в нарушение статьи 309, пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), части 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) Учреждением приняты и оплачены за счет средств бюджета Московской области  и бюджета городского округа Клин избыточные расходы несоответствующие условиям контракта №084830005482400099 от 21.06.2024 на сумму 323 511,89 рублей, в том числе:
 - превышающие предусмотренные контрактом объемы работ более чем на 10% на сумму 194 454,20 рубля;
- не предусмотренные контрактом работы на сумму 129 057,69 рублей. 
        1.3. В нарушение части 2 статьи 19 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее Федеральный закон      № 218-ФЗ) Администрацией городского округа Клин не соблюдены требования, установленные для государственной регистрации вещных прав на недвижимые вещи, что повлекло нарушение срока регистрации права оперативного управления на клуб, переданный Учреждению.
        1.4. В нарушение пункта 34 постановления Администрации городского округа Клин от 28.11.2022 №2214 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Клин» (далее -Порядок №2214) в ходе разработки муниципальной программы заказчиком программы осуществлялся недостаточный контроль за ее разработкой, так как подраздел 7.5.1 «Адресный перечень объектов капитального ремонта (текущего ремонта, реставрации объектов культурного наследия) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04 подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» утвержден постановлением Администрации городского округа Клин от 23.01.2026 №89 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Клин «Культура и туризм» на 2023 – 2028 годы» в ходе проведения контрольного мероприятия.
        1.5. В нарушение пункта 33 Порядка №2214 координатором муниципальной программы проводилась недостаточная работа по координации деятельности муниципального заказчика программы и муниципального заказчика подпрограммы 5, так как на запрос Контрольно-счетной палаты городского округа Клин «Дорожная карта» с отражением в ней поэтапного плана действий выполнения мероприятий и работ на объекте не представлена.
        2. По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие недостатки.
        2.1. В разделе 2 Муниципальной программы содержится некорректная ссылка на государственную программу «Культура Подмосковья» на 2017-2024 годы, утвержденную постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 787/39 в связи с тем, что данный документ утратил силу с 01.01.2021 в связи с принятием постановления Правительства Московской области от 13.10.2020 №730/33.        
           По результатам контрольного мероприятия Главе городского округа Клин направлено Представление №1 от 12.03.2026 об устранении выявленных нарушений и о применении мер дисциплинарного взыскания к виновным должностным лицам. 
          В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа Клин на 2026 год (пункт 2.1) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств бюджета городского округа Клин направленных на реализацию мероприятия 02.04 «Проведение ремонта объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в сельской местности» основного мероприятия 02 «Обеспечение современных условий деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений и организаций дополнительного образования сферы культуры» подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» муниципальной программы «Культура и туризм» на 2023-2027 годы» (с элементами аудита в сфере закупок)» на объекте – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» (далее – Учреждение).
        Проверенный период - 2024 год. Срок проведения контрольного мероприятия: с 20 января по 12 марта 2026 года. 
2. По результатам вышеуказанного контрольного мероприятия выявлены
следующие нарушения.
1.1. В нарушение пункта 2.2 постановления Администрации городского округа Клин от 30.12.2020 № 2255 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Клин субсидий на иные цели» (с учетом внесенных изменений, далее Порядок №2255) Учреждение не представило Учредителю пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества).
1.2. В нарушение статей 28, 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ), пункта 4.3.2 Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 22.01.2024 года №5и (с учетом дополнительного Соглашения №5и/2) Учреждением произведены расходы в размере 793 237,31 рублей, за счет средств субсидии на иные цели, не соответствующие целям ее предоставления, определенным договором (соглашением), а именно:
- приняты и оплачены не выполненные работы по устройству потолков реечных алюминиевых (кубообразных) площадью 60,08 кв. метров на сумму 439 268,98 рублей в клубе «Воронинский» (принято согласно Акту выполненных работ №1 от 30.08.2024 – 126,92 кв. метров, фактически установлено при осмотре – 66,84 кв. метров);
        - приняты и оплачены не предусмотренные контрактом рулонные шторы в количестве 6 штук на сумму 353 968,33 рублей, которые до настоящего времени не используются Учреждением.
Расходование (использование) Учреждением средств субсидии на иные цели, не в соответствии с целями ее предоставления образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
1.3. В нарушение пункта 333 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н (далее – Приказ №157н), пунктов 1 и 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ),  пунктов 20 и 21 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы» Учреждение допустило грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, так как до момента регистрации права оперативного управления (06.03.2024) нежилое помещение, расположенное по адресу: п. Шевляково, д. 10А стоимостью 1 563 027,84 рублей не отражено в бюджетном учете на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» и в бухгалтерской отчетности  (Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу (форма 0503730) по состоянию на 01.01.2024, что повлекло искажение показателя счета 01 «Имущество, полученное в пользование» на начало 2024 года, отраженного в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу (код строки 010) на 100%.
Грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо грубое нарушение порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 15.15.6 КоАП РФ.
1.4.  В нарушение пунктов 37, 53 Приказа № 157н и пункта  7 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 №174н (далее - Приказ № 174н), пункта 10.2.5 Порядка применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденного Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок № 209н) и пункта 55.1 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25.03. 2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее Приказ Минфина № 33н) Учреждением допущено грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, так как  приобретенное оборудование на сумму 3 047 839,51 рублей (механизмы раздвижного занавеса на сумму 728 189,51 рублей, комплект одежды сцены на сумму 498 650,00 рублей, экран светодиодный на сумму 1 645 500,00 рублей и портал к нему на сумму 175 500,00 рулей) не отражено Учреждением в бюджетном учете в составе основных средств на счете  101 24  «Особо ценное движимое имущество учреждения» и в составе бухгалтерской отчетности по строке 010 Баланса муниципального учреждения (форма 0503730), строке 3310 Отчета о движении денежных средств учреждения (форма 0503723), а отражено в бюджетном учете в составе произведенных расходов по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ и отчетности по строке 2405 Отчета о движении денежных средств учреждения (форма 0503723).
Грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо грубое нарушение порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 15.15.6 КоАП РФ.
        1.5. В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) сведения и документ о приемке поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг - Акт выполненных работ №1 от 30.08.2024 (подписан Заказчиком 11.09.2024) по муниципальному контракту №0848300054824000099 от 21.06.2024 реестровый номер 35020026599 24000004 на выполнение работ по текущему ремонту помещений клуба «Воронинский», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Клин, пос. Шевляково, д.10А  размещен Учреждением в реестре контрактов  с нарушением срока на  7 дней.
          1.6. В нарушение части 5 статьи 22 Закона № 44-ФЗ Заказчиком в ходе подготовки закупок по муниципальным контрактам:
- МК № 3150127 от 14.11.2024 с ИП Богатов В.В., 
- МК№ 3149485 от 21.11.2024 с ИП Воронин А.С.,
- МК № 3150300 от 14.11.2024 с ИП Богатов В.В.  не предприняты действия, направленные на определение и изучение рынка по поставке идентичных и однородных товаров с целью обоснования НМЦК, при определении и обосновании НМЦК с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использована информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не осуществляющих поставку идентичных и (или) однородных товаров, работ, услуг, планируемых к закупке. 
        1.7. В нарушение Распоряжения Администрации городского округа Клин от 23.01.2020 №35-р «О наделении полномочиями муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления городского округа Клин» локальный сметный расчет (дополнительные работы) по дополнительному соглашению № 1 от 27.08.2024 к муниципальному контракту от 21.06.2024 №0848300054824000099 на выполнение работ по текущему ремонту помещений клуба «Воронинский» проверку на достоверность определения сметной стоимости выполнения дополнительных работ по текущему ремонту помещений клуба «Воронинский», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Клин, пос. Шевляково, д.10А, в МКУ «ЦОД ГО Клин» не проходил.
        1.8. В нарушение ведомственных строительных норм ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения», утвержденных Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 №312, статьи 22 Закона №44-ФЗ в рамках заключенного контракта от 21.06.2024 №0848300054824000099 по выполнению работ по текущему ремонту помещений в локальный расчет необоснованно включена стоимость и монтаж сценического оборудования, комплекты одежды на общую сумму 3 019 650,0 рублей.
          1.9. В нарушение части 1, 6 статьи 33 Закона №44-ФЗ и требований   Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Учреждение допустило необъективный характер описания объекта закупки при заключении муниципального контракта от 04.12.2024 №3171707.
1.10. В нарушение части 1 статьи 101 Закона №44-ФЗ и пункта 5.2.4 Контракта №3171707 от 04.12.2024 Заказчиком не осуществлялся контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk224216706]        1.11. В нарушение статьи 309, пункта 1 статьи 711 ГК РФ, части 2 статьи 94 Закона №44-ФЗ Учреждением приняты и оплачены за счет средств бюджета товары, несоответствующие условиям контрактов от 14.11.2024 №3150300 на поставку и монтаж гардеробной системы в сумме 595 000,00 рублей и от 14.11.2024 №3150127 на поставку и монтаж системы хранения картин для нужд клуба-филиала «Воронинский» в сумме 588 600,00 рублей.
        1.12. В нарушение части 1.3 статьи 95 Закона № 44-ФЗ установлено отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта №0848300054824000099 от  21.06.2024 при внесении изменений в контракт дополнительным соглашением  от 27.08.2024 № 1, предусматривающим возникновение новых обязательств подрядчика по выполнению работ на сумму 483 869,14  рублей, не обеспеченных ранее предоставленной подрядчиком независимой гарантией № 1637781 от  14.06.2024 ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» на сумму 4 061 552 рублей 74 копейки (30% от НМЦК).
        1.13. В нарушение пункта 1 «Порядок и сроки оформления электронных документов при исполнении обязательств» приложения 3 к контракту№3150093 от 15.11.2024, пункта 3.3 Регламента ЭД к Контракту, «Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика» размещены Заказчиком в ПИК ЕАСУЗ с нарушением срока на 1 день.
        1.14. В нарушение части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ Учреждением допущено внесение изменений в существенные условия контракта   при заключении дополнительного соглашения от 27.08.2024 №1 к контракту от 21.06.2024 №0848300054824000099 на выполнение дополнительных работ по текущему ремонту помещений клуба «Воронинский», которые:
-  превышают предусмотренные контрактом №0848300054824000099 объемы работ более чем на 10%;
-   не предусмотренные контрактом №0848300054824000099. 
        1.15. В нарушение статьи 309, пункта 1 статьи 711 ГК РФ, части 2 статьи 94 Закона №44-ФЗ Учреждением приняты и оплачены за счет средств бюджета избыточные расходы несоответствующие условиям контракта №084830005482400099 от 21.06.2024 на сумму 323 511,89рублей.
1.16. В нарушение пунктов 3, 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ экспертиза поставленного товара Заказчиком не проводилась по муниципальным контрактам:
- от 14.11.2024 №3150300 на поставку и монтаж гардеробной системы;
- от 14.11.2024 №3150127 на поставку и монтаж системы хранения картин;
- от 04.12.2024 №3171707 на поставку жалюзи для нужд клуба «Воронинский».
1.17. В нарушение части 13 статьи 34 Закона №44-ФЗ установлен факт несвоевременной оплаты муниципального контракта МК№3150093 от 15.11.2024.
        2. По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие недостатки.
        2.1. В нарушение пункта 2.8 Методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок (письмо от 12 марта 2015 г. Минэкономразвития России № 5593-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России № АК-552/06) (далее - Методические рекомендации) диплом о повышении квалификации контрактного управляющего учреждения от 14.12.2020 года, то есть более трех лет. Заказчиком не принимаются меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
        По результатам контрольного мероприятия директору МБУК «Централизованная клубная система» направлено Представление №2 от 12.03.2026 об устранении выявленных нарушений и о применении мер дисциплинарного взыскания к виновным должностным лицам. 
        Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе городского округа Клин и в Совет депутатов.

2. В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа Клин на 2026 год (пункт 2.2) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности расходования средств бюджета городского округа Клин, направленных на реализацию мероприятия 01.06 «Приобретение коммунальной техники» основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы» (с элементами аудита в сфере закупок)» на объекте – Администрация городского округа Клин.
        Проверенный период - 2024 год. Срок проведения контрольного мероприятия: с 12 марта по 24 апреля 2026 года. 
1. По результатам вышеуказанного контрольного мероприятия выявлены
следующие нарушения.
1.1. В нарушение подпункта 34 постановления Администрации городского округа Клин от 28.11.2022 №2214 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Клин» (с учетом внесенных изменений, далее - Порядок №2214) Администрация городского округа Клин как  заказчик муниципальной программы проводила недостаточную работу по обеспечению взаимодействия между муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и ответственными за выполнение мероприятия 01.06 «Приобретение коммунальной техники», а также координации их действий по реализации Подпрограммы 2, так как значение показателя муниципальной программы не соответствует значению показателя, отраженного в Отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии.
1.2. В нарушение подпункта 37 Порядка №2214  муниципальным заказчиком программы проводилась недостаточная работа по осуществлению координации деятельности муниципальных заказчиков подпрограммы в части контроля за эффективным и рациональным использованием средств субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета городского округа Клин на выполнение мероприятия 01.06 «Приобретение коммунальной техники» основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области».
1.3. В нарушение подпункта 1 пункта 2.9 постановления Администрации городского округа Клин от 30.12.2020 №2255 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Клин субсидий на иные цели» (с учетом изменений, далее – Порядок № 2255) Администрация городского округа Клин в 2024 году в целях реализации мероприятия 01.06 «Приобретение коммунальной техники» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» заключила с МАУ «Чистый город» и МБУ «Клинское городское хозяйство» Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели на приобретение не 8, а 13 единиц коммунальной техники.
1.4. В нарушение подпункта 10 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4.3. Порядка №2255, пункта 4.1.6 Соглашения №1и о предоставлении субсидии на иные цели от 30.01.2024 нарушены условия предоставления субсидии, выразившиеся в отсутствии контроля за получателем средств субсидии, в части соблюдения им условий субсидии на иные цели, так как за счет субсидии предоставленной на приобретение коммунальной техники, приобреталась техника, которая не относится к коммунальной.
1.5. В нарушение пункта 2 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10.10.2023 №163н «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» (далее – приказ Минфина №163н) Управлением правового регулирования земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Клин по состоянию на 01.01.2025 в выписке из реестра муниципального имущества, закрепленного за МАУ «Чистый город» отражен эвакуатор с КМУ RM 5507Н на ГАЗ-С41RB3 Next, который в соответствии с постановлением Администрации городского округа Клин от 06.09.2024 №2471 предоставлен на праве оперативного управления МАУ «КЛИНСПАС». 
1.6. В нарушение пункта 1 раздела 2 «Задачи и функции кураторов» распоряжения главы городского округа Клин №45-РГ «Об утверждении Положения о кураторах муниципальных бюджетных (казенных, автономных) учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа Клин и закреплении заместителей Главы Администрации городского округа Клин в качестве кураторов муниципальных бюджетных (казенных, автономных) учреждений и муниципальных унитарных предприятий» Администрация городского округа Клин, как Учредитель осуществляла недостаточный контроль за деятельностью подведомственного муниципального учреждения в части эффективного использования муниципального имущества, так как эвакуатор с КМУ RM 5507Н на ГАЗ-С41RB3 Next, приобретенный в 2024 году МАУ «Чистый город» за счет средств субсидии, предоставленной в целях реализации мероприятия 01.06 «Приобретение коммунальной техники» с момента его приобретения в хозяйственной деятельности учреждения не использовался.  
        По результатам контрольного мероприятия Главе городского округа Клин направлено Представление №3 от 24.04.2026 об устранении выявленных нарушений и о применении мер дисциплинарного взыскания к виновным должностным лицам. 
       В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа Клин на 2026 год (пункт 2.2) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности расходования средств бюджета городского округа Клин, направленных на реализацию мероприятия 01.06 «Приобретение коммунальной техники» основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы» (с элементами аудита в сфере закупок)» на объекте – Муниципальное автономное учреждение «Чистый город».
        Проверенный период - 2024 год. Срок проведения контрольного мероприятия: с 12 марта по 24 апреля 2026 года. 
1. По результатам вышеуказанного контрольного мероприятия выявлены
следующие нарушения.
        1.1. В нарушение статей 28, 38, 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пункта 1.5 постановления Администрации городского округа Клин от 30.12.2020 №2255 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Клин субсидий на иные цели» (с учетом изменений, далее – Порядок № 2255) и пунктов 1.1 и 4.3.2 Соглашения о предоставлении из бюджета городского округа Клин субсидии на иные цели №1и от 30.01.2024 (с учетом дополнительных Соглашений, далее – Соглашение №1и) МАУ «Чистый город» в 2024 году допустило расходование средств субсидии на иные цели в размере 3 521 480,00 рублей не в соответствии с целями ее предоставления, так как приобретенные легковые автомобили Lada Niva Legend в количестве 2 штук на сумму 2 083 480,00 рублей и автофургон УАЗ 374195 на сумму 1 438 000,00 рублей не относятся к коммунальной технике.
Расходование (использование) Учреждением средств субсидии на иные цели, не в соответствии с целями ее предоставления образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ).
        1.2.  В нарушение пункта 1.1. Соглашения №1и МАУ «Чистый город» и МБУ «Клинское городское хозяйство» представляли Учредителю заявки для получения целевой субсидии на приобретение не 8-и единиц коммунальной техники, предусмотренной муниципальной программой «Формирование современной комфортной городской среды», а 10-и единиц коммунальной техники и 3-х единиц техники, которая не относится к коммунальной технике.  
1.3. В нарушение статьи 28 БК РФ средства субсидии на иные цели в размере 8 584 500,00 рублей, направленные МАУ «Чистый город» на приобретение эвакуатора с краново-манипуляторной установкой RM 5507 на ГАЗ-С41RB3 Next (далее – эвакуатор) не отвечают принципам эффективного и рационального их расходования, так как эвакуатор с момента его приобретения не использовался в хозяйственной деятельности Учреждения.
        1.4. В нарушение пункта 36 постановления Администрации городского округа Клин от 28.11.2022 №2214 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Клин» (с учетом внесенных изменений, далее - Порядок №2214) ответственными за выполнение мероприятия 01.06 «Приобретение коммунальной техники» - МАУ «Чистый город» и МБУ «Клинское городское хозяйство» осуществлялся недостаточный контроль за реализацией указанного мероприятия, что повлекло несоответствие результата, утвержденного в муниципальной программе (приобретение 8 единиц коммунальной техники) результату, фактически достигнутому в ходе выполнения мероприятия и отраженному в Отчетах о достижении результатов за 2024 год (приобретено 13 единиц техники, 3 из которых не относятся к коммунальной технике).
        1.5. В нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), пункта 11 Правил ведения реестра контрактов, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» – Заказчиком в Единой информационной системе в Реестре контрактов не размещена информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом № 0848300054824000110 от 01.07.2024.
        1.6. В нарушение условий контракта №0848300054824000177 от 03.09.2024 товарная накладная №4 от 15.10.2024 подписана и размещена Исполнителем в ПИК ЕАСУЗ 16.10.2024, т.е. с нарушением срока на 1 день, однако в нарушение части 6 статьи 34 Закона №44-ФЗ за нарушение условий вышеуказанного контракта требование Исполнителю об уплате штрафа в размере 1000,0 рублей не предъявлено.  
        1.7. В нарушение пункта 10.1 (1) «Положения о порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд», утвержденного постановлением Правительства Московской области от 27 декабря 2013 г. №1184/57 (в редакции постановления Правительства Московской области от 14 февраля 2024 г. №119-ПП) (далее Положение № 1184/57), Учреждением требование об уплате штрафа в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательства, установленного пунктом 1 таблицы 3.1 приложения 3 к Контракту № 0848300054824000177 от 03.09.2024 не направлялось. 
        По результатам контрольного мероприятия директору МАУ «Чистый город» направлено Представление №4 от 27.04.2026 об устранении выявленных нарушений и о применении мер дисциплинарного взыскания к виновным должностным лицам. 
       3.  В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа Клин на 2026 год (пункт 2.3) проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа Клин, направленных на финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Чистый город» (с элементами аудита в сфере закупок)» на объекте – Администрация городского округа Клин.
        Проверенный период - 2025 год. Срок проведения контрольного мероприятия: с 22 апреля по 03 июля 2026 года. 
3. По результатам вышеуказанного контрольного мероприятия выявлены
следующие нарушения.
1.1. В нарушение пункта 77 постановления Администрации городского округа Клин от 19.09.2023 №1966 «Об утверждении Порядка о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Клин и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (с учетом изменений, далее – Порядок №1966) и пункта 4.1.5 Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 27.12.2024 № 1 (с учетом дополнительных Соглашений, далее – Соглашение №1) Администрация городского округа Клин осуществляла недостаточный контроль за достоверностью отчетных данных о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальных работ, в том числе в части выполнения показателя качества муниципальной работы, так как в ходе контрольного мероприятия установлено не достижение (отклонение) фактических показателей объема плановым по работам «Работы по сносу зданий и сооружений на территории городского округа» (в муниципальном задании показатель, характеризующий объем муниципальной работы установлен в количестве 852,48 куб. метра, фактически выполнен в количестве 90,01 куб, метра) и «Ликвидация последствий засорения водных объектов на территории муниципального образования» (в муниципальном задании показатель, характеризующий объем муниципальной работы установлен в количестве 10,15 га, фактически выполнен в количестве 2,20 га), что  свидетельствует о невыполнении муниципального задания по данным работам.
        Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, ответственность должных лиц за которое предусмотрена статьей 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
1.2. В нарушение подпункта 4 пункта 2.2 Порядка № 2255 Администрацией городского округа Клин предоставляла Учреждению в 2025 году субсидии на иные цели в отсутствии расчета стоимости планируемого к приобретению имущества с указанием его технических характеристик, подтверждаемых прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков, полученными на основании направленных запросов, актов обследования подлежащих ремонту объектов, дефектных ведомостей, подтверждающих обоснование необходимости предоставления бюджетных средств, включая расчеты-обоснования сумм субсидии.
        1.3. В нарушение условий, предусмотренных пунктом 2.12 постановления Администрации городского округа Клин от 30.12.2020 №2255 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Клин субсидий на иные цели» (с учетом изменений, далее – Порядок № 2255)  Администрация городского округа Клин заключила с МАУ «Чистый город» Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа Клин Московской области субсидии на иные цели от 27.12.2024 №1и (далее - Соглашение №1и) не убедившись в достоверности информации, представленной в подтверждение неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
        1.4. В нарушение подпункта 10 пункта 1 статьи 158 БК РФ, пункта 4.1.5 Соглашения №1 Администрация городского округа Клин не в полной мере осуществляла контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ, так как МАУ «Чистый город» в 2025 году допустило расходование средств субсидии предоставленной на  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 2 644 358,22 рублей на цели, не связанные с его выполнением, а именно:
- использованы средства субсидии в размере 2 027 321,94 рублей, предоставленные на финансовое обеспечение выполнения муниципальной работы «Работы по сносу зданий и сооружений на территории городского округа» при невыполнении показателя, характеризующего объем вышеуказанной работы в утвержденном муниципальном задании; 
        - произведены расходы на оказание услуг по доставке асфальтобетонной крошки в размере 559 500,00 рублей без документального подтверждения переданных Администрацией городского округа Клин полномочий по ее доставке Учреждению и факта отражения крошки в бухгалтерском учете;
        - использованы средства субсидии в размере 57 536,28 рублей, предоставленные на финансовое обеспечение выполнения муниципальной работы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования, которые не включены в титульные списки дорог, закрепленных за Учреждением;
        - произведены расходы за счет средств субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания в размере 16 250,82 рублей на оплату завышенных (невыполненных) объемов работ по ремонту помещений, расположенных в здании штаба по адресу: г. Клин-9, д.34 (договор от 17.06.2025 №2025.137144).
        1.5. В нарушение пункта 4.1.5 Соглашения №1 Администрация городского округа Клин не в полной мере осуществляла контроль за соблюдением Учреждением условий, установленных Порядком №1966 в части возврата средств субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, но не использованной Учреждением, при не достижении плановых показателей объема муниципальных работ «Работы по сносу зданий и сооружений на территории городского округа» и «Ликвидация последствий засорения водных объектов на территории муниципального образования», утвержденных в муниципальном задании.
        1.6. В нарушение подпункта 10 пункта 1 статьи 158 БК РФ, пункта 4.1.6 Соглашения №1и от 27.12.2024 о предоставлении субсидии на иные цели Администрация городского округа Клин не в полной мере осуществляла контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной на иные цели, так как Учреждением оплачены завышенные (невыполненные) объемы работ размере 11 876,27 рублей по ремонту тротуара и парковки в п. Шевляково (договор от 15.07.2025 №2025.162121) за счет средств субсидии на иные цели.
        1.7. В нарушение части 2 статьи 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Федеральный закон №218-ФЗ), пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) Администрацией городского округа Клин не соблюдены сроки направления заявления о государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество переданное Учреждению по адресу: г. Клин, ул. Горького, д.74, а именно: помещение гаража, помещение в нежилом помещении и помещения расположенные в здании склада, в здании базы, здании гаража, здании механических мастерских, что повлекло регистрацию права с нарушением установленного срока на 1015 и 1022 дня соответственно. 
2. По результатам контрольного мероприятия выявлен следующий недостаток.
        2.1. В нарушение пункта 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 27 Порядка №1966 Администрация городского округа Клин осуществляла недостаточный контроль за своевременным представлением Учреждением отчетов о выполнении муниципального задания (далее – Отчет), так как за полугодие 2025 года Отчет представлен 15.07.2025, за 9 месяцев 2025 года – 15.10.2025, при установленных в муниципальном задании №001.1 сроках его представления до 15.04.2024 и до 15.10.2025 соответственно. 
        По результатам контрольного мероприятия Главе городского округа Клин направлено Представление №5 от 14.07.2026 об устранении выявленных нарушений и о применении мер дисциплинарного взыскания к виновным должностным лицам. 
        В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа Клин на 2026 год (пункт 2.3) проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа Клин, направленных на финансовое обеспечение деятельности (с элементами аудита в сфере закупок)» на объекте – Муниципальное автономное учреждение «Чистый город» (МАУ «Клинское городское хозяйство».
        Проверенный период - 2025 год. Срок проведения контрольного мероприятия: с 22 апреля по 03 июля 2026 года. 
4. По результатам вышеуказанного контрольного мероприятия выявлены
следующие нарушения.
        1.1. В нарушение статей 28, 38, 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пункта 35 постановления Администрации городского округа Клин от 19.09.2023 №1966 «Об утверждении Порядка о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Клин и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания (с учетом изменений, далее – Порядок №1966) и пункта 4.3.7 Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 27.12.2024 № 1 (с учетом дополнительных Соглашений, далее – Соглашение №1) МАУ «Чистый город» в 2025 году допустило расходование средств субсидии предоставленной на  финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере 2 644 358,22 рублей на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, а именно:
- использованы средства субсидии в размере 2 027 321,94 рублей, предоставленные на выполнение муниципальной работы «Работы по сносу зданий и сооружений на территории городского округа» при невыполнении показателя, характеризующего объем вышеуказанной работы в утвержденном муниципальном задании (в муниципальном задании показатель объема муниципальной работы установлен в количестве 852,48 куб. метра, фактически выполнен в количестве 90,01 куб, метра);
        - произведены расходы на оказание услуг по доставке асфальтобетонной крошки в размере 559 500,00 рублей без документального подтверждения переданных Администрацией городского округа Клин полномочий по ее доставке Учреждению и факта отражения крошки в бухгалтерском учете;
       - использованы средства субсидии в размере 57 536,28 рублей, предоставленные на финансовое обеспечение выполнения муниципальной работы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования, которые не включены в титульные списки дорог, закрепленные за Учреждением.
Расходование (использование) Учреждением средств субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на цели, не связанные с его выполнением образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ).
        1.2. В нарушение пункта 3.24 постановления Администрации городского округа Клин от 24.12.2019 №2758 (с изменениями) «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Клин» плановые показатели по расходам на приобретение основных средств (материальных запасов) не подтверждены расчетами потребности приобретения движимого имущества, информацией о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг.
1.3. В нарушение подпункта 4 пункта 2.2 постановления Администрации городского округа Клин от 30.12.2020 №2255 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Клин субсидий на иные цели» (с учетом внесенных изменений, далее - Порядок №2255) Учреждение к заявке для получения субсидии на иные цели не представляло Учредителю документы, подтверждающие расчет стоимости планируемого к приобретению имущества с указанием их технических характеристик, подтверждаемых прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков, полученными на основании направленных запросов, акты обследования подлежащих ремонту объектов, дефектные ведомости, подтверждающие обоснование необходимости предоставления бюджетных средств, включая расчеты-обоснования сумм субсидии.
        1.4. В нарушение пункта 2.12 Порядка №2255 Учреждением не подтверждено отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения на предоставление субсидии на иные цели.
        1.5. В нарушение пункта 60.1.1. Положения о закупке МАУ «Чистый город» Учреждением заключены 5 договоров на сумму, превышающую 600 тыс. рублей.
    1.6. В нарушение части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон №223-ФЗ) и пункта 67.2 Положения о закупке Отчет по договорам за январь 2025 года размещен Учреждением с нарушением срока на 1 день.
        1.7. В нарушение пункта 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ Учреждением приняты и оплачены невыполненные работы по договорам от 15.07.2025 №2025.162121 и №2025.137144 от 17.06.2025 на общую сумму 28 127,09 рублей, что является нецелевым расходованием бюджетных средств.
    1.8. В нарушение условий договора №094308-25 КЭС от 11.11.2025 Учреждением произведена оплата услуг на сумму 110 081,44 рублей с нарушением срока на 1 день.
      1.9. В нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), пункта 11 Правил ведения реестра контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (далее – Правила № 60), Заказчиком в открытой части на официальном сайте в ЕИС http://zakupki.gov.ru в Реестре контрактов не размещена информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактами (10 случаев).
    1.10. В нарушение части 3 Закона №44-ФЗ, пункта 11 Правил №60 Заказчиком в открытой части на официальном сайте в ЕИС http://zakupki.gov.ru в Реестре контрактов размещена информация о дополнительных соглашениях с нарушением сроков от 1 до 7 рабочих дней (8 случаев).
        1.11. В нарушение части 6 статьи 34 Закона №44-ФЗ за нарушение условий контрактов №0848300054824000327 от 28.12.2024 и №0848300054824000326 от 28.12.2024 Исполнителям требования об уплате штрафных санкций в сумме 5 000,00 рублей не направлялись.
        1.12. В нарушение части 13 статьи 34 Закона №44-ФЗ Учреждение допустило несвоевременную оплату по контрактам: №79/2025 от 28.12.2024, № 3162092/2025 от 22.11.2024, №0200-003847-2024/ТКО от 28.12.2024 на общую сумму 113 981,76 рублей.
3. По результатам контрольного мероприятия выявлен следующий недостаток.
        2.1. В нарушение пункта 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 27 Порядка №1966 Учреждением отчеты о выполнении муниципального задания (далее – Отчет) представлены Учредителю несвоевременно: за полугодие 2025 года Отчет представлен 15.07.2025, за 9 месяцев 2025 года – 15.10.2025, при установленных в муниципальном задании №001.1 сроках его представления до 15.04.2024 и до 15.10.2025 соответственно. 
        По результатам контрольного мероприятия директору МАУ «Клинское городское хозяйство» направлено Представление №6 от 14.07.2026 об устранении выявленных нарушений и о применении мер дисциплинарного взыскания к виновным должностным лицам. 

[bookmark: _Hlk229133405][bookmark: _GoBack]     4.   В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа Клин на 2026 год (пункт 2.4) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности расходования средств бюджета городского округа Клин, направленных на реализацию мероприятия 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП), основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы» с элементами аудита в сфере закупок на объекте - Администрация городского округа Клин. 
        Проверенный период - 2025 год. Срок проведения контрольного мероприятия: с 10 июля 2026 по 31 августа 2026 года.
1. По результатам вышеуказанного контрольного мероприятия выявлены
следующие нарушения.
    1.1. В нарушение подпункта 41.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Клин, утвержденным постановлением Администрации городского округа Клин от 28.11.2022 №2214 (далее Порядок №2214) Администрация городского округа Клин годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Клин «Формирование современной комфортной городской среды» за 2025 год представила в Финансово-экономическое управление Администрации городского округа Клин с нарушением установленного срока на 6 дней (письмо от 02.02.2026 №119исх/1162).
1.2. В нарушение пункта 13 Порядка №2214 Администрация городского округа Клин привела плановые значения мероприятия 01.35 «Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)» основного мероприятия 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области» муниципальной программы в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Клин на соответствующий финансовый год и на плановый период 30 января 2026 года.
        1.3. В нарушение требований подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее БК РФ) Администрацией городского округа Клин за счет средств бюджета городского округа Клин оплачены ООО «Торговый дом МАФ» завышенные (невыполненные) объемы работ в размере 100 677,83 рублей по муниципальному контракту от 23.05.2025 №0148200005425000222, заключенному в целях выполнения мероприятия 01.35 «Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)».
         1.4. В нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского Кодекса Российской Федерации Администрацией городского округа Клин не оформлены в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством по состоянию на 01.01.2026 – 10 земельных участков, находящиеся под детскими игровыми площадками.
        1.5. В нарушение пункта 22 приказа Министерства финансов Российской Федерации №163н «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» Администрацией городского округа Клин решение об учете в реестре муниципального имущества - детских игровых принято с нарушением установленного срока от 26 до 27 дней.
         1.6. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) за нарушение условий контракта № 0148200005425000222 от 23.05.2025 исполнителю требование об уплате штрафа в сумме 5 000,00 рублей не направлялось.
     1.7. В нарушение части 2 статьи 94 Закона №44-ФЗ, пункта 1 статьи 162 БК РФ Администрация городского округа Клин осуществляя бюджетные полномочия получателя бюджетных средств допустила оплату завышенных (невыполненных) объемов работ в объеме 135,1 кв. метра по муниципальному контракту от 23.05.2025 № 0148200005425000222, что повлекло нанесение ущерба бюджету городского округа Клин в размере 100 677,83 рублей.    
        По результатам контрольного мероприятия Главе городского округа Клин направлено Представление №7 от 31.08.2026 об устранении выявленных нарушений и о применении мер дисциплинарного взыскания к виновным должностным лицам. 






