Информация о контрольных мероприятиях за 2024 год по состоянию на 11.04.2024 года.

1. «Проверка законности и результативности использования средств бюджета, направленных на выполнение в 2023 году основного мероприятия «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство»», в ходе которого установлены следующие нарушения:

1. Не достигнут целевой показатель «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» за 2023 год, утвержденный в разделе 4 муниципальной программы городского округа Клин «Предпринимательство» на 2023-2027 годы: при запланированном значении - 32,65%, фактическое его исполнение составило 30,56%.

Не достижение целевого показателя не повлияло на объем средств, направленных в 2023 году на предоставление финансовой поддержки (субсидий) из бюджета городского округа Клин субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» в связи с тем, что утвержденной Программой не установлена взаимосвязь между финансовым обеспечением и целевыми показателями основного мероприятия «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Кроме того, в нарушение методики расчета, утвержденной в разделе 5 Постановления №2403 от 22.12.2022 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Клин «Предпринимательство» на 2023-2027 годы» (далее Постановление №2403) при расчете вышеуказанного целевого показателя за 2023 год, значение показателя о среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций определялось согласно данным статистической формы П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за 9 месяцев 2023 года, а не за 2023 год, что повлекло искажение целевого показателя на 0,1%.

- В нарушение методики расчета, утвержденной Постановлением №2403 при расчете целевого показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» неправомерно использовались данные Росстата о численности населения городского округа Клин по состоянию на 01.01.2023 года, а не на 01.01.2024 года, т. е. года, следующего за отчетным.

Учитывая, что сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики о численности постоянного населения на момент формирования отчета (до 25 января 2023 года) о реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Росстата отсутствуют, данный источник информации в методике расчета предусмотрен некорректно.

По результатам проверки в адрес Администрации городского округа Клин направлено Представление об устранении выявленных нарушений и о применении мер дисциплинарного взыскания к виновным должностным лицам.

Информационное письмо о результатах проверки направлено в Совет депутатов городского округа Клин.